ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

## «22»  сентября 2015  года                                                                 № 3897

Об утверждении плана

по обеспечению и проведению государственной итоговой  аттестации

по образовательным программам  среднего общего образования

на территории Белгородской области в 2015-2016  учебном  году

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.        № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории Белгородской области в 2015 – 2016 учебном  году приказываю:

- Утвердить план по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) на территории Белгородской области в 2015-2016 учебном году (приложение № 1).

- Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

  - Довести данный приказ до сведения подведомственных образовательных учреждений, сотрудников.

  - Обеспечить эффективное выполнение плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

| Первый заместитель начальника департамента образования области – начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования | Е. Тишина |
| --- | --- |

Приложение

к приказу департамента образования

Белгородской области

от «22»  сентября  2015 г. №  3897

ПЛАН

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в форме единого государственного экзамена

и в форме государственного выпускного экзамена

на территории Белгородской области в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | сентябрь 2015 г.- апрель 2016 г. |  |
| 1. | Обеспечение деятельности организационных структур: |  |  |
| 1.1. | Распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (далее – ГИА – 11) в 2016 году на территории Белгородской области. | сентябрь 2015 г. | Департамент образования Белгородской области (далее - Департамент) |
| 1.2. | Создание межведомственной рабочей группы по взаимодействию в части проведения ГИА – 11 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | февраль 2016 г. | Департамент |
| 1.3. | Подготовка предложений по персональному составу государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) | декабрь 2015 г. | Департамент |
| 1.3.1 | Предоставление на утверждение Рособрнадзором кандидатуры председателя ГЭК | до 21.02.2016 г. | Департамент |
| 1.3.2 | Предоставление на согласование в Рособрнадзор кандидатуры заместителя председателя ГЭК | до 21.02.2016 г. | Департамент |
| 1.3.3 | Формирование и утверждение по согласованию с председателем ГЭК состава ГЭК | февраль 2016 г. | Департамент |
| 1.4. | Предоставление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей предметных комиссий | февраль 2016 г. | Департамент, ОГБУ «БелРЦОКО» (далее – БелРЦОКО) |
| 1.5. | Формирование и утверждение по согласованию с ГЭК персональных составов: |  |  |
| 1.5.1 | заместителей председателей предметных комиссий; | февраль 2016 г. | ГЭК, Департамент |
| 1.5.2. | руководителей и организаторов ППЭ; | февраль 2016 г. | Департамент, муниципальные органы управления образованием (далее МОУО) |
| 1.5.3. | конфликтных комиссий; | до 01.03.2016 г. | ГЭК, Департамент |
| 1.5.4. | предметных комиссий; | март 2016 г. | ГЭК, Департамент |
| 1.6. | Координация работы: |  |  |
| 1.6.1. | председателей и заместителей председателей предметных комиссий; | в период ГИА - 11 | ГЭК, Департамент |
| 1.6.2. | руководителей и организаторов ППЭ; | в период ГИА - 11 | ГЭК, Департамент |
| 1.6.3. | конфликтных комиссий; | в период ГИА - 11 | ГЭК, Департамент |
| 1.6.4. | предметных комиссий; | в период ГИА - 11 | ГЭК, Департамент |
| 1.6.5. | общественных наблюдателей | в период ГИА - 11 | ГЭК, Департамент |
| 1.7. | Проведение совещания с руководителями муниципальных управлений образования о проведении единого государственного экзамена в 2016 году | февраль 2016 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 1.8. | Проведение выездных инструктивно – методических семинаров по проведению единого государственного экзамена в 2016 году | до 21.03.2016 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 2. | Финансовое и материально-техническое обеспечение: |  |  |
| 2.1. | Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11, в том числе на организацию системы видеонаблюдения в режиме «онлайн» во всех ППЭ,построение (модернизацию) каналов связи, дооборудование ППЭ, получение ЭЦП для членов ГЭК, | январь 2016 г. | Департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки информации на базе областного государственного бюджетного учреждения «Белгородский региональный центр оценки качества образования» | в период ГИА - 11 | Департамент, БелРЦОКО |
| 2.3. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА – 11 - досрочный период - основной этап - дополнительный период (сентябрьские сроки) | март -апрель 2016 г. май - июнь 2016 г сентябрь 2016г. | Департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 2.4. | Обеспечение условий для деятельности: |  |  |
| 2.4.1. | предметных комиссий; | март – июль, сентябрь 2016 г. | ГЭК, БелРЦОКО |
| 2.4.2. | конфликтной комиссии | март – июль, сентябрь 2016 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 2.4.3. | руководителей ППЭ; | март – июль, сентябрь 2016 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 2.4.4. | организаторов ППЭ. | март – июль, сентябрь 2016 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 2.5. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ | Февраль - март, 2016 г. | МОУО |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение: |  |  |
| 3.1. | Разработка графика выпуска локальных нормативных актов в части организации и проведения ГИА на территории Белгородской области | октябрь 2015 г. | Департамент |
| 3.2. | Утверждение положений: |  |  |
| 3.2.1. | о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); | февраль 2016 г. | Департамент |
| 3.2.2. | о предметных комиссиях; | февраль 2016 г. | ГЭК, Департамент |
| 3.2.3. | о конфликтных комиссиях; | февраль 2016 г. | ГЭК, Департамент |
| 3.2.4. | по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ; | февраль 2016 г. | ГЭК, Департамент |
| 3.3. | Утверждение порядка формирования предметной комиссии | февраль 2016 г. | ГЭК, Департамент |
| 4. | Организационно-территориальное обеспечение: |  |  |
| 4.1 | Утверждение списков мест расположения ППЭ, максимального числа сдающих ЕГЭ в каждом ППЭ с целью оптимизации ППЭ. Распределение участников ГИА – 11 между ППЭ. - досрочный период - основной этап - дополнительный период (сентябрьские сроки) | до 01.01.2016 г. 07.03.2016 г 18.04.2016 г 5.09.2015 г | ГЭК, Департамент |
| 4.2. | Утверждение порядка и схем: |  |  |
| 4.2.1. | организационно-технологическая схема проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ; | до 20.01.2016 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 4.2.2. | распределения членов ГЭК по ППЭ по каждому предмету | не позднее, чем за 3 дня до начала экзамена | ГЭК, РЦОИ |
| 4.2.3 | доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ; | в дни проведения экзаменов | Департамент, БелРЦОКО |
| 4.2.4. | Проведение автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям в ППЭ. | в период проведения ЕГЭ | ГЭК, РЦОИ |
| 4.3. | Формирование и утверждение мест регистрации заявлений на экзамены ГИА – 11. | Декабрь 2016 г. | ГЭК, Департамент |
| 5. | Обеспечение общественного наблюдения: |  |  |
| 5.1. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | не позднее, чем за три рабочих дня до установленной даты экзамена | Департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 5.2. | Подготовка кандидатур для включения в состав общественных наблюдателей | Февраль-март | Департамент, МОУО |
| 6. | Обеспечение обучения участников ГИА – 11: |  |  |
| 6.1. | Организация обучения на федеральном уровне: |  |  |
| 6.1.1. | Участие специалистов в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ЕГЭ в 2016 году | весь период | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.1.2. | Участие в обучающих семинарах федерального уровня: | по отдельному плану-графику | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 6.1.3. | руководителей и специалистов департамента, БелРЦОКО; |  |  |
| 6.1.4. | председателей (представителей) предметных комиссий. |  |  |
| 6.2. | Организация обучения по проведению ЕГЭ на региональном уровне: |  |  |
| 6.2.1. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 1.03.2016 г. | МОУО, ОУ |
| 6.2.2. | проведение пробного ЕГЭ по русскому языку на региональном уровне; | февраль 2016 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.2.3. | координаторов, ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах; | до 15.11.2016 г. | БелРЦОКО |
| 6.2.4. | составы предметных комиссий; | Февраль - март 2016 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.2.5. | руководителей ППЭ; | Март 2016 г. | БелРЦОКО |
| 6.2.6. | организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневные обучающие семинары непосредственно в районах, городах Белгородской области); | январь – февраль 2016 г. | МОУО, БелРЦОКО |
| 6.2.7. | общественных наблюдателей; | до 15.05.2016 г. | Департамент |
| 6.2.8. | членов ГЭК | до 7.03. 2016 г. | БелРЦОКО |
| 7. | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения ГИА – 11 (далее РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему (далее – ФИС): |  |  |
| 7.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы | октябрь 2015 г. –февраль 2016 г. | МОУО, БелРЦОКО |
| 7.2. | Обеспечение формирования и ведения РИС и ФИС: | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС и ФИС | БелРЦОКО |
| 7.2.1. | осуществление технического функционирования; |  |  |
| 7.2.2. | осуществление автоматизированной обработке информации; |  |  |
| 7.2.3. | обеспечение доступа и защиты информации; |  |  |
| 7.2.4. | обеспечение взаимодействия РИС с ФИС, внесение сведений в РИС |  |  |
| 7.3. | Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том числе проведение, по решению ГЭК, автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям | в период проведения ГИА - 11 | БелРЦОКО |
| 7.4. | Технологическое и информационное взаимодействие с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ). | в период проведения ГИА - 11 | БелРЦОКО |
| 7.5. | Предоставление сведений об участниках ГИА - 11 по установленной форме в региональную информационную систему | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС и ФИС | МОУО, БелРЦОКО |
| 7.6. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 01.12.2015 г | БелРЦОКО |
| 7.7. | Сбор сведений для внесения в ФИС: - сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача электронных подписей - сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде - сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) - отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы - отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования) - отнесение участников государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения государственной итоговой аттестации - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), реквизиты акта ОИВ для ГИА (*). - сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | До 17.11.2015 года в зависимости от сроков регистрации | БелРЦОКО |
| 7.8. | Сбор сведений для внесения в ФИС в период проведения ГИА: сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | в течение суток со дня проведения экзамена от 3 до 6 дней после проведения экзамена | БелРЦОКО |
| 7.9. | Сбор сведений для внесения в ФИС в период обработки экзаменационных материалов: сведения об использовании экзаменационных материалов сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА | (в течение суток со дня проведения экзамена) не позднее 3-х недель после проведения итогового сочинения (изложения) (по русскому языку - не позднее шести календарных дней после проведения экзамена; по математике (профильный уровень) - не позднее четырех календарных дней после проведения экзамена; по математике (базовый уровень) - не позднее трех календарных дней после проведения экзамена; по остальным учебным предметам - не позднее четырех календарных дней после проведения соответствующего экзамена; по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки, - не позднее трех календарных дней после проведения соответствующего экзамена) |  |
| 7.10. | Сбор сведений для внесения в ФИС в период обработки апелляций участников ГИА-11 - сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами - результаты рассмотрения апелляций | в течение суток со дня подачи апелляции не позднее 2-х дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | БелРЦОКО |
| 8. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности организационно-технологического обеспечение при доставке, проведении, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА – 11: |  |  |
| 8.1. | Назначение лиц ответственных за прием, передачу, хранение и уничтожение материалов и документов ГИА-11 . | Декабрь 2015 г. | Департамент |
| 8.2. | Определение мест хранения экзаменационных материалов ГИА – 11 и схемы их доставки в ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ. | февраль – март 2016 г. | Департамент |
| 8.3. | Формирование заказа экзаменационных материалов для проведения ГИА – 11 | в соответствии с графиком ФЦТ | Департамент |
| 8.4. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет, выдачу экзаменационных материалов ГИА – 11. | в соответствии с единым расписанием экзаменов | Департамент |
| 8.5. | Организация получения, доставки в ППЭ и место сбора экзаменационных материалов ГИА – 11 | в соответствии с единым расписанием экзаменов | Департамент, БелРЦОКО |
| 9. | Информирование участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА – 11: |  |  |
| 9.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА – 11 в СМИ | по отдельному плану-графику | Департамент образования |
| 9.2. | Проведение инструктивно-методических совещаний со специалистами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА – 11 по вопросам: |  |  |
| 9.2.1. | Нормативно-правовое обеспечение ГИА – 11 в 2016 г. | декабрь 2015 г. – март 2016 г. | Департамент |
| 9.2.2. | Анализ результатов ЕГЭ 2015 года и направления совершенствования проведения ЕГЭ | август – ноябрь 2015 г. | МОУО |
| 9.2.3. | Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия управленческих решений и подготовки к государственной итоговой аттестации | январь, апрель 2016 г | ОУ |
| 9.2.4. | Анализ результатов пробных экзаменов, проводимых в форме ЕГЭ | март 2015 г. | ОУ |
| 9.2.5. | Объективность проведения ЕГЭ в регионе, совершенствование процедур организации и проведения ЕГЭ | ноябрь 2015г. – февраль 2016 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 9.3. | Согласование программ и планов обучения специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ и ГВЭ, в том числе общественных наблюдателей. | ноябрь 2015г. – февраль 2016 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 9.4. | Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к единому государственному экзамену». | август – октябрь 2015 г. | МОУО, БелИРО |
| 9.5. | Практикум по работе с отдельными заданиями повышенного и высокого уровней сложности контрольно-измерительных материалов | февраль – март 2016 г. | МОУО |
| 9.6. | Организация консультаций, «горячей линии» для педагогической общественности, выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам организационного и технологического обеспечения ЕГЭ. | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | БелРЦОКО |
| 9.7. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА – 11. | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | Департамент |
| 9.8. | Подготовка и издание информационных, справочных и методических материалов для организации информирования и подготовки участников ЕГЭ, ГВЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | МОУО, БелИРО |
| 9.9. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки на федеральном и региональном уровнях | весь период | Департамент, БелРЦОКО |
| 9.10. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ | февраль-апрель 2016 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 9.11. | Организация информационных сайтов и стендов для участников ГИА - 11 текущего года | весь период | МОУО, ОУ |
| 9.12. | Подготовка психолого – медико – педагогических рекомендаций по сопровождению участников, родителей (законных представителей) выпускников ГИА – 11 для всех категорий выпускников | февраль 2016 г | ОГБОУ «БРЦПМСС» |
| 9.13. | Организация и проведение консультаций по психолого – медико – педагогическому сопровождению участников ГИА – 11. | постоянно | ОГБОУ «БРЦПМСС» |
| 9.14. | Информирование участников ГИА о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий прохождения ГИА – 11. | январь 2016 г | ОГБОУ «БРЦПМСС» |
| 9.15. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА - 11 | сентябрь 2015 г.- май 2016г. | ОУ |
| 9.16. | Проведением разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ. | сентябрь 2015 г.- май 2016г. | МОУО, ОУ |
| 9.17. | Ознакомление участников ГИА – 11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ. Оформление стендов | февраль 2015 г. – март 2016г. | МОУО, ОУ |
| II. | Этап проведения | март-июль, сентябрь 2016 г. |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ: |  |  |
| 1.1 | Проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА | Декабрь 2015 г, 03.02.2016 г., 04.05.2016 г. | Департамент, МОУО, ОУ |
| 1.2. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ установленной формы | в соответствии с единым расписанием экзаменов | БелРЦОКО, МОУО |
| 1.3. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации | в соответствии с единым расписанием экзаменов | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 1.4. | Прием и рассмотрение апелляций участников ГИА - 11, информирование участников о решениях ГЭК | в соответствии с единым расписанием экзаменов | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 1.5. | Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ участников ЕГЭ 2016 года. | в соответствии с единым расписанием экзаменов | ГЭК |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения: |  |  |
| 2.1. | Мониторинг миграции выпускников 11 – х классов общеобразовательных организаций, прибывших в Белгородскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района и региона. | февраль – июнь 2016 г | Департамент, МОУО, ОУ |
| 2.2. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ и хода подготовки к ГИА – 11. | март-июнь 2016г., сентябрь 2016г. | Департамент |
| 2.3. | Контроль процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом; | март-июнь 2016г., сентябрь 2016г. | Департамент |
| 2.4. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ; | март-июнь 2016г., сентябрь 2016г. | Департамент |
| 2.5. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ | март-июнь 2016г., сентябрь 2016г. | Департамент |
| 2.6. | Организация общественного наблюдения и контроля за проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов | в период проведения ГИА - 11 | ГЭК, Департамент, МОУО |
| 2.7. | Обеспечение присутствия специалистов управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования Белгородской области в пунктах проведения экзаменов, региональном центре обработки информации, местах работы предметных и конфликтной комиссий. | в период проведения ГИА | Управление по контролю и надзору в сфере образования |
| 2.8. | Мониторинг нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации, в том числе на сайте «смотри егэ.ру» и оперативное устранение нарушений. | в период проведения ГИА | ГЭК, Управление по контролю и надзору в сфере образования |
| 2.9. | Возбуждение дел об административных правонарушениях по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ и обобщение судебной практики по указанной статье КоАП РФ. | в период проведения ГИА | Управление по контролю и надзору в сфере образования |
| III. | Этап анализа и выработки предложений | июль – сентябрь 2016 г. |  |
| 1. | Подготовка информационных и аналитических писем о выявленных нарушениях и направление их в адрес муниципальных органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | Июнь-июль 2016 г. | ГЭК, Управление по контролю и надзору в сфере образования |
| 2. | Подготовка и представление в Рособрнадзор сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ. | июль 2016 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 3. | Издание сборника статистических материалов. | июль 2016 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 4. | Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения ГИА – 11 | март – апрель 2016г., август – сентябрь 2016г. | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО, ОГБОУ «БРЦПМСС, МОУО, ОУ |
| 5. | Рассмотрение итогов ГИА на совещании руководителей МОУО | июнь, август 2016 года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО, ОГБОУ «БРЦПМСС», МОУО, ОУ |