УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 23 октября     2015 года                                                                                    № 1054

Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Волоконовского района в 2015/2016 учебном году

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от «22» сентября 2015 года № 3897 «Об утверждении плана по обеспечению и проведению государственной итоговой  аттестации по образовательным программам  среднего общего образования на территории Белгородской области в 2015-2016  учебном  году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Волоконовского района в 2015/2016 учебном году приказываю:

1. Утвердить план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена на территории Волоконовского района в 2015-2016 учебном году (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Г.Д. Степовую.

Начальник  управления образования                                       Н. Плескачёва

Приложение

к приказу управления образования

Волоконовского района

от « 23»  октября  2015 г. №1054

ПЛАН

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена

на территории Волоконовского района в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки (сентябрь 2015 г.-апрель 2016 г.) |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Утверждение плана по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11-х (12-х) классов (далее ГИА-11) в 2015/2016 учебном году на территории Волоконовского района | октябрь 2015 г. | Управление образования |
| 1.2. | Формирование предварительной информации о количестве участников государственной итоговой аттестации выпускников 11-х (12-х) классов по 13 общеобразовательным предметам в 2015/2016 учебном год | октябрь 2015г. | Управление образования |
| 1.3. | Подготовка предложений для утверждения: - координатора ГИА – 11; - пункта проведения ГИА – 11; - руководителя пункта проведения экзаменов (далее ППЭ) и организаторов ППЭ; - членов государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК); -организационно-территориальных схем проведения ЕГЭ; - транспортных схем доставки экзаменационных материалов в ППЭ | декабрь 2015 г.- март 2016г. | Управление образования |
| 1.4. | Организация взаимодействия в части проведения ГИА – 11 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | февраль 2016 г. | Управление образования |
| 1.5. | Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку, организуемого департаментом образования Белгородской области | Февраль 2016г. | Управление образования |
| 1.6. | Проведение муниципальных пробных экзаменов в форме ЕГЭ | Март 2016 | Управление образования, ОУ |
| 1.7 | Проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ общеобразовательными организациями | По планам ОО | ОУ |
| 1.8. | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 в 2015/2016 учебном году | в течении учебного года | Управление образования |
| 1.9. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-11 (досрочный период, основной период, дополнительный период) | в течении учебного года | Управление образования |
| 1.10 | Разработка и утверждение приказов управления образования администрации Волоконовского района по организации и проведению ГИА-11 в 2015/2016 учебном году на территории Волоконовского района | в течении учебного года | Управление образования |
| 2. | Финансовое и материально-техническое обеспечение: |  |  |
| 2.1. | Составление и утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11 | декабрь 2016 г. | Управление образования |
| 2.2. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА – 11 - досрочный период - основной этап - дополнительный период (сентябрьские сроки) | март -апрель 2016 г. май - июнь 2016 г сентябрь 2016г. | Управление образования |
| 2.3. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ | Февраль - март, 2016 г. | Управление образования |
| 3. | Обеспечение общественного наблюдения: |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по привлечению граждан к участию в ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей | Март-апрель 2016г. | Управление образования |
| 3.2. | Обеспечение присутствия общественных наблюдателей в ППЭ в день проведения экзаменов | в соответствии с расписанием ГИА-11 | Управление образования |
| 4. | Подготовка и повышение квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году |  |  |
| 4.1 | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ЕГЭ в 2016 году | весь период | Управление образования |
| 4.2. | Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к единому государственному экзамену». | август – октябрь 2015 г. | Управление образования |
| 4.3 | Разработка школьных комплексов мер по совершенствованию преподавания учебных предметов, в том числе в первую очередь по обязательным предметам - русскому языку и математике | август – октябрь 2015 г. | Управление образования, ОУ |
| 4.4. | Участие в обучении на региональном уровне координатора, ответственных за проведение ЕГЭ в 2016 году | до 15.11.2016 г. | Управление образования |
| 4.5. | Участие в обучении на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-11 | декабрь 2015 г. | Управление образования, ОУ |
| 4.6. | Участие в обучении на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | январь – февраль 2016 г. | Управление образования, ОУ |
| 4.7. | Направление на обучение на региональном уровне экспертов предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-11 | Февраль - март 2016 г.. | Управление образования, ОУ |
| 4.8. | Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ и итогового сочинения (изложения) | до 1.03.2016 г. | Управление образования, ОУ |
| 4.9. | Участие в обучении на региональном уровне работника образовательного учреждения, привлекаемого к проведению ГИА-11 в качестве руководителя пункта проведения экзаменов | Март 2016 г. | Управление образования, ОУ |
| 4.10. | Участие в обучении на региональном уровне уполномоченных представителей ГЭК | апрель 2016 г. | Управление образования |
| 4.11. | Участие в обучении на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА-11 | до 15.05.2016 г. | Управление образования, ОУ |
| 4.12. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения ГИА-11 | В соответствии с графиком | Управление образования, ОУ |
| 4.13 | Консультации различных категорий участников ГИА-11 по вопросам подготовки, организации, проведения государственной итоговой аттестации | в течение года | Управление образования |
| 5. | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения ГИА – 11 (далее РИС) |  |  |
| 5.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы | октябрь 2015 г. –февраль 2016 г. | Управление образования, ОУ |
| 5.2. | Предоставление сведений об участниках ГИА - 11 по установленной форме в региональную информационную систему | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | Управление образования |
| 6. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности организационно-технологического обеспечение при доставке, проведении, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА – 11: |  |  |
| 6.1 | Назначение лиц, ответственных за координацию действий в Волоконовском районе по установке и эксплуатации систем видеонаблюдения, предоставление информации о работе систем видеонаблюдения региональному координатору | По запросу департамента образования Белгородской области | Управление образования, ОУ - ППЭ |
| 6.2 | Назначение лиц, ответственных за своевременное выделение транспорта и сопровождение уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ в дни проведения экзаменов | Согласно расписанию проведения ГИА-11 в 2016 году | Управление образования |
| 6.3 | Ознакомление учащихся 11-х (12-х) классов, родителей (законных представителей) с порядком применения металлодетекторов и средств видеонаблюденияв ППЭ при проведении ГИА-11 | В течении учебного года | Управление образования, ОУ |
| 7. | Информирование и психологическая поддержка участников ГИА – 11 в 2015/2016 учебном году |  |  |
| 7.1. | Организация информационных сайтов и стендов для участников ГИА - 11 текущего года | в течение года | Управление образования, ОУ |
| 7.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Волоконовского района по вопросам ГИА-11 | в течение года | Управление образования |
| 7.3. | Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к единому государственному экзамену». | август – октябрь 2015 г. | Управление образования |
| 7.4. | Анализ результатов ЕГЭ 2015 года и направления совершенствования проведения ЕГЭ | август – ноябрь 2015 г. | Управление образования |
| 7.5. | Проведение родительских собраний, классных часов по вопросам проведения ГИА - 11 | сентябрь 2015 г.- май 2016г. | ОУ |
| 7.6. | Проведением разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ. | сентябрь 2015 г.- май 2016г. | Управление образования, ОУ |
| 7.7. | Информирование участников ГИА о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий прохождения ГИА – 11. | январь 2016 г | Управление образования |
| 7.8. | Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия управленческих решений и подготовки к государственной итоговой аттестации | январь, апрель 2016г | ОУ |
| 7.9. | Практикум по работе с отдельными заданиями повышенного и высокого уровней сложности контрольно-измерительных материалов | январь – март 2016г. | Управление образования, ОУ |
| 7.10. | Ознакомление участников ГИА – 11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ. Оформление стендов | февраль 2015 г. – март 2016г. | Управление образования, ОУ |
| 7.11.. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ | февраль-апрель 2016 г. | Управление образования |
| 7.12. | Анализ результатов пробных экзаменов, проводимых в форме ЕГЭ | март 2016 г. | Управление образования, ОУ |
| 7.13. | Организация консультаций, «горячей линии» для педагогической общественности, выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам организационного и технологического обеспечения ЕГЭ. | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | Управление образования |
| 7.14. | Организация и проведение консультаций по психолого -педагогическому сопровождению участников ГИА-11 | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | Управление образования |
| 7.15. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА – 11. | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | Управление образования |
| 7.16. | Подготовка и издание информационных, справочных и методических материалов для организации информирования и подготовки участников ЕГЭ, ГВЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | Управление образования |
| 7.17 | Подготовка и проведение совещаний для руководителей общеобразовательных организаций: -«О подготовке выпускников11-х (12-х) классов к ГИА-11»; -«Анализ результатов пробных экзаменов в форме ЕГЭ»; -«Об обеспечении информационной и психологической поддержки участников ГИА-11», родителей (законных представителей)»; -«О нормативных документах ГИА-11 в 2016 году» | в период подготовки ГИА - 11 | Управление образования |
| II. | Этап проведения (март-июль, сентябрь 2016 г.) |  |  |
| 1. | Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА-11: |  |  |
| 1.1 | Организационно-технологическое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА | Декабрь 2015 г, 03.02.2016 г., 04.05.2016 г. | Управление образования, ОУ |
| 1.2. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ установленной формы | в соответствии с единым расписанием экзаменов | Управление образования, ОУ |
| 1.3. | Организационно-технологическое сопровождение проведения ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации | в соответствии с единым расписанием экзаменов | Управление образования |
| 1.4. | Организация подвоза выпускников 11-х классов школ Волоконовского района, в ППЭ | в соответствии с единым расписанием экзаменов | Управление образования |
| 1.5. | Своевременное направление результатов ЕГЭ в общеобразовательные организации для ознакомления участников ГИА-11 | в соответствии с единым расписанием экзаменов | Управление образования |
| 1.6. | Организация сопровождения доставки членов ГЭК и экзаменационных материалов ГИА-11 в Волоконовский район и обратно в г. Белгород | в соответствии с единым расписанием экзаменов | Управление образования |
| 2. | Соблюдение законодательства РФ при проведения ГИА-11 в 2015/2016 учебном году: |  |  |
| 2.1. | Мониторинг миграции выпускников 11 – х классов общеобразовательных организаций, прибывших в Белгородскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района и региона. | февраль – июнь 2016 г | Управление образования, ОУ |
| 2.2. | Организация общественного наблюдения за проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов | в период проведения ГИА - 11 | Управление образования |
| 2.3. | Обеспечение мер информационной безопасности в пункте проведения экзаменов: -организация допуска в ППЭ участников ГИА-11 с применением стационарных и переносных металлоискателей; -обеспечение исправной, бесперебойной работы системы видеонаблюдения; -контроль доступа к КИМ, сопроводительным документам, бланкам ответов до и после проведения экзамена; -контроль доступа в ППЭ в день проведения экзамена -соблюдение запрета на наличие средства связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации для всех категорий участников и организаторов ГИА-11 в ППЭ в день проведения экзамена | в период проведения ГИА - 11 | Управление образования |
| III. | Этап анализа проведения ГИА-11 (июль – сентябрь 2016 г.) |  |  |
| 1. | Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения ГИА – 11 | март – апрель 2016г., август – сентябрь 2016г. | Управление образования, ОУ |
| 2. | Издание статистических материалов по результатам ГИА-11 в Волоконовском районе | июль - август 2016 г. | Управление образования |
| 3. | Рассмотрение итогов ГИА на совещании руководителей общеобразовательных организаций | август-сентябрь 2016 года | Управление образования |