Приложение №1

к муниципальной программе

Волоконовского района

«Развитие образования Волоконовского района

на 2015-2020 годы»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы Волоконовского района

«Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы»

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий | - Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начало | - завершение |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год (итог) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района, Управление культуры администрации Волоконовского района | 2 990 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 678 905 | Показатель 1. Доля детей зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста – 0 % в 2020 году, % | 7,0 |  | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель.2. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 30 |  | 60 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет, % | 66,7 |  | 75,1 | 76,3 | 76,5 | 76,5 |  |  | 76,5 |
|  | Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 634 270 | Показатель 1. Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными качественными услугами предшкольного образования, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректировано и на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 30 |  | 60 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  | 5 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 44 635 | Показатель 1. Доля граждан воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 2 029 543 | Показатель 1. Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80%до 100 % современных условий), % | 80 |  | 85 | 85 | 87 | 95 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 61,2 |  | 61,6 | 61,9 | 62 | 62 |  |  | 62 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом) шт. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 1 821 150 | Показатель 1. Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Численность обучающихся по программам общего образования, чел | 2965 |  | 3015 | 3038 | 3094 | 3097 |  | 3097 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Численность обучающихся по коррекционным программам, чел | 16 |  | 15 | 13 | 12 | 12 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Для школьников первых классов общеобразовательных организаций, в которых реализуется ранее обучение иностранному языку, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Доля мероприятий проводимых в районе популяризации русского языка и культуры России, % | 11 |  | 11,5 | 12 | 12,5 | 12,5 |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Удельный вес учащихся общеобразовательных организациях, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, % | 40,2 |  | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,5 |  | 40,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 7. Удельный вес общеобразовательных организациях, реализующих модели профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, % | 0,1 |  | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,0 |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 8. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, % (по обязательным предметам) | 1,4 |  | 1,35 | 1,3 | 1,22 | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 9. Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций поступивших в течении одного года после окончания обучения в организации профессионального образования, % | 95,5 |  | 96 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |  | 96,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 10. Доля школьников обучающихся по программам, построенным с использованием сетевых форм организации учебного процесса, % | 0,1 |  | 0,15 | 0,2 | ,25 | 0,3 |  | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 11. Удельный вес численности детей-инвалидов обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, % | 7 |  | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 12. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  | 5,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 13. Доля общеобразовательных организаций, в которых используются информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательной организацией(перешедших на электронный дневник, на электронный журнал, на электронную учительскую, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу,ответы на обращение) и др.),% | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 14. Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей (от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях), % | 1 |  | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | Задача 2..Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Оздоровление. | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 15 577 | Показатель 1. Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием, % | 90 |  | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и культуры питания, % | 85 |  | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Численность детей муниципальных организаций нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, чел | 1761 |  | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 |  |  |
|  | Задача 3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита. | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 487 | Показатель 1. Доля обязательств, взятых районом по субсидированию первоначального взноса по выданным кредитам, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 14 221 | Показатель 1. Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Задача 4 «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» Волоконовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры» | 2015 | 2020 | Управление культуры администрации Волоконовского района | 177 558 | Показатель 4. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, человек | 635 |  | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |  |  |
| Задача 4 «Создание условий для выявления и развития одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.6.«Выявление и поддержка одаренных детей» | 2015 | 2020 | Управление культуры администрации Волоконовского района | 550 | Показатель 5.Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, получивших награды и поощрения в фестивальных и конкурсных мероприятиях различных уровней, в общем количестве учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, % | 20 |  | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 116 168 | Показатель 1. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | 72 |  | 73 | 75 | 78 | 80 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель.2. Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным программам, % | 42,5 |  | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 |  |  |
|  | Задача 1. «Обеспечение доступности дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 115 192 | Показатель 1. Удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, являющихся членами общественных организаций, % | 90 |  | 90 | 92 | 92 | 95 |  |  | 95 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления, % | 0,085 |  | 0,084 | 0,083 | 0,082 | 0,081 |  |  | 0,080 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования ( в кружках и секциях различной направленности), чел | 7100 |  | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |  |  | 7100 |
|  | Задача 2. «Модернизации содержания дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия, проводимые для детей и молодёжи (районные, областные, всероссийские, международные) | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 976 | Показатель 1.Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, % | 12 |  | 12 | 15 | 15 | 20 |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля организаций дополнительного образования детей, реализующих экспериментальные образовательные программы нового поколения, % | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных современным оборудованием, % | 75 |  | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  | 75 |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 81 294 | Показатель 1. Количество уровней образования, на которых реализуются механизмы региональной системы оценки качества, ед. | 4 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |
|  | Задача 1. «Создание целостно и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 Содержание централизованной бухгалтерии, МЦОКО | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 81 294 | Показатель 1. Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно- коммуникационных технологий, ед. | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, ед. | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество человек, получивших информацию из базы данных субъектов Российской Федерации о результатах единого государственного экзамена, чел. | 224 |  | 224 | 224 | 225 | 230 |  |  | 230 |
|  | Подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере образования» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 84 221 | Показатель 1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, % | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  | 95 |
|  | Задача 1. «Исполнение функций управления образования муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области в соответствии действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 1544 | Показатель 1. Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Количество организаций, предоставляющих психолого-педагогической и медико-социальной помощь участникам образовательного процесса, ед. | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Количество слушателей курсов по профессиональной подготовке, повышению квалификации педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования по образовательной программе длительностью свыше 100 часов, чел | 258 |  | 258 | 258 | 258 | 258 |  |  | 258 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Количество слушателей курсов по повышению квалификации (тематические и проблемные семинары) для педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования в образовательной программе длительностью от 72 до 100 часов, чел | 230 |  | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  | 230 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель5. Количество слушателей курсов по повышению квалификации для педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования по краткосрочной образовательной программе длительностью не менее 72 часов, чел. | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 35 |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Доля слушателей прошедших обучение, %(периодичность переподготовки 1 раз в 5 лет) | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 7. Доля учителей начального и общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению, от общего числа учителей начального и общего образования, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 8. Доля педагогов повышающих уровень педагогического мастерства посредством индивидуальных образовательных маршрутов, от общего числа педагогических работников, % | 30 |  | 35 | 40 | 45 | 50 |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 9. Доля руководящих работников общеобразовательных организаций, прошедших переподготовку по стандартизированной программе «Менеджмент в образовании», от общего числа руководящих работников образовательных организаций, % | 40 |  | 45 | 50 | 55 | 60 |  |  | 65 |
|  | Задача 2. «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.2 Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Волоконовского района | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Волоконовского района | 82 677 | Показатель 1. Доля педагогических работников пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |