| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Первый заместитель главы администрации района по социальной политике __________ /Сотников Алексей Михайлович / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов) Глава администрации Волоконовского района __________ /Бикетов Сергей Иванович/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

Изучение родного края через внедрение курса «Белгородоведение»

на территории Волоконовского района

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080285

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации Волоконовского района __________ / Плескачева Наталия Евгеньевна/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта - Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| - Координирующий орган: «Администрация Волоконовского района» Телефон: 8 47235 (5-00-01) Адрес: Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Ленина, 60 E-mail: volokonovka@belregion.ru | Куратор проекта: Сотников Алексей Михайлович,первый заместитель главы администрации района по социальной политике Телефон: 847235 (5-00-01) Адрес: Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Ленина, 60 E-mail: volokonovka@belregion.ru | Распоряжение главы администрации Волоконовского района от 02.03.2016 г. № 126 «Об открытии социального проекта «Изучение родного края через внедрение курса «Белгородоведение» на территории Волоконовского района» |
| - Исполнитель: «Управление образования администрации Волоконовского района» Телефон: 8 (47235) 5-12-87 Адрес: Белгородская обл., п. Волоконовка,ул. Ленина 80 E-mail: vol-roo@yandex.ru | Руководитель проекта:Плескачева Н.Е., начальник управления образования администрации Волоконовского района Телефон: 8 (47235) 5-12-87 Адрес: Белгородская обл., п. Волоконовка,ул. Ленина 80 E-mail: vol-roo@yandex.ru | Распоряжение главы администрации Волоконовского района от 02.03.2016 г. № 126«Об открытии социального проекта «Изучение родного края через внедрение курса «Белгородоведение» на территории Волоконовского района» |

- Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | п. 5.10.3. Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования |
| --- | --- |
| - Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | Нет |
| - Наименование государственной программы Белгородской области / Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы |
| - Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области / Наименование подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 5«Государственная политика в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы» |
| - Сведения об инициации проекта | Инициатор: Плескачёва Наталия Евгеньевна Дата регистрации:01.02.2016 Формальное основание для открытия проекта:Инициатива |

- Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта: | Создание программы изучения интегрированного курса «Белгородоведение» и её внедрение в не менее 16 общеобразовательных организациях района |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в образовательные организации района |  |
| - Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Функционирующая программа изучения интегрированного курса «Белгородоведение» в не менее 16 общеобразовательных организациях района | Отчет |
| - Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Разработана и обоснована программа изучения интегрированного курса «Белгородоведение» на 35 часов в год (1 час в неделю) | Утвержденная программа |
|  | Проведено не менее 2-х муниципальных постоянно действующих семинаров учителей обществоведческих дисциплин | Приказы начальника управления образования, фотоматериалы |
|  | На базе школьной библиотеки МБОУ «Пятницкая СОШ» создан информационно-краеведческий уголок «Истоки Белогорья» | Акт, фотоматериал |
|  | Подготовка экскурсионного материала для проведения экскурсий по родному краю | Экскурсионный материал |
| - Пользователи результатом проекта: | Обучающиеся общеобразовательных организаций Волоконовского района |  |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| - федеральный бюджет: | 0.0 |
| - областной бюджет: | 0.0 |
| - местный бюджет: | 29.0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| - средства хозяйствующего субъекта: | 0.0 |
| - заемные средства: | 0.0 |
| - прочие (указать): | 20.0 |
| Общий бюджет проекта: | 49.0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |  |
| Дата начала проекта (план): | 01.04.2016 |
| Дата завершения проекта (план): | 01.10.2017 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| ## КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Наименование критерия | ## Показатель |  |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 3тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 27дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует 15% успешности проекта |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта |  | Волоконовский район Белгородской области |
| Уровень сложности проекта |  | Начальный |
| Тип проекта |  | Социальный |

при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)