| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Первый заместитель главы администрации района по социальной политике __________ /Сотников Алексей Михайлович / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов) Глава администрации Волоконовского района __________ /Бикетов Сергей Иванович/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

Изучение родного края через внедрение курса «Белгородоведение»

на территории Волоконовского района

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080285

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации Волоконовского района __________ / Плескачева Наталия Евгеньевна/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Участие области в реализации проекта - Риски проекта - Команда проекта - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код раб оты | Название работы | Длительность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы внедрения интег-рированного курса "Белгородоведение" |  | 01.04.2016 | 01.10.2017 | - | - |
| 1.1 | Организация и проведение установочного совещания рабочей группы проекта | 10 | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Повестка заседания | Плескачева Н.Е. |
| 1.2 | Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей процесс социокультурного развития подрастающего поколения | 20 | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Служебная записка на имя руководителя проекта | Карагодина Н.А. |
| 1.3 | Разработка проекта программы внедрения интегрированного курса "Белгородоведение" | 33 | 15.04.2016 | 01.06.2016 | Проект программы внедрения интегрированного курса "Белгородоведение" | Голочалова Л.В. |
| 1.4 | Организация заседания рабочей группы по рассмотрению проекта Программы и внесению необходимых коррективов | 3 | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Протокол заседания рабочей группы | Плескачева Н.Е. |
| 1.5 | Утверждение программы внедрения интегрированного курса "Белгородоведение" | 2 | 08.06.2016 | 10.06.2016 | Приказ | Плескачева Н.Е. |
| 1.6 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в образовательный процесс всех общеобразовательных организаций района |  | 15.08.2016 | 31.08.2017 | - | - |
| 1.6.1 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Волоконовская СОШ №1" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Горюнова А.Г. |
| 1.6.2 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Волоконовская СОШ №2" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Ерзов В.С. |
| 1.6.3 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Волчье-Александровская СОШ" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Кононенко Л.И. |
| 1.6.4 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Погромская СОШ" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Приходько В.И. |
| 1.6.5 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Покровская СОШ" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Ильченко С.П. |
| 1.6.6 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Пятницкая СОШ" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Бурменский В.Г. |
| 1.6.7 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Староивановская СОШ" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Скворцова В.М. |
| 1.6.8 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Тишанская СОШ" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Фролова Н.П. |
| 1.6.9 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Фощеватовская СОШ" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Цырульников В.Н. |
| 1.6.10 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Ютановская СОШ" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Жменя А.А. |
| 1.6.11 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Афоньевская ООШ" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Сапрыкина С.И. |
| 1.6.12 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Борисовская ООШ" | 272 | 15.08.2016 | 31.08.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Таран Т.А. |
| 1.6.13 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Голофеевская ООШ" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Лемешова В.И. |
| 1.6.14 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Грушевская ООШ" | 272 | 15.08.2016 | 31.08.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Рязанова Е.М. |
| 1.6.15 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Репьёвская ООШ" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Чуканова С.И. |
| 1.6.16 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Шидловская ООШ" | 206 | 15.08.2016 | 31.05.2017 | Календарно-тематическое планирование по учебным курсам | Ширинова Л.С. |
| 1.7 | Разработка методических рекомендаций по внедрению интегрированного курса "Белгородоведение" | 29 | 04.07.2016 | 12.08.2016 | Методические рекомендации | Голочалова Л.В. |
| 1.8 | Тиражирование методических рекомендаций по внедрению курса "Белгородоведение" | 1 | 15.08.2016 | 16.08.2016 | Информационная справка на имя руководителя проекта | Давыдова Е.Е. |
| 1.9 | Подготовка и проведение обучающего семинара для учителей обществоведческих дисциплин "Особенности внедрения интегрированного курса "Белгородоведение" в общеобразовательные организации района» | 10 | 17.08.2016 | 31.08.2016 | Программа обучающего семинара, явочный лист, фотоматериал | Голочалова Л.В. |
| 1.10 | Подготовка и размещение на сайте управления образования информации о проведении семинаров, конкурсов, конференций | 389 | 01.04.2016 | 01.10.2017 | Скриншот страницы | Давыдова Е.Е. |
| 1.11 | Проведение районной конференции "Формирование профессиональной готовности педагогических работников к внедрению программы интегрированного курса "Белгородоведение» | 18 | 01.11.2016 | 25.11.2016 | Приказ о проведении конференции, фотоматериал | Голочалова Л.В. |
| 1.12 | Проведение ежегодного муниципального конкурса сочинений "Мой край, в котором я живу" | 11 | 05.12.2016 | 20.12.2016 | Приказ о проведении конкурса, приказ об итогах конкурса | Давыденко Л.А. |
| 1.13 | Размещение материалов по «Белгородоведению» на информационно-образовательном портале «Сетевой класс Белогорья» | 19 | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Скриншот страницы | Голочалова Л.В. |
| 1.14 | Проведение районного семинара по итогам внедрения курса «Белгородоведение» | 280 | 01.09.2016 | 29.09.2017 | Программа семинара, фотоматериал | Голочалова Л.В. |
| 1.15 | Организация и проведение ежегодной муниципальной выставки художественно-творческих работ педагогов и учащихся «Люблю тебя, мой край родной» | 8 | 21.08.2017 | 31.08.2017 | Фотоматериал | Голочалова Л.В. |
| 1.16 | Рассмотрение вопросов по реализации интегрированного курса "Белгородоведение" на августовских секциях учителей истории и обществознания, химии и биологии, начальных классов, географии, МХК | 10 | 17.08.2016 | 31.08.2016 | План работы секций | Карагодина Н.А. |
| 1.17 | Организация ежегодного конкурса исследовательских, творческих работ для учащихся. Разработка положения. | 14 | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Приказ, положение о конкурсе | Давыденко Л.А. |
| 2 | Создание на базе школьной библиотеки МБОУ "Пятницкая СОШ" информационно-краеведческого уголка "Истоки Белогорья" |  | 01.04.2016 | 01.10.2017 | - | - |
| 2.1 | Отбор материалов для создания информационно-краеведческого уголка "Истоки Белогорья" | 40 | 01.04.2016 | 29.05.2016 | Служебная записка на имя руководителя проекта | Бурменский В.Г. |
| 2.2 | Подбор, обработка и систематизация иллюстративного материала для оформления | 46 | 11.04.2016 | 14.06.2016 | эскиз | Бурменский В.Г. |
| 2.3 | Изготовление стенда "Истоки Белогорья" | 114 | 04.07.2016 | 09.12.2016 | Платежный документ | Бурменский В.Г. |
| 2.4 | Создание коллекции книжных изданий по белгородоведению, литературы о родном крае | 389 | 01.04.2016 | 01.10.2017 | Библиографический список, платежный документ | Бурменский В.Г. |
| 2.5 | Проведение муниципального семинара для школьных библиотекарей на базе МБОУ "Пятницкая СОШ" по проблеме "Формирования библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" | 8 | 17.10.2016 | 27.10.2016 | Программа семинара, фотоматериал | Давыденко Л.А. |
| 2.6 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в общеобразова-тельных организациях района: | 425 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | - | - |
| 2.6.1 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Волоконовская СОШ №1" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Горюнова А.Г. |
| 2.6.2 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Волоконовская СОШ №2" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Ерзов В.С. |
| 2.6.3 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Волчье-Александровская СОШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Кононенко Л.И. |
| 2.6.4 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Погромская СОШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Приходько В.И. |
| 2.6.5 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Покровская СОШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Ильченко С.П. |
| 2.6.6 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Пятницкая СОШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Бурменский В.Г. |
| 2.6.7 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Староивановская СОШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Скворцова В.М. |
| 2.6.8 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Тишанская СОШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Фролова Н.П. |
| 2.6.9 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Фощеватовская СОШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Цырульников В.Н. |
| 2.6.10 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Ютановская СОШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Жменя А.А. |
| 2.6.11 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Афоньевская ООШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Сапрыкина С.И. |
| 2.6.12 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Борисовская ООШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Таран Т.А. |
| 2.6.13 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Голофеевская ООШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Лемешова В.И. |
| 2.6.14 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Грушевская ООШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Рязанова Е.М. |
| 2.6.15 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Репьёвская ООШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Чуканова С.И. |
| 2.6.16 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Шидловская ООШ" | 389 | 01.04.2016 | 29.09.2017 | Библиографический список | Ширинова Л.С. |
| 3 | Подготовка экскурсионного материала для проведения экскурсий по родному краю | 296 | 10.04.2016 | 31.05.2017 | - | - |
| 3.1 | Разработка экскурсионных маршрутов по родникам Волоконовского района в 11 общеобразовательных организациях района | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | - | - |
| 3.1.1 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Волоконовская СОШ №1" | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Разработанный маршрут | Горюнова А.Г. |
| 3.1.2 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Волчье-Александровская СОШ" | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Разработанный маршрут | Кононенко Л.И. |
| 3.1.3 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Погромская СОШ" | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Разработанный маршрут | Приходько В.И. |
| 3.1.4 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Покровская СОШ" | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Разработанный маршрут | Ильченко С.П. |
| 3.1.5 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Староивановская СОШ" | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Разработанный маршрут | Скворцова В.М. |
| 3.1.6 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Тишанская СОШ" | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Разработанный маршрут | Фролова Н.П. |
| 3.1.7 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Фощеватовская СОШ" | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Разработанный маршрут | Цырульников В.Н. |
| 3.1.8 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Ютановская СОШ" | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Разработанный маршрут | Жменя А.А. |
| 3.1.9 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Борисовская ООШ" | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Разработанный маршрут | Таран Т.А. |
| 3.1.10 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Грушевская ООШ" | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Разработанный маршрут | Рязанова Е.М. |
| 3.1.11 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Шидловская ООШ" | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Разработанный маршрут | Ширинова Л.С. |
| 3.2 | Разработка учебно-тематических экскурсий по Волоконовскому району в 4 общеобразовательных организациях района |  | 11.01.2017 | 10.02.2017 | - | - |
| 3.2.1 | МБОУ "Волоконовская СОШ №1" "Люблю тебя - мой край родной" (учебно-тематическая экскурсия) | 22 | 11.01.2017 | 10.02.2017 | Экскурсионный материал | Горюнова А.Г. |
| 3.2.2 | МБОУ "Волоконовская СОШ №2" "Достопримечательности Волоконовского района, история и современность"(учебно-тематическая экскурсия) | 22 | 11.01.2017 | 10.02.2017 | Экскурсионный материал | Ерзов В.С. |
| 3.2.3 | МБОУ "Тишанская СОШ" "О героях былых времён" (учебно-тематическая экскурсия) | 22 | 11.01.2017 | 10.02.2017 | Экскурсионный материал | Фролова Н.П. |
| 3.2.4 | МБОУ "Ютановская СОШ" "По родной земле Волоконовской" (учебно-тематическая экскурсия) | 22 | 11.01.2017 | 10.02.2017 | Экскурсионный материал | Жменя А.А. |
| 3.3 | Проведение музейных уроков в 5 общеобразовательных организациях района | 197 | 01.09.2016 | 31.05.2017 | - | - |
| 3.3.1 | МБОУ "Волоконовская СОШ №1" "История утюга" (музейный урок) | 42 | 01.09.2016 | 31.10.2016 | Фотоматериал | Горюнова А.Г. |
| 3.3.2 | МБОУ "Волчье-Александровская СОШ" "Он такой же, как ты и я …" (музейный урок) | 41 | 01.11.2016 | 28.12.2016 | Фотоматериал | Кононенко Л.И. |
| 3.3.3 | МБОУ "Пятницкая СОШ" "Великий прорыв" (музейный урок) | 33 | 11.01.2017 | 28.02.2017 | Фотоматериал | Бурменский В.Г. |
| 3.3.4 | МБОУ "Фощеватовская СОШ" "Стремление выжить" (музейный урок) | 30 | 01.03.2017 | 12.04.2017 | Фотоматериал | Цырульников В.Н. |
| 3.3.5 | МБОУ "Шидловская ООШ" "Детство, украденное войной" (музейный урок) | 34 | 13.04.2017 | 31.05.2017 | Фотоматериал | Ширинова Л.С. |
| 3.4 | Проведение ежемесячных фольклорных уроков для учащихся в уголках народной традиционной культуры культурно-досуговых учреждений района | 29 | 10.04.2016 | 20.05.2016 | Фотоматериал, акт выполненных работ | Косарева И.И. |
| 3.5 | Проведение ежемесячных фольклорных уроков для учащихся в уголках народной традиционной культуры культурно-досуговых учреждений района | 185 | 01.09.2016 | 20.05.2017 | Фотоматериал, акт выполненных работ | Косарева И.И. |
| И т о г о: |  | 389 | 01.04.2016 | 01.10.2017 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хоз. суб. | заемные средства | Прочие |
| 1 | Разработка программы внедрения интегрированного курса "Белгородоведение" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Организация и проведение установочного совещания рабочей группы проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей процесс социокультурного развития подрастающего поколения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 | Разработка проекта программы внедрения интегрированного курса "Белгородоведение" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4 | Организация заседания рабочей группы по рассмотрению проекта Программы и внесению необходимых коррективов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5 | Утверждение программы внедрения интегрированного курса "Белгородоведение" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в образовательный процесс всех общеобразовательных организаций района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.1 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Волоконовская СОШ №1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.2 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Волоконовская СОШ №2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.3 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Волчье-Александровская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.4 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Погромская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.5 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Покровская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.6 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Пятницкая СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.7 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Староивановская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.8 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Тишанская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.9 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Фощеватовская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.10 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Ютановская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.11 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Афоньевская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.12 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Борисовская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.13 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Голофеевская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.14 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Грушевская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.15 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Репьёвская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.16 | Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Шидловская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.7 | Разработка методических рекомендаций по внедрению интегрированного курса "Белгородоведение" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.8 | Тиражирование методических рекомендаций по внедрению курса "Белгородоведение" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.9 | Подготовка и проведение обучающего семинара для учителей обществоведческих дисциплин "Особенности внедрения интегрированного курса "Белгородоведение" в общеобразовательные организации района» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.10 | Подготовка и размещение на сайте управления образования информации о проведении семинаров, конкурсов, конференций | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.11 | Проведение районной конференции "Формирование профессиональной готовности педагогических работников к внедрению программы интегрированного курса "Белгородоведение» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.12 | Проведение ежегодного муниципального конкурса сочинений "Мой край, в котором я живу" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.13 | Размещение материалов по «Белгородоведению» на информационно-образовательном портале «Сетевой класс Белогорья» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.14 | Проведение районного семинара по итогам внедрения курса «Белгородоведение» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.15 | Организация и проведение ежегодной муниципальной выставки художественно-творческих работ педагогов и учащихся «Люблю тебя, мой край родной» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.16 | Рассмотрение вопросов по реализации интегрированного курса "Белгородоведение" на августовских секциях учителей истории и обществознания, химии и биологии, начальных классов, географии, МХК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.17 | Организация ежегодного конкурса исследовательских, творческих работ для учащихся. Разработка положения. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Создание на базе школьной библиотеки МБОУ "Пятницкая СОШ" информационно-краеведческого уголка "Истоки Белогорья" | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 2.1 | Отбор материалов для создания информационно-краеведческого уголка "Истоки Белогорья" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2 | Подбор, обработка и систематизация иллюстративного материала для оформления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | Изготовление стенда "Истоки Белогорья" | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4 | Создание коллекции книжных изданий по белгородоведению, литературы о родном крае | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 2.5 | Проведение муниципального семинара для школьных библиотекарей на базе МБОУ "Пятницкая СОШ" по проблеме "Формирования библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в общеобразовательных организациях района: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.1 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Волоконовская СОШ №1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.2 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Волоконовская СОШ №2" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.3 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Волчье-Александровская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.4 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Погромская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.5 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Покровская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.6 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Пятницкая СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.7 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Староивановская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.8 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Тишанская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.9 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Фощеватовская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.10 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Ютановская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.11 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Афоньевская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.12 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Борисовская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.13 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Голофеевская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.14 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Грушевская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.15 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Репьёвская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6.16 | Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Шидловская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Подготовка экскурсионного материала для проведения экскурсий по родному краю | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | Разработка экскурсионных маршрутов по родникам Волоконовского района в 11 общеобразовательных организациях района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.1 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Волоконовская СОШ №1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.2 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Волчье-Александровская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.3 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Погромская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.4 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Покровская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.5 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Староивановская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.6 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Тишанская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.7 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Фощеватовская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.8 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Ютановская СОШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.9 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Борисовская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.10 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Грушевская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.11 | Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Шидловская ООШ" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | Разработка учебно-тематических экскурсий по Волоконовскому району в 4 общеобразовательных организациях района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.1 | МБОУ "Волоконовская СОШ №1" "Люблю тебя - мой край родной" (учебно-тематическая экскурсия) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.2 | МБОУ "Волоконовская СОШ №2" "Достопримечательности Волоконовского района, история и современность"(учебно-тематическая экскурсия) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.3 | МБОУ "Тишанская СОШ" "О героях былых времён" (учебно-тематическая экскурсия) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.4 | МБОУ "Ютановская СОШ" "По родной земле Волоконовской" (учебно-тематическая экскурсия) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3 | Проведение музейных уроков в 5 общеобразовательных организациях района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1 | МБОУ "Волоконовская СОШ №1" "История утюга" (музейный урок) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2 | МБОУ "Волчье-Александровская СОШ" "Он такой же, как ты и я …" (музейный урок) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.3 | МБОУ "Пятницкая СОШ" "Великий прорыв" (музейный урок) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.4 | МБОУ "Фощеватовская СОШ" "Стремление выжить" (музейный урок) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.5 | МБОУ "Шидловская ООШ" "Детство, украденное войной" (музейный урок) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.4 | Проведение ежемесячных фольклорных уроков для учащихся в уголках народной традиционной культуры культурно-досуговых учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.5 | Проведение ежемесячных фольклорных уроков для учащихся в уголках народной традиционной культуры культурно-досуговых учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Итого: |  | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |

- Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма участия |  | Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  |
|  |  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Муниципальная программа «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| Дороги | - | - | - | - |
| Субсидии 6 | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| Программы государственной поддержки |  |  |  |  |
| Потребность |  | Финансовые вложения, тыс. руб. |  |  |
| Электроэнергия 6 | - | - | - | - |
| Газоснабжение 6 | - | - | - | - |
| Водоснабжение 6 | - | - | - | - |
| Гарантии 6 |  | - | - | - |
| Залоги 6 |  | - | - | - |
| Прочие формы участия 6 |  | - | - | - |
| Земельный участок: |  |  |  |  |

- Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Отсутствие заинтересованности со стороны педагогов образовательных организаций района | Срыв сроков внедрения интегрированного курса «Белгородоведение» в образовательный процесс | Внесение изменений в механизм мотивации, контроль за выполнением и проверка на всех этапах реализации работ | А.Г.Горюнова В.С.Ерзов Л.И.Кононенко В.И.Приходько С.П.Ильченко В.Г.Бурменский В.М.Скворцова Н.П.Фролова В.Н.Цырульников А.А.Жменя С.И.Сапрыкина Т.А.Таран В.И.Лемешова Е.М.Рязанова С.И.Чуканова Л.С.Ширинова | Проведение повторных семинаров, совещаний с педагогами с целью вовлечения их в работу, корректировка сроков реализации работ |
| 2 | Нарушение ответственными лицами сроков выполнения работ проекта | Срыв сроков реализации работ проекта (проекта) | Постоянный мониторинг исполнения сроков запланированных мероприятий | Н.А.Карагодина | Координация деятельности рабочей группы в процессе выполнения проекта |
| 3 | Недостаточное и (или) несвоевременное финансирование | Нарушение сроков проведения мероприятий, отказ от проведения мероприятий | Заблаговременное оформление заявки на финансирование | Н.Е.Плескачева | Поиск альтернативных источников финансирования, изменение календарного плана-графика работ |

- Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте / выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сотников Алексей Михайлович, первый заместитель главы администрации района по социальной политике | Проектный специалист 4 класса | Куратор | Распоряжение главы администрации Волоконовского района от 02.03.2016 г. № 126 |
| 2 | Плескачева Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации района | Проектный специалист 3 класса | Руководитель проекта | Распоряжение главы администрации Волоконовского района от 02.03.2016 г. № 126 |
| 3 | Карагодина Наталья Александровна, исполняющая обязанности директора МЦОКО управления образования администрации района | Нет ранга | Администратор | Распоряжение главы администрации Волоконовского района от 02.03.2016 г. № 126 |
| 4 | Голочалова Лариса Викторовна, методист МЦОКО управления образования администрации района | Нет ранга | Оператор мониторинга | Распоряжение главы администрации Волоконовского района от 02.03.2016 г. № 126 |
| 5 | Цырульников Виталий Николаевич,директор МБОУ «Фощеватовская СОШ» | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Фощеватовская СОШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Фощеватовская СОШ", Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Фощеватовская СОШ", МБОУ "Фощеватовская СОШ" "Стремление выжить" (музейный урок) | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 6 | Голочалова Лариса Викторовна, методист МЦОКО управления образования администрации района | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Разработка проекта программы внедрения интегрированного курса "Белгородоведение", Разработка методических рекомендаций по внедрению интегрированного курса "Белгородоведение", Подготовка и проведение обучающего семинара для учителей обществоведческих дисциплин "Особенности внедрения интегрированного курса "Белгородоведение" в общеобразовательные организации района», Проведение районной конференции "Формирование профессиональной готовности педагогических работников к внедрению программы интегрированного курса "Белгородоведение», Размещение материалов по «Белгородоведению» на информационно-образовательном портале «Сетевой класс Белогорья», Проведение районного семинара по итогам внедрения курса «Белгородоведение», Организация и проведение ежегодной муниципальной выставки художественно-творческих работ педагогов и учащихся «Люблю тебя, мой край родной» | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 7 | Ильченко Сергей Петрович, директор МБОУ «Покровская СОШ» | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Покровская СОШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Покровская СОШ", Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Покровская СОШ" | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 8 | Чуканова Светлана Ивановна, директор «Репьёвская ООШ» | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Репьёвская ООШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Репьёвская ООШ" | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 9 | Приходько Валерий Иванович, директор МБОУ "Погромская СОШ" | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Погромская СОШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Погромская СОШ" | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 10 | Ширинова Людмила Серкеровна, директор МБОУ «Шидловская ООШ» | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Шидловская ООШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Шидловская ООШ", Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Шидловская ООШ", МБОУ "Шидловская ООШ" "Детство, украденное войной" (музейный урок) | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 11 | Горюнова Алла Геннадьевна, директор МБОУ «Волоконовская СОШ №1» | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Волоконовская СОШ №1", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Волоконовская СОШ №1", Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Волоконовская СОШ №1", МБОУ "Волоконовская СОШ №1" "Люблю тебя - мой край родной" (учебно-тематическая экскурсия), МБОУ "Волоконовская СОШ №1" "История утюга" (музейный урок) | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 12 | Приходько Валерий Иванович, директор МБОУ «Погромская СОШ» | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Погромская СОШ" | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 13 | Косарева Инна Иосифовна, Начальник управления культуры администрации Волоконовского района | Проектный специалист 3 класса | Ответственный исполнитель/ Проведение ежемесячных фольклорных уроков для учащихся в уголках народной традиционной культуры культурно-досуговых учреждений района, Проведение ежемесячных фольклорных уроков для учащихся в уголках народной традиционной культуры культурно-досуговых учреждений района | Распоряжение главы администрации Волоконовского района от 02.03.2016 г. № 126 |
| 14 | Рязанова Елена Михайловна, директор МБОУ "Грушевская ООШ" | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Грушевская ООШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Грушевская ООШ", Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Грушевская ООШ" | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в составрабочей группы проекта» |
| 15 | Фролова Наталья Петровна, директор МБОУ «Тишанская СОШ» | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Тишанская СОШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Тишанская СОШ", Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Тишанская СОШ", МБОУ "Тишанская СОШ" "О героях былых времён" (учебно-тематическая экскурсия) | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 16 | Кононенко Лидия Ивановна, директор МБОУ "Волчье-Александровская СОШ" | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Волчье-Александровская СОШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Волчье-Александровская СОШ", Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Волчье-Александровская СОШ", МБОУ "Волчье-Александровская СОШ" "Он такой же, как ты и я …" (музейный урок) | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 17 | Сапрыкина Светлана Ивановна, директор МБОУ «Афоньевская ООШ» | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Афоньевская ООШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Афоньевская ООШ" | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 18 | Карагодина Наталья Александровна, И.О. директора МЦОКО управления образования администрации района | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей процесс социокультурного развития подрастающего поколения, Рассмотрение вопросов по реализации интегрированного курса "Белгородоведение" на августовских секциях учителей истории и обществознания, химии и биологии, начальных классов, географии, МХК | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 19 | Давыденко Людмила Александровна, методист МЦОКО управления образования | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Проведение ежегодного муниципального конкурса сочинений "Мой край, в котором я живу", Организация ежегодного конкурса исследовательских, творческих работ для учащихся. Разработка положения., Проведение муниципального семинара для школьных библиотекарей на базе МБОУ "Пятницкая СОШ" по проблеме "Формирования библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 20 | Таран Татьяна Анатольевна, директор МБОУ «Борисовская ООШ» | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Борисовская ООШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Борисовская ООШ", Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Борисовская ООШ" | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 21 | Лемешова Валентина Ивановна, директор МБОУ "Голофеевская ООШ" | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Голофеевская ООШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Голофеевская ООШ" | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 22 | Ерзов Владимир Сергеевич, директор МБОУ "Волоконовская СОШ № 2" | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Волоконовская СОШ №2", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Волоконовская СОШ №2", МБОУ "Волоконовская СОШ №2" "Достопримечательности Волоконовского района, история и современность"(учебно-тематическая экскурсия) | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 23 | Скворцова Валентина Михайловна, директор МБОУ "Староивановская СОШ" | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Староивановская СОШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Староивановская СОШ", Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Староивановская СОШ" | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 24 | Бурменский Владимир Григорьевич, директор МБОУ «Пятницкая СОШ» | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Пятницкая СОШ", Отбор материалов для создания информационно-краеведческого уголка "Истоки Белогорья", Подбор, обработка и систематизация иллюстративного материала для оформления, Изготовление стенда "Истоки Белогорья", Создание коллекции книжных изданий по белгородоведению, литературы о родном крае, Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Пятницкая СОШ", МБОУ "Пятницкая СОШ" "Великий прорыв" (музейный урок) | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 25 | Жменя Александр Анатольевич, директор МБОУ «Ютановская СОШ» | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» в МБОУ "Ютановская СОШ", Оформление библиотечного фонда по интегрированному курсу "Белгородоведение" в МБОУ "Ютановская СОШ", Разработка экскурсионного маршрута МБОУ "Ютановская СОШ", МБОУ "Ютановская СОШ" "По родной земле Волоконовской" (учебно-тематическая экскурсия) | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 26 | Давыдова Елена Евгеньевна, начальник отдела информатизации и материально-технического оснащения МЦОКО управления образования | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Тиражирование методических рекомендаций по внедрению курса "Белгородоведение", Подготовка и размещение на сайте управления образования информации о проведении семинаров, конкурсов, конференций | Приказ по управлению образования от 25 марта 2016 года №346 «О включении в состав рабочей группы проекта» |
| 27 | Плескачева Наталия Евгеньевна, Начальник управления образования администрации района | Проектный специалист 3 класса | Ответственный исполнитель/ Организация и проведение установочного совещания рабочей группы проекта, Организация заседания рабочей группы по рассмотрению проекта Программы и внесению необходимых коррективов, Утверждение программы внедрения интегрированного курса "Белгородоведение" | Распоряжение главы администрации Волоконовского района от 02.03.2016 г. № 126 |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |

необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

следует указать источник заемных средств

необходимо указать источник финансирования

необходимо указать основание выделения денежных средств