УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Волоконовка

ПРИКАЗ

«17» марта  2014 года				                                                № 297

Об организации работы в

образовательных учреждениях в

рамках введения ФГОС

дошкольного образования

Во исполнении приказа департамента образования Белгородской области от 06 марта 2014 года №745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты»  по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» и в связи с введением нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях муниципального района «Волоконовский район» п р и к а з ы в а ю:

1.Организовать работу в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях в рамках внедрения федерального государственного стандарта дошкольного образования с 01 сентября 2014 года.

1.1. Утвердить положение о рабочей группе по реализации направлений ФГОС дошкольного образования (приложение 1);

1.2. Утвердить рабочую группу по вопросам организации введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (приложение 2);

1.3. Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования на территории Волоконовского района (приложение3).

2. Назначить ответственным за руководством реализацией мероприятий плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Волоконовского района  Т.Н.Лузанову, главного специалиста по дошкольному воспитанию управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район».

3. Назначить координатором реализации мероприятий плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Волоконовского района  Л.В.Голочалову,  методиста по дошкольному воспитанию муниципального центра оценки качества образования управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста управления образования Т.Н. Лузанову.

Начальник управления образования                                        С.Гунько

Приложение 1

к приказу управления

образования № 297 от 17 марта 2014 г.

Положение

о рабочей группе по реализации направлений

ФГОС дошкольного образования

1.   Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования ФГОС ДО) в дошкольные образовательные учреждения Волоконовского района.

1.2.Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст. 10, 11, 12, 64 Федерального закона  РФ  от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Проектом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 17.10.2013 г. №1155, региональными и муниципальными законами и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2.   Цель и задачи Рабочей группы

2.1. Основная цель создания Рабочей группы  - создание системы методического обеспечения по  организации и введению  ФГОС ДО в дошкольные образовательные учреждения.

2.2. Главными задачами Рабочей группы являются:

- организация деятельности по введению и осуществлению ФГОС;

- обеспечение координации мероприятий, направленных на введение и реализацию ФГОС дошкольного образования;

- разработка проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих его введение и деятельность ДОУ.

2.3. Научно-методическое  сопровождение введения ФГОС дошкольного образования.

2.4. Информационное обеспечение введения ФГОС.

3. Функции Рабочей группы

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих вопросы внедрения ФГОС ДО.

3.2. Разработка нормативных локальных актов об организации перехода на ФГОС ДО.

3.3. Оказание методической помощи участникам образовательного процесса по проблеме внедрения и реализации ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности.

3.4. Подготовка публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.

4. Состав Рабочей группы и организация деятельности

4.1. Рабочая группа создается из числа наиболее компетентных и квалифицированных работников управления образования администрации муниципального  района «Волоконовский район», педагогов ДОУ.

4.2. В состав Рабочей группы входят: руководитель, его заместитель, секретарь и члены Рабочей группы. Количественный и списочный состав Рабочей группы определяется приказом начальника управления образования администрации муниципального  района «Волоконовский район»;

4.3. Руководитель Рабочей группы:

- открывает, ведет заседания группы и осуществляет подсчет результатов голосования;

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма;

- о результатах работы группы отчитывается на совещаниях управления образования.

4.4. Секретарь ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются всеми членами группы. Протоколы носят открытый характер и доступны для ознакомления.

4.5.Члены Рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях;

- голосовать по обсуждаемым вопросам;

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы.

4.6. Члены Рабочей группы имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;

- в письменном виде высказывать особые мнения;

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.

4.7. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

4.8. Заседание Рабочей группы ведет руководитель группы, либо, по его поручению, заместитель руководителя Рабочей группы.

4.9. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава Рабочей группы.

5. Права Рабочей группы

5.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет, в пределах своей компетенции, право:

- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с введением и реализацией ФГОС ДО;

- использовать широкий спектр информационных ресурсов, включая электронные и интернет-ресурсы для получения информации, для разработки актов, образовательных программ, методических материалов по внедрению ФГОС ДО;

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;

- привлекать других специалистов, не входящих в  состав Рабочей группы, для отдельных поручений.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения начальника управления образования администрации муниципального  района «Волоконовский район».

6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и подлежат утверждению начальника управления образования администрации муниципального  района «Волоконовский район».

Приложение 2

к приказу управления

образования № 297 от 17 марта 2014

Состав рабочей группы по вопросам организации  введению

ФГОС ДО в дошкольные образовательные организации

Волоконовского района

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  |  |
| 1 | Лузанова Татьяна Николаевна | - главный специалист по дошкольному образованию управления образования |
| Ответственный секретарь |  |  |
| 2 | Голочалова Лариса Викторовна | - методист МЦОКО управления образования |
| Члены рабочей группы |  |  |
| 3 | Дригола Екатерина Юрьевна | - юрисконсульт управления образования |
| 4 | Ифанова Татьяна Алексеевна | - заведующая МБДОУ Волоконовским детским садом комбинированного вида №1 «Березка» |
| 5 | Касьяненко Наталья Маратовна | - заведующая МБДОУ Волоконовским детским садом №6 «Лучик» |
| 6 | Степовая Галина Дмитриевна | - заместитель начальника управления образования |

Приложение 3

к приказу управления

образования № 297 от 17 марта 2014 г.

Поэтапная

«дорожная карта» по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Волоконовского района

- Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

| № п/п | Мероприятие |  | Сроки реализации | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Волоконовского района |  | Март 2014 г | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В. |  |
| 2. | Разработка на муниципальном уровне нормативных правовых актов по введению и реализации ФГОС ДО |  | Май 2014 г | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В. |  |
| 3. | Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО |  | Февраль 2014 г | Лузанова Т.Н. Бондаренко Е.М. |  |
| 4. | Проведение муниципального семинара по введению ФГОС ДО (категории слушателей: руководители) |  | Апрель 2014 г | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В |  |
| 5. | Использование письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в образовательных организациях |  | Постоянно | Голочалова Л.В |  |
| 6. | Проведение муниципального этапа рейтинга дошкольных образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ |  | Декабрь 2014 г | Бажанова М.Н. Лузанова Т.Н. |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Организационные условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 8. | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования |  | Март 2014 года | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В. |  |
| 9. | Организация работы консультационного центра управления образования |  | В течение 2014 года | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В. |  |
| 10. | Организация участия в методических мероприятиях |  | февраль 2015 -16 года | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В. |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на основе регионального плана-графика |  | 2014-2016 гг | Голочалова Л.В. |  |
| 12. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) |  | 2014-2016 гг | Голочалова Л.В. |  |
| 13. | Выявление, изучение и анализ педагогических материалов для внесения в областной банк данных |  | Декабрь 2014 г -Декабрь 2016 г | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В |  |
| 14. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников |  | Сентябрь 2015 г | Шилина Т.А. Голочалова Л.В. |  |
| 15. | Определение муниципальных стажировочных площадок и их утверждение. Организация и проведение установочных информационно-практических семинаров |  | Март-апрель 2014 г. | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В |  |
| 16. | Подготовка предложений по кандидатурам тьюторов от муниципального района, городского округа |  | Март 2014 г | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 17. | Предоставление информации для разработки нормативов на финансирование расходов. | Декабрь 2013 г. |  | Селихова Н.В. Лузанова Т.Н. |  |
| 18. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. |  | Селихова Н.В. Лузанова Т.Н. |  |
| 19. | Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию нормативов | Январь 2014 г |  | Селихова Н.В. Лузанова Т.Н. |  |
| 20. | Организация перевода работников образовательных организаций на эффективный контракт | До февраля 2018 г. |  | Селихова Н.В. Лузанова Т.Н. |  |
| 21. | Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций | ежегодно |  | Селихова Н.В. Лузанова Т.Н. |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 22. | Организация и проведение специалистами муниципальных органов управления образованием августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г |  |  | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В |
| 23. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Июнь 2015 г, июнь 2016 г |  |  | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В |
| 24. | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах | 2014-2016 гг (2 раза в год) |  |  | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В |
| 25. | Обобщение АПО на муниципальном уровне и подготовка материалов для публикации в сборниках | 2014-2016 гг |  |  | Голочалова Л.В |
| 26. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях | Февраль 2014 г |  |  | Лузанова Т.Н. Голочалова Л.В |
| 27. | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте управления образования. | Февраль 2014 г |  |  | Бажанова М.Н. Лузанова Т.Н. |
| 28. | Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. | В течение 2014-2016 гг. |  |  | Бажанова М.Н. Лузанова Т.Н. |