| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Первый заместитель главы администрации района по социальной политике (должность) ___________ /Сотников Алексей Михайлович/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов) Глава администрации Волоконовского района (должность) ___________ /Бикетов Сергей Иванович/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

Создание и внедрение системы мер по привлечению молодых специалистов для работы в образовательных организациях Волоконовского района

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080604

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации района (должность) _______ /Плескачёва Наталия Евгеньевна/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта - Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| - Координирующий орган: «Администрация Волоконовского района» Телефон: 8 47235 (5-00-01) Адрес: Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Ленина, 60 E-mail: volokonovka@belregion.ru | Куратор проекта: Сотников Алексей Михайлович, первый заместитель главы администрации района по социальной политике Телефон: 8 47235 (5-00-01) Адрес: Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Ленина, 60 E-mail: volokonovka@belregion.ru | Распоряжение главы администрации района от 04.05.2016 года № 373 «Об открытии социального проекта «Создание и внедрение системы мер по привлечению молодых специалистов для работы в образовательных организациях Волоконовского района» |
| - Исполнитель: «Управление образования администрации Волоконовского района» Телефон: 8 (47235) 5-12-87 Адрес: Белгородская обл., п. Волоконовка,ул. Ленина 80 E-mail: vol-roo@yandex.ru | Руководитель проекта: Плескачёва Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации района Телефон: 8 (47235) 5-12-87 Адрес: Белгородская обл., п. Волоконовка,ул. Ленина 80 E-mail: vol-roo@yandex.ru | Распоряжение главы администрации района от 04.05.2016 года № 373 «Об открытии социального проекта «Создание и внедрение системы мер по привлечению молодых специалистов для работы в образовательных организациях Волоконовского района» |

- Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | п. 5.10.3. «Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования» |
| --- | --- |
| - Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | Нет |
| - Наименование государственной программы Белгородской области / Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа «Развитие образования Волоконовского района на 2015-2020 годы |
| - Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области / Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Государственная политика в сфере образования» |
| - Сведения об инициации проекта | Инициатор: Плескачёва Наталия Евгеньевна Дата регистрации:23.03.2016 Формальное основание для открытия проекта:п. 2 "Разработать проект по привлечению молодых специалистов в район, по работе с профориентацией школьников" протокола поручений, данных главой администрации района на расширенном совещании 26 октября 2015 года |

- Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта: | Привлечение ежегодно не менее 5 молодых специалистов для работы в образовательных учреждениях Волоконовского района к 1 октября 2018 года |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Формирование системы мер по привлечению молодых специалистов для работы в образовательных организациях Волоконовского района |  |
| - Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | В образовательных учреждениях района работает не менее 15 молодых специалистов, трудоустроенных за период с 2016 по 2018 годы | Копии трудовых книжек молодых специалистов |
| - Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Выплачено единовременное пособие не менее чем 15 молодым специалистам | Платежные поручения |
|  | Заключено не менее 6 договоров об образовательном займе за период с 2016 по 2018 годы | Договоры об образовательном займе |
|  | Создан банк данных не менее чем на 15 выпускников общеобразовательных учреждений района, обучающихся на педагогических факультетах в учреждениях высшего и среднего профессионального образования | Электронный банк данных выпускников |
|  | Создан электронный банк данных не менее чем на 15 молодых учителей, трудоустроенных за период с 2016 по 2018 годы | Электронный банк данных молодых специалистов |
|  | Количество молодых специалистов, трудоустроившихся и работающих в общеобразовательных учреждениях района, определяется по количеству прибывших молодых учителей за период с 2016 по 2018 годы и составляет не менее 15 человек | Копии приказов о назначении |
| - Пользователи результатом проекта: | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения Волоконовского района, молодые специалисты |  |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| - федеральный бюджет: | 0.0 |
| - областной бюджет: | 0.0 |
| - местный бюджет: | 582.0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| - средства хозяйствующего субъекта: | 0.0 |
| - заемные средства: | 0.0 |
| - прочие (указать): | 0.0 |
| Общий бюджет проекта: | 582.0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |  |
| Дата начала проекта (план): | 01.02.2016 |
| Дата завершения проекта (план): | 30.09.2018 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| ## КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Наименование критерия | ## Показатель |  |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 29,1тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 60дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: в образовательных учреждениях района работает не менее 15 молодых специалистов, трудоустроенных за период с 2016 по 2018 годы соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Наличие следующих требований к результату проекта: - выплачено единовременное пособие не менее чем 15 молодым специалистам; - заключено не менее 6 договоров об образовательном займе за период с 2016 по 2018 годы; - создан банк данных не менее чем на 15 выпускников общеобразовательных учреждений района, обучающихся на педагогических факультетах в учреждениях высшего и среднего профессионального образования; - создан электронный банк данных не менее чем на 15 молодых учителей, трудоустроенных за период с 2016 по 2018 годы; - количество молодых специалистов, трудоустроившихся и работающих в общеобразовательных учреждениях района, определяется по количеству прибывших молодых учителей за период с 2016 по 2018 годы и составляет не менее 15 человек соответствует 15% успешности проекта |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта |  | Волоконовский район |
| Уровень сложности проекта |  | Начальный |
| Тип проекта |  | Социальный |

при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)