| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Первый заместитель главы администрации района по социальной политике (должность) ___________ /Сотников Алексей Михайлович/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов) Глава администрации Волоконовского района (должность) ___________ /Бикетов Сергей Иванович/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

Создание и внедрение системы мер по привлечению молодых специалистов для работы в образовательных организациях Волоконовского района

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10080604

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации района (должность) ________ /Плескачева Наталия Евгеньевна/ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основаниедлясоставлениядокумента: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначениедокумента: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Участие области в реализации проекта - Риски проекта - Команда проекта - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| # Код раб # оты | # Название работы | Длитель-ность, дни | # Дата начала работ | # Дата окончания работ (контрольная точка) | # Документ, подтверждающий выполнение работы | # ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Проведение работы по предварительному комплектованию общеобразовательных организаций района педагогическими кадрами на будущий учебный год | # 546 | # 01.02.2016 | # 27.02.2018 | # - | # - |
| 1.1 | # Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о предварительном комплектовании на будущий учебный год | # 15 | # 01.02.2016 | # 10.02.2016 | # письмо | # Водянова Е.Е. |
| 1.2 | # Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о предварительном комплектовании на будущий учебный год | # 15 | # 01.02.2017 | # 10.02.2017 | # письмо | # Водянова Е.Е. |
| 1.3 | # Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о предварительном комплектовании на будущий учебный год | # 14 | # 01.02.2018 | # 10.02.2018 | # письмо | # Водянова Е.Е. |
| 1.4 | # Анализ информации, представленной из общеобразовательных учреждений района | # 7 | # 10.02.2016 | # 20.02.2016 | # аналитическая информация | # Водянова Е.Е. |
| 1.5 | # Анализ информации, представленной из общеобразовательных учреждений района | # 6 | # 10.02.2017 | # 20.02.2017 | # аналитическая информация | # Водянова Е.Е. |
| 1.6 | # Анализ информации, представленной из общеобразовательных учреждений района | # 6 | # 10.02.2018 | # 20.02.2018 | # аналитическая информация | # Водянова Е.Е. |
| 1.7 | # Подготовка сводной информации о наличии вакантных мест в общеобразовательных учреждениях района по итогам предварительного комплектования | # 3 | # 21.02.2016 | # 27.02.2016 | # сводная информация | # Водянова Е.Е. |
| 1.8 | # Подготовка сводной информации о наличии вакантных мест в общеобразовательных учреждениях района по итогам предварительного комплектования | # 3 | # 21.02.2017 | # 27.02.2017 | # сводная информация | # Водянова Е.Е. |
| 1.9 | # Подготовка сводной информации о наличии вакантных мест в общеобразовательных учреждениях района по итогам предварительного комплектования | # 3 | # 21.02.2018 | # 27.02.2018 | # сводная информация | # Водянова Е.Е. |
| 2 | # Организация работы с учащимися ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся по целевому (контрактному) направлению | # 628 | # 01.04.2016 | # 31.08.2018 | # - | # - |
| 2.1 | # Подготовка писем в адрес учащихся | # 20 | # 01.04.2016 | # 30.04.2016 | # письмо | # Ларина К.В., Водянова Е.Е. |
| 2.2 | # Подготовка писем в адрес учащихся | # 19 | # 01.04.2017 | # 30.04.2017 | # письмо | # Ларина К.В., Водянова Е.Е. |
| 2.3 | # Подготовка писем в адрес учащихся | # 20 | # 01.04.2018 | # 30.04.2018 | # письмо | # Ларина К.В., Водянова Е.Е. |
| 2.4 | # Проведение встреч с будущими молодыми специалистами | # 65 | # 01.06.2016 | # 31.08.2016 | # протокол | # Ларина К.В., Водянова Е.Е. |
| 2.5 | # Проведение встреч с будущими молодыми специалистами | # 65 | # 01.06.2017 | # 31.08.2017 | # протокол | # Ларина К.В., Водянова Е.Е. |
| 2.6 | # Проведение встреч с будущими молодыми специалистами | # 65 | # 01.06.2018 | # 31.08.2018 | # протокол | # Ларина К.В., Водянова Е.Е. |
| 3 | # Организация работы с учащимися ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся вне рамок целевого (контрактного) обучения | # 628 | # 01.04.2016 | # 31.08.2018 | # - | # - |
| 3.1 | # Создание банка данных об учащихся ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся вне рамок целевого (контрактного) обучения | # 108 | # 01.04.2016 | # 31.08.2016 | # банк данных | # Водянова Е.Е. |
| 3.2 | # Обновление банка данных об учащихся ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся вне рамок целевого (контрактного) обучения | # 108 | # 01.04.2017 | # 31.08.2017 | # банк данных | # Водянова Е.Е. |
| 3.3 | # Обновление банка данных об учащихся ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся вне рамок целевого (контрактного) обучения | # 109 | # 01.04.2018 | # 31.08.2018 | # банк данных | # Водянова Е.Е. |
| 3.4 | # Подготовка писем в адрес учащихся | # 20 | # 01.04.2016 | # 30.04.2016 | # письмо | # Ларина К.В. |
| 3.5 | # Подготовка писем в адрес учащихся | # 19 | # 01.04.2017 | # 30.04.2017 | # письмо | # Ларина К.В. |
| 3.6 | # Подготовка писем в адрес учащихся | # 20 | # 01.04.2018 | # 30.04.2018 | # письмо | # Ларина К.В. |
| 4 | # Формирование банка данных о наличии вакантных мест | # 533 | # 01.08.2016 | # 20.08.2018 | # - | # - |
| 4.1 | # Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о наличии вакантных мест педагогических специальностей на будущий учебный год | # 7 | # 01.08.2016 | # 10.08.2016 | # письмо | # Водянова Е.Е. |
| 4.2 | # Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о наличии вакантных мест педагогических специальностей на будущий учебный год | # 7 | # 01.08.2017 | # 10.08.2017 | # письмо | # Водянова Е.Е. |
| 4.3 | # Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о наличии вакантных мест педагогических специальностей на будущий учебный год | # 7 | # 01.08.2018 | # 10.08.2018 | # письмо | # Водянова Е.Е. |
| 4.4 | # Анализ предоставленной информации о наличии вакантных должностей педагогических работников | # 2 | # 11.08.2016 | # 15.08.2016 | # аналитическая информация | # Водянова Е.Е. |
| 4.5 | # Анализ предоставленной информации о наличии вакантных должностей педагогических работников | # 2 | # 11.08.2017 | # 15.08.2017 | # аналитическая информация | # Водянова Е.Е. |
| 4.6 | # Анализ предоставленной информации о наличии вакантных должностей педагогических работников | # 2 | # 11.08.2018 | # 15.08.2018 | # аналитическая информация | # Водянова Е.Е. |
| 4.7 | # создание банка данных о наличии вакантных мест | # 3 | # 16.08.2016 | # 20.08.2016 | # банк данных | # Водянова Е.Е. |
| 4.8 | # создание банка данных о наличии вакантных мест | # 2 | # 16.08.2017 | # 20.08.2017 | # банк данных | # Водянова Е.Е. |
| 4.9 | # создание банка данных о наличии вакантных мест | # 2 | # 16.08.2018 | # 20.08.2018 | # банк данных | # Водянова Е.Е. |
| 5 | # Создание и организация работы «Школы молодого специалиста» | # 648 | # 01.04.2016 | # 29.09.2018 | # - | # - |
| 5.1 | # Издание приказа о создании «Школы молодого специалиста» | # 8 | # 14.06.2016 | # 24.06.2016 | # приказ | # Карагодина Н.А. |
| 5.2 | # Разработка и утверждение положения о «Школе молодого специалиста» | # 4 | # 24.06.2016 | # 30.06.2016 | # Положение | # Ларина К.В., Карагодина Н.А. |
| 5.3 | # Разработка плана работы «Школы молодого специалиста» на 2016-2017 учебный год | # 19 | # 04.07.2016 | # 29.07.2016 | # план работы | # Карагодина Н.А. |
| 5.4 | # Разработка плана работы «Школы молодого специалиста» на 2017-2018 учебный год | # 19 | # 03.07.2017 | # 28.07.2017 | # план работы | # Карагодина Н.А. |
| 5.5 | # Организация и проведение обучающих семинаров для молодых специалистов | # 648 | # 01.04.2016 | # 29.09.2018 | # программы семинаров | # Карагодина Н.А. |
| 5.6 | # Мониторинг затруднений молодых специалистов | # 189 | # 01.09.2016 | # 25.05.2017 | # результаты мониторинга | # Карагодина Н.А. |
| 5.7 | # Мониторинг затруднений молодых специалистов | # 189 | # 01.09.2017 | # 25.05.2018 | # результаты мониторинга | # Карагодина Н.А. |
| 5.8 | # Разработка и утверждение положения муниципального конкурса профессионального мастерства молодых специалистов общеобразовательных организаций района «Педагогический дебют» | # 21 | # 01.12.2016 | # 30.12.2016 | # приказ | # Карагодина Н.А. |
| 5.9 | # Разработка и утверждение положения муниципального конкурса профессионального мастерства молодых специалистов общеобразовательных организаций района «Педагогический дебют» | # 20 | # 01.12.2017 | # 30.12.2017 | # приказ | # Карагодина Н.А. |
| 5.10 | # Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства молодых специалистов общеобразовательных организаций района «Педагогический дебют» | # 35 | # 10.01.2017 | # 01.03.2017 | # фотоматериал | # Карагодина Н.А. |
| 5.11 | # Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства молодых специалистов общеобразовательных организаций района «Педагогический дебют» | # 35 | # 10.01.2018 | # 01.03.2018 | # фотоматериал | # Карагодина Н.А. |
| 6 | # Организация работы по наставничеству | # 539 | # 01.09.2016 | # 30.09.2018 | # - | # - |
| 6.1 | # Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами | # 21 | # 01.09.2016 | # 01.10.2016 | # приказы общеобразовательных организаций | # Сильченко Н.В., Алиева О.В., Карагодина Н.А. |
| 6.2 | # Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами | # 20 | # 01.09.2017 | # 01.10.2017 | # приказы общеобразовательных организаций | # Сильченко Н.В., Алиева О.В., Карагодина Н.А. |
| 6.3 | # Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами | # 19 | # 01.09.2018 | # 30.09.2018 | # приказы общеобразовательных организаций | # Сильченко Н.В., Алиева О.В., Карагодина Н.А. |
| 6.4 | # Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников | # 31 | # 01.09.2016 | # 15.10.2016 | # Служебная записка на имя руководителя проекта | # Сильченко Н.В., Алиева О.В., Карагодина Н.А. |
| 6.5 | # Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников | # 30 | # 01.09.2017 | # 15.10.2017 | # Служебная записка на имя руководителя проекта | # Сильченко Н.В., Алиева О.В., Карагодина Н.А. |
| 6.6 | # Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников | # 19 | # 01.09.2018 | # 30.09.2018 | # служебная записка на имя руководителя проекта | # Сильченко Н.В., Алиева О.В., Карагодина Н.А. |
| 6.7 | # Посещение молодыми специалистами уроков учителей-наставников | # 189 | # 01.09.2016 | # 25.05.2017 | # фотоматериал | # Сильченко Н.В., Алиева О.В., Карагодина Н.А. |
| 6.8 | # Посещение молодыми специалистами уроков учителей-наставников | # 189 | # 01.09.2017 | # 25.05.2018 | # фотоматериал | # Сильченко Н.В., Алиева О.В., Карагодина Н.А. |
| 7 | # Проведение рейтингования среди молодых учителей, имеющих стаж работы не менее 1 года | # 539 | # 01.09.2016 | # 30.09.2018 | # - | # - |
| 7.1 | # Издание приказа о рейтинговании молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района | # 9 | # 01.09.2016 | # 14.09.2016 | # приказ | # Карагодина Н.А. |
| 7.2 | # Издание приказа о рейтинговании молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района | # 9 | # 01.09.2017 | # 14.09.2017 | # приказ | # Карагодина Н.А. |
| 7.3 | # Издание приказа о рейтинговании молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района | # 9 | # 01.09.2018 | # 14.09.2018 | # приказ | # Карагодина Н.А. |
| 7.4 | # Разработка и утверждение положения о рейтинговании и показателей результативности работы молодых специалистов в рамках рейтингования | # 9 | # 01.09.2016 | # 14.09.2016 | # положение и показатели | # Голочалова Л.В., Ларина К.В., Карагодина Н.А. |
| 7.5 | # Рейтингование молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района, имеющих стаж работы не менее года | # 11 | # 14.09.2017 | # 30.09.2017 | # рейтинг молодых учителей | # Карагодина Н.А. |
| 7.6 | # Рейтингование молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района, имеющих стаж работы не менее года | # 10 | # 14.09.2018 | # 30.09.2018 | # рейтинг молодых учителей | # Карагодина Н.А. |
| 8 | # Оказание материальной поддержки молодым специалистам | # 530 | # 15.06.2016 | # 30.06.2018 | # - | # - |
| 8.1 | # Внесение изменений в Положение о порядке и условиях выплаты единовременного пособия | # 17 | # 15.06.2016 | # 10.07.2016 | # распоряжение главы администрации района | # Ларина К.В., Водянова Е.Е. |
| 8.2 | # Подготовка распоряжения по выплатам | # 12 | # 14.06.2017 | # 30.06.2017 | # распоряжение главы администрации района | # Ларина К.В., Водянова Е.Е. |
| 8.3 | # Выплаты ежегодного пособия молодым специалистам | # 8 | # 20.06.2017 | # 30.06.2017 | # платежное поручение | # Широбокова Н.И., Селихова Н.В. |
| 8.4 | # Выплаты ежегодного пособия молодым специалистам | # 7 | # 20.06.2018 | # 30.06.2018 | # платежное поручение | # Широбокова Н.И., Селихова Н.В. |
| 9 | # Заключение договоров об образовательном займе | # 562 | # 01.08.2016 | # 30.09.2018 | # - | # - |
| 9.1 | # Разработка проекта договора об образовательном займе | # 21 | # 01.08.2016 | # 30.08.2016 | # договор | # Ларина К.В. |
| 9.2 | # Заключение договоров об образовательном займе | # 23 | # 30.08.2016 | # 30.09.2016 | # договор (2 шт.) | # Водянова Е.Е., Ларина К.В. |
| 9.3 | # Заключение договоров об образовательном займе | # 22 | # 30.08.2017 | # 30.09.2017 | # договор (2 шт.) | # Ларина К.В., Водянова Е.Е. |
| 9.4 | # Заключение договоров об образовательном займе | # 21 | # 30.08.2018 | # 30.09.2018 | # договора (2 шт.) | # Ларина К.В., Водянова Е.Е. |
| 10 | # Проведение профориентационной работы среди старшеклассников школ района | # 542 | # 29.08.2016 | # 30.09.2018 | # - | # - |
| 10.1 | # Внедрение элективного курса педагогической направленности в МБОУ "Пятницкая СОШ", МБОУ "Волоконовская СОШ № 1" | # 16 | # 29.08.2016 | # 20.09.2016 | # учебные планы | # Сильченко Н.В., Алиева О.В., Карагодина Н.А. |
| 10.2 | # Проведение Дней открытых дверей ВУЗов и СУЗов педагогической направленности | # 517 | # 01.10.2016 | # 30.09.2018 | # информация на имя руководителя проекта | # Водянова Е.Е. |
| # И т о г о: |  | # 699 | # 01.02.2016 | # 30.09.2018 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | Прочие |
| 1 | Проведение работы по предварительному комплектованию общеобразовательных организаций района педагогическими кадрами на будущий учебный год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о предварительном комплектовании на будущий учебный год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о предварительном комплектовании на будущий учебный год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 | Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о предварительном комплектовании на будущий учебный год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4 | Анализ информации, представленной из общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5 | Анализ информации, представленной из общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6 | Анализ информации, представленной из общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.7 | Подготовка сводной информации о наличии вакантных мест в общеобразовательных учреждениях района по итогам предварительного комплектования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.8 | Подготовка сводной информации о наличии вакантных мест в общеобразовательных учреждениях района по итогам предварительного комплектования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.9 | Подготовка сводной информации о наличии вакантных мест в общеобразовательных учреждениях района по итогам предварительного комплектования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Организация работы с учащимися ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся по целевому (контрактному) направлению | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Подготовка писем в адрес учащихся | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2 | Подготовка писем в адрес учащихся | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | Подготовка писем в адрес учащихся | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4 | Проведение встреч с будущими молодыми специалистами | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5 | Проведение встреч с будущими молодыми специалистами | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6 | Проведение встреч с будущими молодыми специалистами | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Организация работы с учащимися ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся вне рамок целевого (контрактного) обучения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | Создание банка данных об учащихся ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся вне рамок целевого (контрактного) обучения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | Обновление банка данных об учащихся ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся вне рамок целевого (контрактного) обучения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3 | Обновление банка данных об учащихся ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся вне рамок целевого (контрактного) обучения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.4 | Подготовка писем в адрес учащихся | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.5 | Подготовка писем в адрес учащихся | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.6 | Подготовка писем в адрес учащихся | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Формирование банка данных о наличии вакантных мест | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1 | Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о наличии вакантных мест педагогических специальностей на будущий учебный год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2 | Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о наличии вакантных мест педагогических специальностей на будущий учебный год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3 | Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о наличии вакантных мест педагогических специальностей на будущий учебный год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.4 | Анализ предоставленной информации о наличии вакантных должностей педагогических работников | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.5 | Анализ предоставленной информации о наличии вакантных должностей педагогических работников | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.6 | Анализ предоставленной информации о наличии вакантных должностей педагогических работников | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.7 | создание банка данных о наличии вакантных мест | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.8 | создание банка данных о наличии вакантных мест | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.9 | создание банка данных о наличии вакантных мест | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Создание и организация работы «Школы молодого специалиста» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1 | Издание приказа о создании «Школы молодого специалиста» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2 | Разработка и утверждение положения о «Школе молодого специалиста» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.3 | Разработка плана работы «Школы молодого специалиста» на 2016-2017 учебный год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.4 | Разработка плана работы «Школы молодого специалиста» на 2017-2018 учебный год | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.5 | Организация и проведение обучающих семинаров для молодых специалистов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.6 | Мониторинг затруднений молодых специалистов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.7 | Мониторинг затруднений молодых специалистов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.8 | Разработка и утверждение положения муниципального конкурса профессионального мастерства молодых специалистов общеобразовательных организаций района «Педагогический дебют» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.9 | Разработка и утверждение положения муниципального конкурса профессионального мастерства молодых специалистов общеобразовательных организаций района «Педагогический дебют» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.10 | Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства молодых специалистов общеобразовательных организаций района «Педагогический дебют» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.11 | Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства молодых специалистов общеобразовательных организаций района «Педагогический дебют» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Организация работы по наставничеству | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.1 | Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.2 | Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.3 | Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.4 | Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.5 | Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.6 | Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.7 | Посещение молодыми специалистами уроков учителей-наставников | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.8 | Посещение молодыми специалистами уроков учителей-наставников | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Проведение рейтингования среди молодых учителей, имеющих стаж работы не менее 1 года | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.1 | Издание приказа о рейтинговании молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.2 | Издание приказа о рейтинговании молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.3 | Издание приказа о рейтинговании молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.4 | Разработка и утверждение положения о рейтинговании и показателей результативности работы молодых специалистов в рамках рейтингования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.5 | Рейтингование молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района, имеющих стаж работы не менее года | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.6 | Рейтингование молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района, имеющих стаж работы не менее года | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Оказание материальной поддержки молодым специалистам | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.1 | Внесение изменений в Положение о порядке и условиях выплаты единовременного пособия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.2 | Подготовка распоряжения по выплатам | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.3 | Выплаты ежегодного пособия молодым специалистам | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.4 | Выплаты ежегодного пособия молодым специалистам | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Заключение договоров об образовательном займе | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.1 | Разработка проекта договора об образовательном займе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.2 | Заключение договоров об образовательном займе | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.3 | Заключение договоров об образовательном займе | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.4 | Заключение договоров об образовательном займе | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Проведение профориентационной работы среди старшеклассников школ района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.1 | Внедрение элективного курса педагогической направленности в МБОУ "Пятницкая СОШ", МБОУ "Волоконовская СОШ № 1" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.2 | Проведение Дней открытых дверей ВУЗов и СУЗов педагогической направленности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Итого: |  | 582.0 | 0.0 | 0.0 | 582.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

- Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма участия |  | Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  |
|  |  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование |  |  |  | 582,0 |
| Дороги |  |  |  |  |
| Субсидии 6 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 582,0 |
| Программы государственной поддержки |  |  |  |  |
| Потребность |  | Финансовые вложения, тыс. руб. |  |  |
| Электроэнергия 6 |  |  |  |  |
| Газоснабжение 6 |  |  |  |  |
| Водоснабжение 6 |  |  |  |  |
| Гарантии 6 |  |  |  |  |
| Залоги 6 |  |  |  |  |
| Прочие формы участия 6 |  |  |  |  |
| Земельный участок: |  |  |  |  |

- Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Недостаточное и (или) несвоевременное финансирование | Из-за несвоевременности финансирования может произойти изменение сроков выплаты пособия молодым специалистам, премии по итогам рейтингования, пособий по договорам образовательного займа | Своевременная подготовка нормативно-правовой документации, при заключении договоров предусмотреть запас в сроках выплаты пособий | Селихова Н.В., Широбокова Н.И. | Использование альтернативных источников получения финансовых средств |
| 2 | Отсутствие вакансий в образовательных организациях района для трудоустройства молодых специалистов | Из-за отсутствия вакантных мест молодые специалисты могут быть не трудоустроены | информирование работников пенсионного возраста о возможном сокращении учебной нагрузки в связи с необходимостью трудоустройства молодых специалистов | Водянова Е.Е. Ларина К.В. | Сокращение учебной нагрузки работникам пенсионного возраста при проведении предварительного комплектования |
| 3 | Отсутствие желающих работать в сельских школах среди выпускников педагогических факультетов ВУЗов и СУЗов | Неприбытие выпускников ВУЗов и СУЗов для работы в школах района | Проведение разъяснительной работы с выпускниками педагогических ВУЗов и СУЗов по месту жительства | Водянова Е.Е., Ларина К.В. | Посещение ВУЗов и СУЗов педагогической направленности руководителями образовательных организаций с целью привлечения выпускников для работы в школах района |

- Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте / выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сотников Алексей Михайлович, первый заместитель главы администрации района по социальной политике | Проектный специалист 4 класса | Куратор/ | распоряжение главы администрации района от 04 мая 2016 года № 373 |
| 2 | Плескачева Наталья Евгеньевна, начальник организационно-контрольного отдела администрации Волоконовского района | Проектный специалист 3 класса | Руководитель проекта/ | распоряжение главы администрации района от 04 мая 2016 года № 373 |
| 3 | Водянова Елена Евгеньевна, главный специалист по всеобучу, кадрам и материально-техническому обеспечению учебного и воспитательного процесса управления образования администрации района | Проектный специалист 4 класса | Администратор/ | приказ управления образования администрации района от 11 мая 2016 года № 577 |
| 4 | Давыдова Елена Евгеньевна, начальник отдела информатизации и материально-технического оснащения МЦОКО управления образования администрации района | Нет ранга | Оператор мониторинга/ | приказ управления образования администрации района от 11 мая 2016 года № 577 |
| 5 | Селихова Наталья Викторовна, экономист управления образования администрации района | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Выплаты ежегодного пособия молодым специалистам, Выплаты ежегодного пособия молодым специалистам | приказ управления образования администрации района от 11 мая 2016 года № 577 |
| 6 | Голочалова Лариса Викторовна, методист МЦОК, исполняющая обязанности заместителя директора МЦОК управления образования администрации района | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Разработка и утверждение положения о рейтинговании и показателей результативности работы молодых специалистов в рамках рейтингования | приказ управления образования администрации района от 11 мая 2016 года № 577 |
| 7 | Алиева Ольга Васильевна, заместитель директора МБОУ "Волоконовская СОШ № 1" | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами, Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами, Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами, Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников, Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников, Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников, Посещение молодыми специалистами уроков учителей-наставников, Посещение молодыми специалистами уроков учителей-наставников, Внедрение элективного курса педагогической направленности в МБОУ "Пятницкая СОШ", МБОУ "Волоконовская СОШ № 1" | приказ МБОУ «Волоконовская СОШ № 1» от 16 мая 2016 года № 152 |
| 8 | Сильченко Наталья Викторовна, заместитель директора МБОУ "Пятницкая СОШ" | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами, Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами, Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами, Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников, Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников, Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников, Посещение молодыми специалистами уроков учителей-наставников, Посещение молодыми специалистами уроков учителей-наставников, Внедрение элективного курса педагогической направленности в МБОУ "Пятницкая СОШ", МБОУ "Волоконовская СОШ № 1" | приказ МБОУ «Пятницкая СОШ» от 11 мая 2016 года № 196 |
| 9 | Карагодина Наталья Александровна, и.О. директора МЦОКО управления образования администрации района | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Издание приказа о создании «Школы молодого специалиста», Разработка и утверждение положения о «Школе молодого специалиста», Разработка плана работы «Школы молодого специалиста» на 2016-2017 учебный год, Разработка плана работы «Школы молодого специалиста» на 2017-2018 учебный год, Организация и проведение обучающих семинаров для молодых специалистов, Мониторинг затруднений молодых специалистов, Мониторинг затруднений молодых специалистов, Разработка и утверждение положения муниципального конкурса профессиональногомастерства молодых специалистов общеобразовательных организаций района «Педагогический дебют», Разработка и утверждение положения муниципального конкурса профессионального мастерства молодых специалистов общеобразовательных организаций района «Педагогический дебют», Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства молодых специалистов общеобразовательных организаций района «Педагогический дебют», Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства молодых специалистов общеобразовательных организаций района «Педагогический дебют», Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами, Закрепление педагогов-наставников за молодымиспециалистами, Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами, Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников, Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников, Разработка и утверждение планов работы педагогов-наставников, Посещение молодыми специалистами уроков учителей-наставников, Посещение молодыми специалистами уроков учителей-наставников, Издание приказа о рейтинговании молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района, Издание приказа о рейтинговании молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района, Издание приказа о рейтинговании молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района, Разработка и утверждение положения о рейтинговании и показателей результативности работы молодых специалистов в рамках рейтингования ,Рейтингование молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района, имеющих стаж работы не менее года, Рейтингование молодых учителей, работающих в общеобразовательных организациях района, имеющих стаж работы не менее года, Внедрение элективного курса педагогической направленности в МБОУ "Пятницкая СОШ", МБОУ "Волоконовская СОШ № 1" | приказ управления образования администрации района от 11 мая 2016 года № 577 |
| 10 | Водянова Елена Евгеньевна, главный специалист по всеобучу, кадрам и материально-техническому обеспечению учебного и воспитательного процесса управления образования администрации района | Проектный специалист 4 класса | Ответственный исполнитель/ Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о предварительном комплектовании на будущий учебный год, Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о предварительном комплектовании на будущий учебный год, Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о предварительном комплектовании на будущий учебный год, Анализ информации, представленной из общеобразовательных учреждений района, Анализ информации, представленной из общеобразовательных учрежденийрайона, Анализ информации, представленной из общеобразовательных учреждений района, Подготовка сводной информации о наличии вакантных мест в общеобразовательных учреждениях района по итогам предварительного комплектования, Подготовка сводной информации о наличии вакантных мест в общеобразовательных учреждениях района по итогам предварительного комплектования, Подготовка сводной информации о наличии вакантных мест в общеобразовательных учреждениях района по итогам предварительного комплектования, Подготовка писем в адрес учащихся, Подготовка писем в адрес учащихся, Подготовка писем в адрес учащихся, Проведение встреч с будущими молодыми специалистами, Проведение встреч с будущими молодыми специалистами, Проведение встреч с будущими молодыми специалистами, Создание банка данных об учащихся ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся вне рамок целевого (контрактного) обучения , Обновление банка данных об учащихся ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся вне рамок целевого (контрактного) обучения , Обновление банка данных об учащихся ВУЗов и СУЗов педагогической направленности, обучающихся вне рамок целевого (контрактного) обучения , Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о наличии вакантных мест педагогических специальностей на будущий учебный год, Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о наличии вакантных мест педагогических специальностей на будущий учебный год, Подготовка письма в общеобразовательные учреждения о представлении информации о наличии вакантных мест педагогических специальностей на будущий учебный год, Анализ предоставленной информации о наличии вакантных должностей педагогических работников, Анализ предоставленной информации о наличии вакантных должностей педагогических работников, Анализ предоставленной информации о наличии вакантных должностей педагогических работников, создание банка данных о наличии вакантных мест, создание банка данных о наличии вакантных мест, создание банка данных о наличии вакантных мест, Внесение изменений в Положение о порядке и условиях выплаты единовременного пособия, Подготовка распоряжения по выплатам, Заключение договоров об образовательном займе, Заключение договоров об образовательном займе, Заключение договоров об образовательном займе, Проведение Дней открытых дверей ВУЗов и СУЗов педагогической направленности | приказ управления образования администрации района от 11 мая 2016 года № 577 |
| 11 | Широбокова Наталья Ивановна, главный бухгалтер управления образования администрации района | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Выплаты ежегодного пособия молодым специалистам, Выплаты ежегодного пособия молодым специалистам | приказ управления образования администрации района от 11 мая 2016 года № 577 |
| 12 | Ларина Кристина Владимировна, юрисконсульт управления образования администрации района | Нет ранга | Ответственный исполнитель/ Подготовка писем в адрес учащихся, Подготовка писем в адрес учащихся, Подготовка писем в адрес учащихся, Проведение встреч с будущими молодыми специалистами, Проведение встреч с будущими молодыми специалистами, Проведение встреч с будущими молодыми специалистами, Подготовка писем в адрес учащихся, Подготовка писем в адрес учащихся, Подготовка писем в адрес учащихся, Разработка и утверждение положения о «Школе молодого специалиста», Разработка и утверждение положения о рейтинговании и показателей результативности работы молодых специалистов в рамках рейтингования , Внесение изменений в Положение о порядке и условиях выплаты единовременного пособия, Подготовка распоряжения по выплатам, Разработка проекта договора об образовательном займе, Заключение договоров об образовательном займе, Заключение договоров об образовательном займе, Заключение договоров об образовательном займе | приказ управления образования администрации района от 11 мая 2016 года № 577 |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |

необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

следует указать источник заемных средств

необходимо указать источник финансирования

необходимо указать основание выделения денежных средств