| Основание для составления документа: | Постановление главы администрации муниципального района от 31 июля 2012 года № 396 «Концепция развития волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Волоконовском районе Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 4-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у инициатора проекта, руководителя проекта, куратора проекта и представителя заказчика |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения и допущения проекта 4.1. По бюджету 4.2. По срокам 4.3. Прочие ограничения и допущения - Критерии успешности проекта |
| Изменения: | изменения в плане управления проектом вносятся путем оформления ведомости изменений, которая подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах |

- Группа управления проектом

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| - Заказчик: «Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Телефон: 8 (47235) 50197 Адрес: 309650, Белгородская обл., п.Волоконовка, ул.Ленина, д.80 E-mail: vol-roo@yandex.ru | Представитель заказчика: Гунько Светлана Петровна, Начальник управления образования администрации района Телефон: 8 (47235) 50197 Адрес: 309650, Белгородская обл., п.Волоконовка, ул.Ленина, д.80 E-mail: vol-roo@yandex.ru | Распоряжение главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от «26» января 2013 г. № 69 |
| - Исполнитель: «МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль » Телефон: 8 (47235) 50912 Адрес: 309650, Белгородская обл., п.Волоконовка, ул.60 лет Октября, д.1 E-mail: volassol@yandex.ru | Руководитель проекта: Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» Телефон: 8 (47235) 50912 Адрес: 309650, Белгородская обл., п.Волоконовка, ул.60 лет Октября, д.1 E-mail: volassol@yandex.ru | Распоряжение главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от «26» января 2013 г. № 69 |
| - Координирующий орган: «Администрация муниципального района «Волоконовский район» Телефон: 8 (47235) 50001 Адрес: 309650, Белгородская обл. п.Волоконовка, ул.Ленина, д.60 E-mail: | Куратор проекта: Сотников Алексей Михайлович, Первый заместитель главы администрации района по социальной политике Телефон: 8 (47235) 50001 Адрес: 309650, Белгородская обл. п.Волоконовка, ул.Ленина, д.60 E-mail: | Распоряжение главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от «26» января 2013 г. № 69 |

- Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | «Приоритетные направления развития молодежной политики (п.5.8.8)» |
| --- | --- |
| - Формальное основание для открытия проекта: | Постановление главы администрации муниципального района от 31 июля 2012 года № 396 «Концепция развития волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Волоконовском районе Белгородской области» |
| - Инициативная заявка: | Инициатор: Дорохова Лариса Алексеевна Дата составления заявки: 26 ноября 2012 г. Регистрационный №: 368075 Дата регистрации: 25 декабря 2012 г. |

- Цель и результат проекта

| - Цель проекта: | Создание организационно – педагогических условий и системы гражданского воспитания для интеллектуального, культурного, физического, патриотического воспитания детей (не менее 500 человек в год) к 2014 году |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Через организацию и проведение традиционных мероприятий, участие воспитанников в смотрах, конкурсах, слетах, выставках, проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности, привлечение воспитанников к благотворительным акциям возможно создание в Центре детского творчества «Ассоль» системы патриотического воспитания детей через волонтерство |  |
| - Результат проекта: | Комплексная система в рамках волонтерской работы с охватом не менее 1500 человек ежегодно с 2014 года |  |
| - Критерии приемки результата проекта: |  |  |
| - Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | проведение 6 традиционных мероприятий | фотоматериалы |
|  | участие воспитанников в 4 смотрах, конкурсах, слетах, выставках | фотоматериалы |
|  | проведение 3 открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности | фотоматериалы |
|  | привлечение воспитанников к 5 благотворительным акциям | фотоматериалы |
| - Пользователи результата проекта: | Население и гости Волоконовского района |  |

- Ограничения и допущения проекта

  - По бюджету (тыс. руб.)

| - Общий бюджет проекта | 51 |
| --- | --- |
| - Источники финансирования |  |
| - Собственные средства: |  |
| - Целевое бюджетное финансирование: |  |
| - федеральный бюджет |  |
| - областной бюджет |  |
| - местный бюджет | 51 |
| - Привлеченные средства: |  |
| - кредиты банков |  |
| - займы |  |
| - прочие (указать) |  |

  - По срокам

| - Дата утверждения плана управления проектом (дд.мм.гггг) |  |
| --- | --- |
| - Дата завершения проекта (дд.мм.гггг) | 31.12.2013 г. |

  - Прочие ограничения и допущения

| - Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального образования) | Волоконовский район |
| --- | --- |
| - Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона) |  |
| - Электроснабжение (наличие, мощность) |  |
| - Водоснабжение и канализация (наличие, объем) |  |
| - Газоснабжение (наличие, объем) |  |
| - Средства связи и интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала) | Имеется (1 телефонная линия) |
| - Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам) |  |
| - Процент ставки субсидирования (если имеется) |  |
| - Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется) |  |
| - Прочие ограничения (указать) |  |
| - Допущения проекта |  |

- Критерии успешности проекта

| По бюджету (п.4.1.1.): | ± 10 000 руб. относительно базового бюджета проекта | 15% |
| --- | --- | --- |
| По срокам (п. 4.2.2.): | ± 30 дней относительно установленного окончания проекта | 15% |
| По результату (п. 3.3.): | Комплексная система в рамках волонтерской работы с охватом не менее 750 человек ежегодно с 2014 года | 55% |
| По требованиям к результату (п. 3.5.): | Организация и проведение 2 традиционных мероприятий, участие воспитанников в 1 смотре, конкурсе, слете, выставке, проведение 1 открытого урока, воспитательного мероприятия гражданской направленности, привлечение воспитанников к 2 благотворительным акциям | 15% |
| Успех: |  | 100% |