Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление главы администрации муниципального района от 31 июля 2012 года № 396 «Концепция развития волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Волоконовском районе Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов. |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и представителя заказчика |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Перечень контрольных событий проекта - Риски проекта - Рабочая группа проекта - Заинтересованные лица, инвесторы - Способы коммуникаций и взаимодействия в проекте |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений, которая подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код задачи | Название задачи | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ | Состав участников (ФИО ответственных исполнителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение социологических и психолого – педагогических исследований по вопросам воспитания обучающихся, выявление их уровня воспитанности, интересов | 59 | 01.01.2013 | 28.02.2013 | Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Толстых С.А., Хворостяная И. И., Дьяченко В. П., Озерова И. Н., Резникова О. С., Семенов А. П., Мясникова М. В., Квиринг С. Ю. |
| 2. | Формирование базы данных о воспитанниках, занимающихся волонтерской деятельностью | 59 | 01.01.2013 | 28.02.2013 | Шаповалова А.Л. |
| 3. | Формирование единого волонтерского сообщества Центра | 90 | 01.01.2013 | 31.03.2013 | Шаповалова А. Л. |
| 4. | Открытие на сайте Центра страницы «Мы - волонтеры» для публикации материалов | 31 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | Полякова А. С. |
| 5. | Публикации о ходе реализации мероприятий проекта в местных СМИ (газета «Красный Октябрь, районное радио) | 122 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | Шаповалова А.Л. |
| 6. | Проведение мероприятий, направленных на формирование добровольческой позиции через систему традиционных дел: | 181 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | Гогенко Д.А. |
| 6.1. | Конкурс патриотической песни «Нам песни эти позабыть нельзя…» | 1 | 18.01.2013 | 18.03.2013 | Гогенко Д.А. |
| 6.2. | Концертная программа, посвященная 23 февраля | 1 | 22.02.2013 | 22.02.2013 | Гогенко Д.А. |
| 6.3. | Посещение музеев | 122 | 01.03.2013 | 30.06.2013 | Гогенко Д.А. |
| 6.4. | Концертная программа, посвященная 8 марта | 1 | 07.03.2013 | 07.03.2013 | Гогенко Д.А. |
| 6.5. | Концертная программа, посвященная 9 мая | 1 | 07.05.2013 | 07.05.2013 | Гогенко Д.А. |
| 6.6. | Сборы ВПК «Беркут» | 1 | 23.05.2013 | 23.05.2013 | Семенов А.П. |
| 7. | Участие воспитанников в смотрах, конкурсах, слетах, выставках: | 119 | 01.02.2013 | 31.07.2013 | Гогенко Д.А. |
| 7.1. | Зимние соревнования «Ты и твои увлечения» | 1 | 06.02.2013 | 06.02.2013 | Гогенко Д.А. |
| 7.2. | День здоровья «Начинай с зарядки день» | 1 | 05.04.2013 | 05.04.2013 | Гогенко Д.А. |
| 7.3. | Конкурс рисунков на асфальте «Россия- родина моя!» | 1 | 10.06.2013 | 10.06.2013 | Гогенко Д.А. |
| 7.4. | Конкурс «Юные экологи» | 1 | 03.07.2013 | 03.07.2013 | Гогенко Д.А. |
| 8. | Экскурсии по достопримечательным местам Волоконовского района и Белгородской области | 92 | 01.06.2013 | 31.08.2013 | Гогенко Д.А. |
| 9. | Участие воспитанников в праздничных мероприятиях района, поселка, Центра | 273 | 01.01.2013 | 31.12.2013 | Гогенко Д.А. |
| 10. | Заседание методического совета Центра «Итоги участия воспитанников в мероприятиях волонтерской направленности за период действия проекта» | 1 | 17.06.2013 | 17.06.2013 | Шаповалова А. Л. |
| Код задачи | Название задачи | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ | Состав участников (ФИО ответственных исполнителей) |
| 11. | Проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности: | 92 | 01.06.2013 | 31.10.2013 | Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Толстых С.А., Хворостяная И. И., Дьяченко В. П., Озерова И. Н., Резникова О. С., Семенов А. П., Мясникова М. В., Квиринг С. Ю. |
| 11.1 | Беседа «Опасность вредных привычек» | 1 | 26.06.2013 | 26.06.2013 | Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Толстых С.А., Хворостяная И. И., Дьяченко В. П., Озерова И. Н., Резникова О. С., Семенов А. П., Мясникова М. В., Квиринг С. Ю |
| 11.2 | Легкоатлетический кросс сборных команд обучающихся района | 1 | 21.08.2013 | 21.08.2013 | Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Толстых С.А., Хворостяная И. И., Дьяченко В. П., Озерова И. Н., Резникова О. С., Семенов А. П., Мясникова М. В., Квиринг С. Ю |
| 11.3 | Конкурс плакатов «Вредным привычкам – НЕТ» | 1 | 15.10.2013 | 15.10.2013 | Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Толстых С.А., Хворостяная И. И., Дьяченко В. П., Озерова И. Н., Резникова О. С., Семенов А. П., Мясникова М. В., Квиринг С. Ю |
| 12. | Проведение диспутов и круглых столов совместно с сотрудниками ГО ЧС по Волоконовскому району, пограничниками, сотрудниками ОВД | 91 | 01.09.2013 | 30.11.2013 | Гогенко Д.А. |
| 13. | Привлечение воспитанников к благотворительным акциям: | 153 | 01.03.2013 | 31.08.2013 | Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Толстых С.А., Хворостяная И. И., Дьяченко В. П., Озерова И. Н., Резникова О. С., Семенов А. П., Мясникова М. В., Квиринг С. Ю. |
| 13.1 | Акция «От сердца к сердцу» | 1 | 01.03.2013 | 09.05.2013 | Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Толстых С.А., Хворостяная И. И., Дьяченко В. П., Озерова И. Н., Резникова О. С., Семенов А. П., Мясникова М. В., Квиринг С. Ю |
| 13.2 | Акция «Весеннее настроение» | 1 | 18.04.2013 | 18.04.2013 | Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Толстых С.А., Хворостяная И. И., Дьяченко В. П., Озерова И. Н., Резникова О. С., Семенов А. П., Мясникова М. В., Квиринг С. Ю |
| Код задачи | Название задачи | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ | Состав участников (ФИО ответственных исполнителей) |
| 13.3 | Акция «Утро ветерана» | 1 | 07.05.2013 | 07.05.2013 | Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Толстых С.А., Хворостяная И. И., Дьяченко В. П., Озерова И. Н., Резникова О. С., Семенов А. П., Мясникова М. В., Квиринг С. Ю |
| 13.4 | Акция «Чистый берег» | 1 | 05.06.2013 | 05.06.2013 | Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Толстых С.А., Хворостяная И. И., Дьяченко В. П., Озерова И. Н., Резникова О. С., Семенов А. П., Мясникова М. В., Квиринг С. Ю |
| 13.5 | Акция «Моя малая Родина» | 1 | 26.08.2013 | 26.08.2013 | Потехина О.Я., Гогинова Т.П., Толстых С.А., Хворостяная И. И., Дьяченко В. П., Озерова И. Н., Резникова О. С., Семенов А. П., Мясникова М. В., Квиринг С. Ю |
| 14 | Проведение круглого стола: «Гражданское воспитание и проблемы педагогического образования в современной России» | 1 | 26.12.2013 | 26.12.2013 | Гогенко Д.А. |
| И т о г о: |  | 365 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |  |

- Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Итого: | Внебюджетные источники финансирования |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |  | Собственные средства | Заемные средства |  |
| 1. | Проведение социологических и психолого – педагогических исследований по вопросам воспитания обучающихся, выявление их уровня воспитанности, интересов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Формирование базы данных о воспитанниках, занимающихся волонтерской деятельностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Формирование единого волонтерского сообщества Центра | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Открытие на сайте Центра страницы «Мы - волонтеры» для публикации материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Публикации о ходе реализации мероприятий проекта в местных СМИ (газета «Красный Октябрь, районное радио) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Проведение мероприятий, направленных на формирование добровольческой позиции через систему традиционных дел: | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Конкурс патриотической песни «Нам песни эти позабыть нельзя…» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Концертная программа, посвященная 23 февраля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Посещение музеев | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Концертная программа, посвященная 8 марта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Концертная программа, посвященная 9 мая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6. | Сборы ВПК «Беркут» | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Участие воспитанников в смотрах, конкурсах, слетах, выставках: | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Зимние соревнования «Ты и твои увлечения» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | День здоровья «Начинай с зарядки день» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Конкурс рисунков на асфальте «Россия- родина моя!» | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Конкурс «Юные экологи» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Итого: | Внебюджетные источники финансирования |  | Итого: |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |  | Собственные средства | Заемные средства |  |
| 8. | Экскурсии по достопримечательным местам Волоконовского района и Белгородской области | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Участие воспитанников в праздничных мероприятиях района, поселка, Центра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Заседание методического совета Центра «Итоги участия воспитанников в мероприятиях волонтерской направленности за период действия проекта» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности: | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Беседа «Опасность вредных привычек» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Легкоатлетический кросс сборных команд обучающихся района | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Конкурс плакатов «Вредным привычкам – НЕТ» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Проведение диспутов и круглых столов совместно с сотрудниками ГО ЧС по Волоконовскому району, пограничниками, сотрудниками ОВД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Привлечение воспитанников к благотворительным акциям: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Акция «От сердца к сердцу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Акция «Весеннее настроение» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Акция «Утро ветерана» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Акция «Чистый берег» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | Акция «Моя малая Родина» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Проведение круглого стола: «Гражданское воспитание и проблемы педагогического образования в современной России» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |

## 3. Перечень контрольных событий проекта

| № п/п | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение социологических и психолого – педагогических исследований по вопросам воспитания обучающихся, выявление их уровня воспитанности, интересов | 28.02.2013 | Справка по итогам социологических и психолого – педагогических исследований по вопросам воспитания обучающихся, выявление их уровня воспитанности, интересов |  |
|  | Формирование базы данных о воспитанниках, занимающихся волонтерской деятельностью | 28.02.2013 | Справка по итогам сформированности базы данных |  |
|  | Формирование единого волонтерского сообщества Центра | 31.03.2013 | Справка по итогам сформированности единого волонтерского сообщества Центра |  |
|  | Открытие на сайте Центра страницы «Мы - волонтеры» для публикации материалов | 31.01.2013 | Страница на сайте Центра «Мы –волонтеры» |  |
|  | Публикации о ходе реализации мероприятий проекта в местных СМИ (газета «Красный Октябрь, районное радио) | 31.12.2013 | Ксерокопии публикаций |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование добровольческой позиции через систему традиционных дел: | 31.12.2013 |  |  |
|  | Конкурс патриотической песни «Нам песни эти позабыть нельзя…» | 18.03.2013 | Фотоматериалы, план мероприятия |  |
|  | Концертная программа, посвященная 23 февраля | 22.02.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Посещение музеев | 30.06.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Концертная программа, посвященная 8 марта | 07.03.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Концертная программа, посвященная 9 мая | 07.05.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Сборы ВПК «Беркут» | 23.05.2013 | Фотоматериалы, приказ по Центру |  |
|  | Участие воспитанников в смотрах, конкурсах, слетах, выставках: | 31.07.2013 |  |  |
|  | Зимние соревнования «Ты и твои увлечения» | 06.02.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | День здоровья «Начинай с зарядки день» | 05.04.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Конкурс рисунков на асфальте «Россия- родина моя!» | 10.06.2013 | Фотоматериалы, план мероприятия |  |
|  | Конкурс «Юные экологи» | 03.07.2013 | Фотоматериалы, план мероприятия |  |
|  | Экскурсии по достопримечательным местам Волоконовского района и Белгородской области | 31.08.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Участие воспитанников в праздничных мероприятиях района, поселка, Центра | 31.12.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Заседание методического совета Центра «Итоги участия воспитанников в мероприятиях волонтерской направленности за период действия проекта» | 17.06.2013 | Протокол заседания методического совета |  |
|  | Проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности: | 31.10.2013 |  |  |
|  | Беседа «Опасность вредных привычек» | 26.06.2013 | Фотоматериалы, план мероприятия |  |
|  | Легкоатлетический кросс сборных команд обучающихся района | 21.08.2013 | Фотоматериалы |  |
| № п/п | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Примечание |
|  | Конкурс плакатов «Вредным привычкам – НЕТ» | 15.10.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Проведение диспутов и круглых столов совместно с сотрудниками ГО ЧС по Волоконовскому району, пограничниками, сотрудниками ОВД | 30.11.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Привлечение воспитанников к благотворительным акциям: | 31.08.2013 |  |  |
|  | Акция «От сердца к сердцу» | 09.05.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Акция «Весеннее настроение» | 18.04.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Акция «Утро ветерана» | 07.05.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Акция «Чистый берег» | 05.06.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Акция «Моя малая Родина» | 26.08.2013 | Фотоматериалы |  |
|  | Проведение круглого стола: «Гражданское воспитание и проблемы педагогического образования в современной России» | 26.12.2013 | Протокол, план проведения круглого стола |  |

- Риски проекта

| № п/п | Риск (возможное событие с отрицательными последствиями для проекта) | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Недостаток финансирования | Срыв сроков реализации проекта | Поиск альтернативных источников получения финансовых средств | Использование альтернативных источников получения финансовых средств |
| 2. | Незаинтересованность воспитанников в участии в запланированных мероприятиях | Не достижение результатов проекта | Более тщательный подход в разработке проведения мероприятий | Перепланировка проекта |
| 3. | Неблагоприятные погодные условия | Срыв сроков проведения мероприятий проекта | Разработка гибкого графика проведения мероприятий. | Перепланировка проекта |

- Рабочая группа проекта

| № п/п | ФИО Основное место работы, должность | Роль в проекте | Функции | Трудо-затраты, час. | Основание и условия участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» | Руководитель проекта | Контролирует ход выполнения проекта | 84 | Распоряжение главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от «26» января 2013 г. № 69 |
| 2. | Ерышева Любовь Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» | Администратор проекта | Информирование о ходе и итогах контрольных событий | 70 | Приказ МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» от «9» января 2013 г. № 02 |
| 3. | Чуприна Валентина Николаевна, ведущий специалист отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности | Оператор мониторинга | Ведение мониторинга в ходе реализации проекта | 28 | Приказ МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» от «9» января 2013 г. № 02 |
| 4. | Полякова Анастасия Сергеевна, методист МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» | Ответственный за открытие на сайте Центра детского творчества страницы «Мы волонтеры», за размещение информации в ходе реализации проекта на сайте | Открытие на сайте Центра детского творчества страницы «Мы волонтеры», размещение информации о ходе реализации проекта на сайте | 45 | Приказ МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» от «9» января 2013 г. № 02 |
| 5. | Гогенко Дина Анатольевна, педагог – организатор МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» | Ответственный за организацию традиционных дел, участие воспитанников в праздниках района, поселка, Центра, в экскурсиях, в акциях | Организация традиционных дел, участие воспитанников в праздниках района, поселка, Центра, в экскурсиях, в акциях | 196 | Приказ МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» от «9» января 2013 г. № 02 |
| 6. | Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» | Ответственный за создание единого волонтерского сообщества Центра, за публикацию сведений о ходе реализации проекта в местных СМИ | Создание единого волонтерского сообщества Центра, публикация сведений о ходе реализации проекта в местных СМИ | 45 | Приказ МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» от «9» января 2013 г. № 02 |
| 7. | Потехина Оксана Ярославовна, Гогинова Татьяна Петровна, Толстых Светлана Алексеевна, Квиринг Светлана Юрьевна, Дьяченко Владимир Павлович, Озерова Инна Николаевна, Резникова Ольга Сергеевна, Семенов Александр Петрович, Мясникова Марина Викторовна, Хворостяная Ирина Ивановна, педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» | Ответственные за привлечение воспитанников к благотворительным акциям, проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности | Привлечение воспитанников к благотворительным акциям, проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности | 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 | Приказ МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль» от «9» января 2013 г. № 02 |
| ИТОГО: |  |  |  | 600 |  |

Мотивационный фонд по проекту для госслужащих: ____________ тыс. руб. доля участия госслужащих в общей доле участия в проекте.

- Матрица ответственности

| Работы (пакеты/блоки работ) по проекту/Результаты | Роль в проекте / должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дорохова Лариса Алексеевна | Сотников Алексей Михайлович | Гунько Светлана Петровна | Ерышева Любовь Александровна | Сергеева Оксана Юрьевна | Полякова Анастасия Сергеевна | Гогенко Дина Анатольевна | Шаповалова Алла Леонидовна | Потехина Оксана Ярославовна Гогинова Татьяна Петровна Толстых Светлана Алексеевна Квиринг Светлана Юрьевна Дьяченко Владимир Павлович Озерова Инна Николаевна Резникова Ольга Сергеевна Семенов Александр Петрович Мясникова Марина Викторовна Хворостяная Ирина Ивановна |
| Проведение социологических и психолого – педагогических исследований по вопросам воспитания обучающихся, выявление их уровня воспитанности, интересов | к | к | к | и | м |  |  |  | в |
| Формирование базы данных о воспитанниках, занимающихся волонтерской деятельностью | к | к | к | и | м |  |  | в |  |
| Формирование единого волонтерского сообщества Центра | к | к | к | и | м |  |  | в |  |
| Открытие на сайте Центра страницы «Мы - волонтеры» для публикаций материалов | к | к | к | и | м | в |  |  |  |
| Публикации о ходе реализации мероприятий проекта в местных СМИ (газета «Красный Октябрь, районное радио) | к | к | к | и | м |  |  | в |  |
| Работы (пакеты/блоки работ) по проекту/Результаты | Роль в проекте / должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорохова Лариса Алексеевна | Сотников Алексей Михайлович | Гунько Светлана Петровна | Ерышева Любовь Александровна | Сергеева Оксана Юрьевна | Полякова Анастасия Сергеевна | Гогенко Дина Анатольевна | Шаповалова Алла Леонидовна | Потехина Оксана Ярославовна Гогинова Татьяна Петровна Толстых Светлана Алексеевна Квиринг Светлана Юрьевна Дьяченко Владимир Павлович Озерова Инна Николаевна Резникова Ольга Сергеевна Семенов Александр Петрович Мясникова Марина Викторовна Хворостяная Ирина Ивановна |
| Формирование добровольческой позиции через систему традиционных дел | к | к | к | и | м |  | в |  |  |
| Участие воспитанников в смотрах, конкурсах, слетах, выставках | к | к | к | и | м |  | в |  |  |
| Экскурсии по достопримечательным местам Волоконовского района и Белгородской области | к | к | к | и | м |  | в |  |  |
| Участие воспитанников в праздничных мероприятиях района, поселка, Центра | к | к | к | и | м |  | в |  |  |
| Заседание методического совета Центра «Итоги участия воспитанников в мероприятиях волонтерской направленности за период действия проекта» | к | к | к | и | м |  |  | в |  |
| Проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности | к | к | к | и | м |  |  |  | в |
| Работы (пакеты/блоки работ) по проекту/Результаты | Роль в проекте / должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорохова Лариса Алексеевна | Сотников Алексей Михайлович | Гунько Светлана Петровна | Ерышева Любовь Александровна | Сергеева Оксана Юрьевна | Полякова Анастасия Сергеевна | Гогенко Дина Анатольевна | Шаповалова Алла Леонидовна | Потехина Оксана Ярославовна Гогинова Татьяна Петровна Толстых Светлана Алексеевна Квиринг Светлана Юрьевна Дьяченко Владимир Павлович Озерова Инна Николаевна Резникова Ольга Сергеевна Семенов Александр Петрович Мясникова Марина Викторовна Хворостяная Ирина Ивановна |
| Проведение диспутов и круглых столов совместно с сотрудниками ГО ЧС по Волоконовскому району, пограничниками, сотрудниками ОВД | к | к | к | и | м |  | в |  |  |
| Привлечение воспитанников к благотворительным акциям | к | к | к | и | м |  |  |  | в |
| Проведение круглого стола: «Гражданское воспитание и проблемы педагогического образования в современной России» | к | к | к | и | м |  | в |  |  |

Обозначения:

В – выполняет; У – утверждает; И – информируется; К – контролирует; М – мониторинг; С – согласует.

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственное лицо по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков графиков и к. точек | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | Проектный офис | В день поступления информации | РИАС ПУВП «Электронное правительство» |
|  | Информация наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |