## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта - Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| - Координирующий орган: «_Администрация Волоконовского района_» | Куратор проекта: Плескачева Н.Е., начальник управления образования администрации Волоконовского района Телефон: 8 (47235) 5-12-87 Адрес: Белгородская обл., п. Волоконовка,ул. Ленина 80 E-mail: vol-roo@yandex.ru | Распоряжение главы администрации района от 19.01.2016 г. № 19 «Об открытии социального проекта «Создание системы формирования навыков безопасного поведения на дорогах у детей младшего школьного возраста Волоконовского района» |
| - Исполнитель: «_Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ассоль»_» | Руководитель проекта:Дорохова Л.А., директор МБУ ДО "ЦДТ "Ассоль" Телефон: 8 (47235) 5-09-12 Адрес: Белгородская обл., п. Волоконовка, ул.60 лет Октября, д.1 E-mail: vol-assol@yandex.ru | Приказ управления образования администрации района от 18.01.2016 г. № 41 «О реализации проекта «Создание системы формирования навыков безопасного поведения на дорогах у детей младшего школьного возраста Волоконовского района» |

- Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | п. 2.3.3 «Развитие образования» |
| --- | --- |
| - Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | Нет |
| - Наименование государственной программы Белгородской области (муниципальной программы): | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие образования Волоконовского района на 2015 – 2020 годы» |
| - Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области (муниципальной подпрограммы) | «Развитие дополнительного образования» |
| - Сведения об инициации проекта | Инициатор: Дорохова Лариса Алексеевна Дата регистрации:30.12.2015 Формальное основание для открытия проекта: Инициатива |

- Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта: | Создание и апробация системы повышения качества знаний в области безопасного поведения на дорогах, включающей не менее 12 мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Волоконовского района младшего школьного возраста к 20.10.2016 года |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Создание комплексной системы взаимодействия образовательных учреждений и правоохранительных органов, организация и проведение ежегодных мероприятий по формированию практических навыков и повышение качества знаний в области безопасного поведения на дорогах у детей младшего школьного возраста |  |
| - Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Функционирующая система обучения основам безопасного поведения на дорогах среди учащихся образовательных учреждений Волоконовского района младшего школьного возраста, включающая не менее 12 мероприятий | Акт |
| - Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Создано по 1 отряду ЮИД в начальных классах в каждом общеобразовательном учреждении района | Приказы |
|  | За период реализации проекта создано не менее 17 отрядов ЮИД | Приказы |
|  | Организовано проведение не менее 7 ежегодных районных конкурсов | Приказы об итогах конкурса |
|  | В акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы! » приняли участие не менее 30 обучающихся начальных классов не менее 5 общеобразовательных учреждений | Акт, фотоматериалы |
|  | Ежеквартально проведено не менее 20 встреч обучающихся с сотрудниками ГИБДД | Акт, фотоматериалы |
|  | Участие в празднике юных пешеходов приняли не менее 300 обучающихся начальных классов не менее 10 общеобразовательных учреждений | Акт, фотоматериалы |
| - Пользователи результатом проекта: | Обучающиеся младшего школьного возраста образовательных учреждений Волоконовского района, их родители |  |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| - федеральный бюджет: | 0.0 |
| - областной бюджет: | 0.0 |
| - местный бюджет: | 9.0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| - средства хозяйствующего субъекта: | 0.0 |
| - заемные средства: | 0.0 |
| - прочие (указать): | 0.0 |
| Общий бюджет проекта: | 9.0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |  |
| Дата начала проекта (план): | 20.10.2015 |
| Дата завершения проекта (план): | 20.10.2016 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| ## КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Наименование критерия | ## Показатель |  |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 0,45тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 25дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует 15% успешности проекта |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта |  | Волоконовский район |
| Уровень сложности проекта |  | Средний |
| Тип проекта |  | Социальный |

при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)