Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Участие области в реализации проекта - Риски проекта - Команда проекта - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код раб оты | Название работы | Дли-тель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана совместной деятельности по реализации проекта | 3 | 20.10.2015 | 20.11.2015 | - | - |
| 1.1 | Публикация информации на сайте Центра об участии в реализации проекта | 3 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | Скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 1.2 | Изучение методической литературы, подбор материала для разработки плана совместной деятельности | 4 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | Аналитическая информация | Ерышева Л.А. |
| 1.3 | Разработка плана проведения мероприятий по реализации проекта | 6 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | Приказ (план мероприятий по проекту) | Ерышева Л.А. |
| 1.4 | Утверждение плана проведения мероприятий по реализации проекта | 1 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | Приказ | Плескачева Н.Е. |
| 1.5 | Создание и утверждение состава рабочей группы проекта | 4 | 11.11.2015 | 17.11.2015 | Приказ | Шаповалова А.Л. |
| 1.6 | Организация и проведение заседания состава рабочей группы проекта | 2 | 18.11.2015 | 20.11.2015 | Протокол заседания | Шаповалова А.Л. |
| 2 | Создание отрядов ЮИД в начальных классах общеобразовательных учреждений района | 249 | 23.11.2015 | 30.12.2015 | - | - |
| 2.1 | Создание в общеобразовательных учреждениях 17 отрядов ЮИД для младшего школьного возраста | 1 | 23.11.2015 | 24.11.2015 | Приказы ОУ | Шаповалова А.Л. |
| 2.2 | Назначение ответственного в каждом образовательном учреждении за работу отряда ЮИД | 1 | 25.12.2015 | 28.12.2015 | Приказы ОУ | Шаповалова А.Л. |
| 2.3 | Утверждение состава отрядов ЮИД в общеобразовательных учреждениях района | 1 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | Приказ ОУ | Дорохова Л.А. |
| 3 | Открытие на сайте Центра страницы «Я – юный пешеход» | 21 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | - | - |
| 3.1 | Создание страницы "Я - юный пешеход" на сайте Центра | 18 | 01.12.2015 | 25.12.2015 | Скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 3.2 | Размещение текущей информации по реализации проекта | 2 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 4 | Проведение ежегодного муниципального конкурса рисунков «Стражи правопорядка» | 14 | 23.11.2015 | 15.12.2015 | - | - |
| 4.1 | Отбор материала для разработки положения конкурса рисунков. Разработка положения по проведению конкурса рисунков "Стражи правопорядка" | 1 | 23.11.2015 | 24.11.2015 | Аналитическая информация, положение о проведении конкурса | Шаповалова А.Л. |
| 4.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса рисунков "Стражи правопорядка" | 1 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | Приказ о проведении конкурса | Плескачева Н.Е. |
| 4.3 | Размещением приказа по проведению муниципального конкурса рисунков "Стражи правопорядка" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 1 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | Подтверждающий документ | Луценко Ю.А. |
| 4.4 | Проведение школьного этапа конкурса рисунков "Стражи правопорядка", выставка работ | 2 | 01.12.2015 | 03.12.2015 | Приказ о проведении, фотоматериалы | Шаповалова А.Л. |
| 4.5 | Проведение муниципального конкурса рисунков, отбор лучших работ. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призёров конкурса рисунков. | 1 | 04.12.2015 | 07.12.2015 | Аналитическая информация, фотоматериалы | Шаповалова А.Л. |
| 4.6 | Утверждение приказа по итогам конкурса рисунков "Стражи правопорядка" | 1 | 08.12.2015 | 09.12.2015 | Приказ по итогам конкурса | Плескачева Н.Е. |
| 4.7 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса рисунков на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 1 | 10.12.2015 | 11.12.2015 | Скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 4.8 | Определение перспектив проведения конкурса "Стражи правопорядка" в дальнейшем | 1 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | Аналитическая информация | Шаповалова А.Л. |
| 5 | Проведение ежегодной акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» | 123 | 21.12.2015 | 14.06.2016 | - | - |
| 5.1 | Подбор материала для проведения акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!», составление плана проведения акции | 1 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | Аналитическая информация | Шаповалова А.Л. |
| 5.2 | Утверждение плана акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» | 1 | 23.12.2015 | 24.12.2015 | План проведения акции | Дорохова Л.А. |
| 5.3 | Размещение плана проведения акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» на сайтах общеобразовательных учреждений | 1 | 25.12.2015 | 28.12.2015 | Скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 5.4 | Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». | 1 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | Акт, фотоматериалы | Шаповалова А.Л. |
| 5.5 | Размещение итогов проведения акции на сайте Центра | 7 | 31.12.2015 | 11.01.2016 | Аналитическая информация, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 5.6 | Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». | 5 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Акт, фотоматериалы | Ерышева Л.А. |
| 5.7 | Размещение итогов проведения акции на сайте Центра | 1 | 31.03.2016 | 01.04.2016 | Аналитическая информация, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 5.8 | Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». | 7 | 29.05.2016 | 08.06.2016 | Акт, фотоматериалы | Шаповалова А.Л. |
| 5.9 | Размещение итогов проведения акции на сайте Центра | 1 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | Аналитическая информация, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 5.10 | Определение перспектив проведения акции "Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!" в дальнейшем | 1 | 13.06.2016 | 14.06.2016 | Аналитическая информация | Шаповалова А.Л. |
| 6 | Проведение ежегодного муниципального конкурса «Знатоки ПДД» | 24 | 11.01.2016 | 17.03.2016 | - | - |
| 6.1 | Подбор материала для проведения конкурса "Знатоки ПДД", составление плана проведения конкурса | 4 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | Аналитическая информация, план | Шаповалова А.Л. |
| 6.2 | Утверждение плана проведения конкурса "Знатоки ПДД" | 1 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | План проведения конкурса | Дорохова Л.А. |
| 6.3 | Размещение плана проведения конкурса "Знатоки ПДД" на сайтах общеобразовательных учреждений | 1 | 20.01.2016 | 21.01.2016 | Скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 6.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса "Знатоки ПДД" в общеобразовательных учреждениях | 11 | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Аналитическая информация, фотоматериалы | Шаповалова А.Л. |
| 6.5 | Подведение итогов муниципального конкурса "Знатоки ПДД" | 2 | 10.02.2016 | 12.02.2016 | Аналитическая информация, фотоматериалы | Шаповалова А.Л. |
| 6.6 | Определение перспектив проведения конкурса "Знатоки ПДД" в дальнейшем | 5 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | Аналитическая информация | Шаповалова А.Л. |
| 7 | Проведение ежегодного муниципального фотоконкурса «Добрая дорога Детства» | 18 | 15.02.2016 | 11.05.2016 | - | - |
| 7.1 | Отбор материала для разработки положения фотоконкурса "Добрая дорога Детства". Разработка положения по проведению фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 1 | 15.02.2016 | 16.02.2016 | Аналитическая информация, положение о проведении конкурса | Ерышева Л.А. |
| 7.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 1 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | Приказ о проведении конкурса | Плескачева Н.Е. |
| 7.3 | Размещение приказа по проведению муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0 | 19.02.2016 | 20.02.2016 | Приказ о проведении фотоконкурса, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 7.4 | Проведение школьного этапа муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 2 | 24.02.2016 | 26.02.2016 | Аналитическая информация, фотоматериалы | Ерышева Л.А. |
| 7.5 | Проведение муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства", отбор лучших работ, выставка творческих работ | 1 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | Приказ о проведении, фотоматериалы | Ерышева Л.А. |
| 7.6 | Подведение итогов муниципального фотоконкурса, определение победителей и призёров фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 1 | 02.03.2016 | 03.03.2016 | Приказ по итогам, фотоматериалы | Ерышева Л.А. |
| 7.7 | Утверждение приказа по итогам проведения муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 3 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Приказ по итогам | Плескачева Н.Е. |
| 7.8 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 1 | 10.03.2016 | 11.03.2016 | Приказ об итогах конкурса, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 7.9 | Определение перспектив проведения конкурса "Добрая дорога Детства" в дальнейшем | 1 | 10.05.2016 | 11.05.2016 | Аналитическая информация | Ерышева Л.А. |
| 8 | Проведение ежегодного муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения | 14 | 14.03.2016 | 05.04.2016 | - | - |
| 8.1 | Подбор материала для разработки положения по проведению конкурса листовок по безопасности дорожного движения. Разработка положения по проведению конкурса листовок. | 1 | 14.03.2016 | 15.03.2016 | Аналитическая информация, положение конкурса | Чумаченко А.Н. |
| 8.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса листовок | 1 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | Приказ о проведении конкурса | Плескачева Н.Е. |
| 8.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса листовок на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 1 | 18.03.2016 | 21.03.2016 | Приказ о проведении конкурса, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 8.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения | 2 | 22.03.2016 | 24.03.2016 | Приказ о проведении конкурса, фотоматериалы | Чумаченко А.Н. |
| 8.5 | Проведение муниципального конкурса листовок, отбор лучших работ. Подведение итогов муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения. | 1 | 25.03.2016 | 28.03.2016 | Приказ по итогам | Чумаченко А.Н. |
| 8.6 | Утверждение приказа по итогам проведения муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения | 1 | 29.03.2016 | 30.03.2016 | Приказ по итогам конкурса | Плескачева Н.Е. |
| 8.7 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса листовок по безопасности движения на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 1 | 31.03.2016 | 01.04.2016 | Приказ по итогам конкурса, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 8.8 | Определение перспектив проведения конкурса листовок в дальнейшем | 1 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | Аналитическая информация | Чумаченко А.Н. |
| 9 | Проведение ежегодного муниципального конкурса видеороликов «Дорога ошибок не прощает» (с применением светоотражающих элементов) | 24 | 04.04.2016 | 27.05.2016 | - | - |
| 9.1 | Разработка положения по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов) | 1 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | Аналитическая информация, положение о проведении конкурса | Шаповалова А.Л. |
| 9.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | 1 | 06.04.2016 | 07.04.2016 | Приказ о проведении конкурса | Плескачева Н.Е. |
| 9.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" на сайте Центра | 1 | 08.04.2016 | 11.04.2016 | Приказ о проведении конкурса, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 9.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов) | 9 | 12.04.2016 | 25.04.2016 | Аналитическая информация | Шаповалова А.Л. |
| 9.5 | Проведение муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов), отбор лучших работ | 23 | 26.04.2016 | 27.05.2016 | Видеопрезентация | Шаповалова А.Л. |
| 9.6 | Подведение итогов конкурса видеороликов, определение победителей и призёров конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | 1 | 28.04.2016 | 29.04.2016 | Протокол | Шаповалова А.Л. |
| 9.7 | Утверждение приказа по итогам муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | 1 | 03.05.2016 | 04.05.2016 | Приказ по итогам конкурса | Плескачева Н.Е. |
| 9.8 | Размещение приказа по итогам муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | 1 | 05.05.2016 | 06.05.2016 | Приказ об итогах конкурса, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 9.9 | Определение перспектив проведения конкурса "Дорога ошибок не прощает" в дальнейшем | 1 | 10.05.2016 | 11.05.2016 | Аналитическая информация | Шаповалова А.Л. |
| 10 | Проведение ежегодного муниципального конкурса стихотворений и рассказов «Тайны дорожных знаков» | 23 | 10.05.2016 | 15.06.2016 | - | - |
| 10.1 | Разработка положения по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" | 1 | 10.05.2016 | 11.05.2016 | Положение о проведении конкурса | Ерышева Л.А. |
| 10.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" | 1 | 12.05.2016 | 13.05.2016 | Приказ о проведении конкурса | Плескачева Н.Е. |
| 10.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" на сайте Центра | 1 | 16.05.2016 | 17.05.2016 | Приказ о проведении конкурса, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 10.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" | 9 | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Акт, фотоматериал | Ерышева Л.А. |
| 10.5 | Проведение муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков", отбор лучших работ | 1 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | Аналитическая информация, фотоматериалы | Ерышева Л.А. |
| 10.6 | Проведение финала конкурса стихотворений "Тайны дорожных знаков" на базе Центра, определение победителей и призёров конкурса | 1 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | Протокол | Ерышева Л.А. |
| 10.7 | Утверждение приказа по итогам конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков " | 1 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | Приказ по итогам конкурса | Плескачева Н.Е. |
| 10.8 | Размещение приказа по итогам конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков " на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 1 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | Приказ по итогам конкурса, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 10.9 | Определение перспектив проведения конкурса "Тайны дорожных знаков" в дальнейшем | 1 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | Аналитическая информация | Ерышева Л.А. |
| 11 | Профилактические беседы по правилам дорожного движения | 34 | 06.06.2016 | 26.07.2016 | - | - |
| 11.1 | Подбор методических материалов для проведения профилактических бесед по ПДД, составление графика проведения профилактических бесед по ПДД | 5 | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Аналитическая информация, график проведения бесед | Шаповалова А.Л. |
| 11.2 | Утверждение графика проведения профилактических бесед по ПДД | 1 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | График проведения бесед | Дорохова Л.А. |
| 11.3 | Проведение профилактических бесед по ПДД в общеобразовательных учреждениях | 26 | 16.06.2016 | 22.07.2016 | Акт, фотоматериалы | Бондаренко Р.В. |
| 11.4 | Определение перспектив проведения профилактических бесед по ПДД в дальнейшем | 1 | 25.07.2016 | 26.07.2016 | Аналитическая информация | Шаповалова А.Л. |
| 12 | Праздник юных пешеходов | 29 | 20.06.2016 | 02.08.2016 | - | - |
| 12.1 | Подбор материала для разработки сценария праздника юных пешеходов | 4 | 20.06.2016 | 24.06.2016 | Аналитическая информация | Меркулова Д.А. |
| 12.2 | Работа над сценарием проведения праздника юных пешеходов | 5 | 27.06.2016 | 04.07.2016 | Сценарий проведения праздника | Меркулова Д.А. |
| 12.3 | Утверждение сценария праздника юных пешеходов | 1 | 05.07.2016 | 06.07.2016 | Сценарий праздника | Дорохова Л.А. |
| 12.4 | Подготовка праздника (подбор костюмов, репетиция) | 11 | 07.07.2016 | 22.07.2016 | Аналитическая информация | Татарикова С.М. |
| 12.5 | Проведение праздника юных пешеходов. Подведение итогов праздника. | 4 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | Акт, протокол, фотоматериалы | Меркулова Д.А. |
| 12.6 | Определение перспектив проведения праздника юных пешеходов в дальнейшем | 1 | 01.08.2016 | 02.08.2016 | Аналитическая информация | Меркулова Д.А. |
| 13 | Проведение ежегодной муниципальной интеллектуально – познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!» | 14 | 01.08.2016 | 24.08.2016 | - | - |
| 13.1 | Подбор материала для разработки интеллектуально - познавательной игры. Разработка интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!». | 4 | 01.08.2016 | 05.08.2016 | Аналитическая информация | Меркулова Д.А. |
| 13.2 | Утверждение плана проведения интеллектуально - познавательной игры "Здоров будешь - всё добудешь!" | 1 | 08.08.2016 | 09.08.2016 | План проведения игры | Дорохова Л.А. |
| 13.3 | Подготовка необходимого реквизита для проведения интеллектуально - познавательной игры | 2 | 10.08.2016 | 12.08.2016 | Аналитическая информация | Татарикова С.М. |
| 13.4 | Проведение интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!» | 2 | 15.08.2016 | 17.08.2016 | Акт, фотоматериалы | Меркулова Д.А. |
| 13.5 | Подведение итогов проведения интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!» | 1 | 18.08.2016 | 19.08.2016 | Протокол | Меркулова Д.А. |
| 13.6 | Определение перспектив проведения игры «Здоров будешь – всё добудешь!» в дальнейшем | 2 | 22.08.2016 | 24.08.2016 | Аналитическая информация | Меркулова Д.А. |
| 14 | Проведение ежегодной муниципальной викторины «Красный, жёлтый, зелёный» | 9 | 12.09.2016 | 27.09.2016 | - | - |
| 14.1 | Отбор материала для проведения викторины "Красный, желтый, зелёный". Разработка плана проведения викторины "Красный, жёлтый, зелёный" | 1 | 12.09.2016 | 13.09.2016 | Аналитическая информация, план проведения викторины | Чумаченко А.Н. |
| 14.2 | Утверждение плана проведения викторины "Красный, жёлтый, зелёный" | 1 | 14.09.2016 | 15.09.2016 | План проведения викторины | Дорохова Л.А. |
| 14.3 | Размещение плана проведения викторины на сайте Центра | 1 | 16.09.2016 | 19.09.2016 | Аналитическая информация, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 14.4 | Проведение викторины "Красный, жёлтый, зелёный". Подведение итогов викторины"Красный, желтый, зелёный" | 1 | 20.09.2016 | 21.09.2016 | Фотоматериалы, приказ по итогам викторины | Чумаченко А.Н. |
| 14.5 | Размещение информации о проведении викторины "Красный, жёлтый, зелёный" на сайте Центра | 1 | 22.09.2016 | 23.09.2016 | Аналитическая информация, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 14.6 | Определение перспектив проведения викторины "Красный, желтый, зелёный" в дальнейшем | 1 | 26.09.2016 | 27.09.2016 | Аналитическая информация | Чумаченко А.Н. |
| 15 | Проведение ежегодного муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | 14 | 28.09.2016 | 20.10.2016 | - | - |
| 15.1 | Отбор материала для разработки положения конкурса эскизов баннеров по ПДД. Разработка положения по проведению конкурса эскизов баннеров по ПДД. | 1 | 28.09.2016 | 29.09.2016 | Аналитическая информация, положение о проведении конкурса | Ерышева Л.А. |
| 15.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | 1 | 30.09.2016 | 03.10.2016 | Приказ о проведении конкурса | Плескачева Н.Е. |
| 15.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 1 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | Приказ о проведении конкурса, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 15.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | 1 | 06.10.2016 | 07.10.2016 | Акт, фотоматериаолы | Ерышева Л.А. |
| 15.5 | Проведение муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД. Подведение итогов муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД, определение победителей и призёров конкурса. Выставка творческих работ. | 2 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | Приказ по итогам конкурса, фотоматериалы | Ерышева Л.А. |
| 15.6 | Утверждение приказа по итогам проведения муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | 1 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | Приказ по итогам | Плескачева Н.Е. |
| 15.7 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 1 | 17.10.2016 | 18.10.2016 | Приказ об итогах конкурса, скрин - шот | Луценко Ю.А. |
| 15.8 | Определение перспектив проведения конкурса эскизов баннеров по ПДД в дальнейшем | 1 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | Аналитическая информация | Ерышева Л.А. |
| 16 | Проведение классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД ОВД по Волоконовскому району | 261 | 01.11.2015 | 04.10.2016 | - | - |
| 16.1 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 4 квартале 2015 года | 42 | 01.11.2015 | 30.12.2015 | Акты, фотоматериалы | Шаповалова А.Л. |
| 16.2 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 1 квартале 2016 года | 57 | 11.01.2016 | 31.03.2016 | Акты, фотоматериалы | Шаповалова А.Л. |
| 16.3 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД во 2 квартале 2016 года | 64 | 01.04.2016 | 30.06.2016 | Акты, фотоматериалы | Шаповалова А.Л. |
| 16.4 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 3 квартале 2016 года | 65 | 01.07.2016 | 30.09.2016 | Акты, фотоматериалы | Шаповалова А.Л. |
| 16.5 | Определение перспектив проведения классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в дальнейшем | 1 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | Аналитическая информация | Шаповалова А.Л. |
| И т о г о: |  | 261 | 20.10.2015 | 20.10.2016 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код рабо-ты | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | Прочие |
| 1 | Разработка плана совместной деятельности по реализации проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Публикация информации на сайте Центра об участии в реализации проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | Изучение методической литературы, подбор материала для разработки плана совместной деятельности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 | Разработка плана проведения мероприятий по реализации проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4 | Утверждение плана проведения мероприятий по реализации проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5 | Создание и утверждение состава рабочей группы проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6 | Организация и проведение заседания состава рабочей группы проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Создание отрядов ЮИД в начальных классах общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Создание в общеобразовательных учреждениях 17 отрядов ЮИД для младшего школьного возраста | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2 | Назначение ответственного в каждом образовательном учреждении за работу отряда ЮИД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | Утверждение состава отрядов ЮИД в общеобразовательных учреждениях района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Открытие на сайте Центра страницы «Я – юный пешеход» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | Создание страницы "Я - юный пешеход" на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | Размещение текущей информации по реализации проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Проведение ежегодного муниципального конкурса рисунков «Стражи правопорядка» | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1 | Отбор материала для разработки положения конкурса рисунков. Разработка положения по проведению конкурса рисунков "Стражи правопорядка" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса рисунков "Стражи правопорядка" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3 | Размещением приказа по проведению муниципального конкурса рисунков "Стражи правопорядка" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.4 | Проведение школьного этапа конкурса рисунков "Стражи правопорядка", выставка работ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.5 | Проведение муниципального конкурса рисунков, отбор лучших работ. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призёров конкурса рисунков. | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.6 | Утверждение приказа по итогам конкурса рисунков "Стражи правопорядка" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.7 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса рисунков на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.8 | Определение перспектив проведения конкурса "Стражи правопорядка" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Проведение ежегодной акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1 | Подбор материала для проведения акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!», составление плана проведения акции | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2 | Утверждение плана акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.3 | Размещение плана проведения акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» на сайтах общеобразовательных учреждений | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.4 | Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.5 | Размещение итогов проведения акции на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.6 | Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.7 | Размещение итогов проведения акции на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.8 | Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.9 | Размещение итогов проведения акции на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.10 | Определение перспектив проведения акции "Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Проведение ежегодного муниципального конкурса «Знатоки ПДД» | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.1 | Подбор материала для проведения конкурса "Знатоки ПДД", составление плана проведения конкурса | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.2 | Утверждение плана проведения конкурса "Знатоки ПДД" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.3 | Размещение плана проведения конкурса "Знатоки ПДД" на сайтах общеобразовательных учреждений | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса "Знатоки ПДД" в общеобразовательных учреждениях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.5 | Подведение итогов муниципального конкурса "Знатоки ПДД" | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.6 | Определение перспектив проведения конкурса "Знатоки ПДД" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Проведение ежегодного муниципального фотоконкурса «Добрая дорога Детства» | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.1 | Отбор материала для разработки положения фотоконкурса "Добрая дорога Детства". Разработка положения по проведению фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.3 | Размещение приказа по проведению муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.4 | Проведение школьного этапа муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.5 | Проведение муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства", отбор лучших работ, выставка творческих работ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.6 | Подведение итогов муниципального фотоконкурса, определение победителей и призёров фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.7 | Утверждение приказа по итогам проведения муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.8 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.9 | Определение перспектив проведения конкурса "Добрая дорога Детства" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Проведение ежегодного муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.1 | Подбор материала для разработки положения по проведению конкурса листовок по безопасности дорожного движения. Разработка положения по проведению конкурса листовок. | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса листовок | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса листовок на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.5 | Проведение муниципального конкурса листовок, отбор лучших работ. Подведение итогов муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.6 | Утверждение приказа по итогам проведения муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.7 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса листовок по безопасности движения на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.8 | Определение перспектив проведения конкурса листовок в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Проведение ежегодного муниципального конкурса видеороликов «Дорога ошибок не прощает» (с применением светоотражающих элементов) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.1 | Разработка положения по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.5 | Проведение муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов), отбор лучших работ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.6 | Подведение итогов конкурса видеороликов, определение победителей и призёров конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.7 | Утверждение приказа по итогам муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.8 | Размещение приказа по итогам муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.9 | Определение перспектив проведения конкурса "Дорога ошибок не прощает" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Проведение ежегодного муниципального конкурса стихотворений и рассказов «Тайны дорожных знаков» | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.1 | Разработка положения по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.5 | Проведение муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков", отбор лучших работ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.6 | Проведение финала конкурса стихотворений "Тайны дорожных знаков" на базе Центра, определение победителей и призёров конкурса | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.7 | Утверждение приказа по итогам конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков " | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.8 | Размещение приказа по итогам конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков " на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.9 | Определение перспектив проведения конкурса "Тайны дорожных знаков" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Профилактические беседы по правилам дорожного движения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11.1 | Подбор методических материалов для проведения профилактических бесед по ПДД, составление графика проведения профилактических бесед по ПДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11.2 | Утверждение графика проведения профилактических бесед по ПДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11.3 | Проведение профилактических бесед по ПДД в общеобразовательных учреждениях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11.4 | Определение перспектив проведения профилактических бесед по ПДД в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Праздник юных пешеходов | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.1 | Подбор материала для разработки сценария праздника юных пешеходов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.2 | Работа над сценарием проведения праздника юных пешеходов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.3 | Утверждение сценария праздника юных пешеходов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.4 | Подготовка праздника (подбор костюмов, репетиция) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.5 | Проведение праздника юных пешеходов. Подведение итогов праздника. | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.6 | Определение перспектив проведения праздника юных пешеходов в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Проведение ежегодной муниципальной интеллектуально – познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!» | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.1 | Подбор материала для разработки интеллектуально - познавательной игры. Разработка интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!». | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.2 | Утверждение плана проведения интеллектуально - познавательной игры "Здоров будешь - всё добудешь!" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.3 | Подготовка необходимого реквизита для проведения интеллектуально - познавательной игры | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.4 | Проведение интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!» | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.5 | Подведение итогов проведения интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.6 | Определение перспектив проведения игры «Здоров будешь – всё добудешь!» в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Проведение ежегодной муниципальной викторины «Красный, жёлтый, зелёный» | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14.1 | Отбор материала для проведения викторины "Красный, желтый, зелёный". Разработка плана проведения викторины "Красный, жёлтый, зелёный" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14.2 | Утверждение плана проведения викторины "Красный, жёлтый, зелёный" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14.3 | Размещение плана проведения викторины на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14.4 | Проведение викторины "Красный, жёлтый, зелёный". Подведение итогов викторины"Красный, желтый, зелёный" | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14.5 | Размещение информации о проведении викторины "Красный, жёлтый, зелёный" на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14.6 | Определение перспектив проведения викторины "Красный, желтый, зелёный" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Проведение ежегодного муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.1 | Отбор материала для разработки положения конкурса эскизов баннеров по ПДД. Разработка положения по проведению конкурса эскизов баннеров по ПДД. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.5 | Проведение муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД. Подведение итогов муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД, определение победителей и призёров конкурса. Выставка творческих работ. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.6 | Утверждение приказа по итогам проведения муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.7 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.8 | Определение перспектив проведения конкурса эскизов баннеров по ПДД в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Проведение классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД ОВД по Волоконовскому району | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16.1 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 4 квартале 2015 года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16.2 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 1 квартале 2016 года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16.3 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД во 2 квартале 2016 года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16.4 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 3 квартале 2016 года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16.5 | Определение перспектив проведения классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Итого: |  | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

- Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма участия |  | Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  |
|  |  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Муниципальная программа Волоконовского района «Развитие образования Волоконовского района на 2015 – 2020 годы» | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| Дороги | - | - | - | - |
| Субсидии 6 | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| Программы государственной поддержки |  |  |  |  |
| Потребность |  | Финансовые вложения, тыс. руб. |  |  |
| Электроэнергия 6 | - | - | - | - |
| Газоснабжение 6 | - | - | - | - |
| Водоснабжение 6 | - | - | - | - |
| Гарантии 6 |  | - | - | - |
| Залоги 6 |  | - | - | - |
| Прочие формы участия 6 |  | - | - | - |
| Земельный участок: |  |  |  |  |

- Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Недостаточное и (или) несвоевременное финансирование | Срыв сроков реализации проекта | Поиск альтернативных источников получения финансовых средств | Дорохова Лариса Алексеевна | Использование альтернативных источников получения финансовых средств |
| 2 | Низкая активность членов отрядов ЮИД в организации и проведении мероприятий по проекту (пассивное участие в проводимых конкурсах) | Невыполнение мероприятий в установленные сроки | Более тщательный подход в разработке проведения мероприятий, повышение мотивации | Шаповалова Алла Леонидовна | Перепланировка проекта |
| 3 | Чрезмерная занятость инспекторов дорожно – патрульной службы ОГИБДД ОМВД по Волоконовскому району | Срыв сроков проведения мероприятий проекта | Разработка гибкого графика проведения мероприятий, предварительное согласование сроков | Бондаренко Роман Владимирович | Перепланировка проекта |

- Командапроекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте / выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плескачева Наталья Евгеньевна, начальник управления образования администрации района | Проектный специалист 4 класса | Куратор / | Распоряжение главы администрации района от 19.01.16 г. № 19 |
| 2 | Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль" | нет ранга | Руководитель проекта / | Распоряжение главы администрации района от 19.01.16 г. № 19 |
| 3 | Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль" | нет ранга | Администратор / | Распоряжение главы администрации района от 19.01.16 г. № 19 |
| 4 | Ерышева Любовь Александровна, заместитель директора по УВР МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль" | нет ранга | Оператор мониторинга / | Распоряжение главы администрации района от 19.01.16 г. № 19 |
| 5 | Бондаренко Роман Владимирович, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД по Волоконовскому району | нет ранга | Ответственный исполнитель / Проведение профилактических бесед по ПДД в общеобразовательных учреждениях | Личное заявление старшего инспектора дорожно – патрульной службы ОГИБДД ОМВД |
| 6 | Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль" | нет ранга | Ответственный исполнитель / Утверждение состава отрядов ЮИД в общеобразовательных учреждениях района, Утверждение плана акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!», Утверждение плана проведения конкурса "Знатоки ПДД", Утверждение графика проведения профилактических бесед по ПДД, Утверждение сценария праздника юных пешеходов, Утверждение плана проведения интеллектуально - познавательной игры "Здоров будешь - всё добудешь!", Утверждение плана проведения викторины "Красный, жёлтый, зелёный" | Приказ управления образования администрации муниципального района от 18.01.16 г. № 41 |
| 7 | Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль" | нет ранга | Ответственный исполнитель / Создание и утверждение состава рабочей группы проекта, Организация и проведение заседания состава рабочей группы проекта, Создание в общеобразовательных учреждениях 17 отрядов ЮИД для младшего школьного возраста, Назначение ответственного в каждом образовательном учреждении за работу отряда ЮИД, Отбор материала для разработки положения конкурса рисунков. Разработка положения по проведению конкурса рисунков "Стражи правопорядка", Проведение школьного этапа конкурса рисунков "Стражи правопорядка", выставка работ, Проведение муниципального конкурса рисунков, отбор лучших работ. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призёров конкурса рисунков., Определение перспектив проведения конкурса "Стражи правопорядка" в дальнейшем, Подбор материала для проведения акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!», составление плана проведения акции, Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!»., Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!»., Определение перспектив проведения акции "Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!" в дальнейшем, Подбор материала для проведения конкурса "Знатоки ПДД", составление плана проведения конкурса, Проведение школьного этапа муниципального конкурса "Знатоки ПДД" в общеобразовательных учреждениях , Подведение итогов муниципального конкурса "Знатоки ПДД" , Определение перспектив проведения конкурса "Знатоки ПДД" в дальнейшем, Разработка положения по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов), Проведение школьного этапа муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов), Проведение муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов), отбор лучших работ, Подведение итогов конкурса видеороликов, определение победителей и призёроа конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает", Определение перспектив проведения конкурса "Дорога ошибок не прощает" в дальнейшем, Подбор методических материалов для проведения профилактических бесед по ПДД, составление графика проведения профилактических бесед по ПДД, Определение перспектив проведения проведения профилактических бесед по ПДД в дальнейшем, Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 4 квартале 2015 года, Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 1 квартале 2016 года, Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД во 2 квартале 2016 года, Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 3 квартале 2016 года, Определение перспектив проведения классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в дальнейшем | Приказ управления образования администрации муниципального района от 18.01.16 г. № 41 |
| 8 | Татарикова Светлана Магсуловна, концертмейстер МБУ ДО ЦДТ "Ассоль" | нет ранга | Ответственный исполнитель / Подготовка праздника (подбор костюмов, репетиция), Подготовка необходимого реквизита для проведения интеллектуально - познавательной игры | Приказ управления образования администрации муниципального района от 18.01.16 г. № 41 |
| 9 | Меркулова Дина Анатольевна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ "Ассоль" | нет ранга | Ответственный исполнитель / Подбор материала для разработки сценария праздника юных пешеходов, Работа над сценарием проведения праздника юных пешеходов, Проведение праздника юных пешеходов. Подведение итогов праздника., Определение перспектив проведения праздника юных пешеходов в дальнейшем, Подбор материала для разработки интеллектуально - познавательной игры. Разработка интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!»., Проведение интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!», Подведение итогов проведения интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!», Определение перспектив проведения игры «Здоров будешь – всё добудешь!» в дальнейшем | Приказ управления образования администрации муниципального района от 18.01.16 г. № 41 |
| 10 | Ерышева Любовь Александровна, заместитель директора по УВР МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль" | нет ранга | Ответственный исполнитель / Изучение методической литературы, подбор материала для разработки плана совместной деятельности , Разработка плана проведения мероприятий по реализации проекта, Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!»., Отбор материала для разработки положения фотоконкурса "Добрая дорога Детства". Разработка положения по проведению фотоконкурса "Добрая дорога Детства", Проведение школьного этапа муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства", Проведение муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства", отбор лучших работ, выставка творческих работ, Подведение итогов муниципального фотоконкурса, определение победителей и призёров фотоконкурса "Добрая дорога Детства", Определение перспектив проведения конкурса "Добрая дорога Детства" в дальнейшем, Разработка положения по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожныхзнаков", Проведение школьного этапа муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков", Проведение муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков", отбор лучших работ, Проведение финала конкурса стихотворений "Тайны дорожных знаков" на базе Центра, определение победителей и призёров конкурса, Определение перспектив проведения конкурса "Тайны дорожных знаков" в дальнейшем, Отбор материала для разработки положения конкурса эскизов баннеров по ПДД. Разработка положения по проведению конкурса эскизов баннеров по ПДД., Проведение школьного этапа муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД , Проведение муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД. Подведение итогов муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД, определение победителей и призёров конкурса. Выставка творческих работ., Определение перспектив проведения конкурса эскизов баннеров по ПДД в дальнейшем | Приказ управления образования администрации муниципального района от 18.01.16 г. № 41 |
| 11 | Чумаченко Анна Николаевна, методист МБУ ДО ЦДТ "Ассоль" | нет ранга | Ответственный исполнитель / Подбор материала для разработки положения по проведению конкурса листовок по безопасности дорожного движения. Разработка положения по проведению конкурса листовок., Проведение школьного этапа муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения , Проведение муниципального конкурса листовок, отбор лучших работ. Подведение итогов муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения., Определение перспектив проведения конкурса листовок в дальнейшем, Отбор материала для проведения викторины "Красный, желтый, зелёный". Разработка плана проведения викторины "Красный, жёлтый, зелёный", Проведение викторины "Красный, жёлтый, зелёный". Подведение итогов викторины "Красный, желтый, зелёный" , Определение перспектив проведения викторины "Красный, желтый, зелёный" в дальнейшем | Приказ управления образования администрации муниципального района от 18.01.16 г. № 41 |
| 12 | Луценко Юлия Александровна, делопроизводитель МБУ ДО ЦДТ "Ассоль" | нет ранга | Ответственный исполнитель / Публикация информации на сайте Центра об участии в реализации проекта, Создание страницы "Я - юный пешеход" на сайте Центра , Размещение текущей информации по реализации проекта, Размещением приказа по проведению муниципального конкурса рисунков "Стражи правопорядка" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района, Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса рисунков на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района, Размещение плана проведения акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» на сайтах общеобразовательных учреждений, Размещение итогов проведения акции на сайте Центра, Размещение итогов проведения акции на сайте Центра , Размещение итогов проведения акции на сайте Центра , Размещение плана проведения конкурса "Знатоки ПДД" на сайтах общеобразовательных учреждений, Размещение приказа по проведению муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района, Размещение приказа по итогам проведения муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района, Размещение приказа по проведению муниципального конкурса листовок на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района, Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса листовок по безопасности движения на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района, Размещение приказа по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" на сайтеЦентра, Размещение приказа по итогам муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает", Размещение приказа по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" на сайте Центра, Размещение приказа по итогам конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков " на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района, Размещение плана проведения викторины на сайте Центра, Размещение информации о проведении викторины "Красный, жёлтый, зелёный" насайте Центра, Размещение приказа по проведению муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района, Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | Приказ управления образования администрации муниципального района от 18.01.16 г. № 41 |
| 13 | Плескачева Наталья Евгеньевна, управления образования администрации района | Проектный специалист 4 класса | Ответственный исполнитель / Утверждение плана проведения мероприятий по реализации проекта, Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса рисунков "Стражи правопорядка", Утверждение приказа по итогам конкурса рисунков "Стражи правопорядка", Утверждение приказа по проведению муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" , Утверждение приказа по итогам проведения муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" , Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса листовок , Утверждение приказа по итогам проведения муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения, Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает", Утверждение приказа по итогам муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает", Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков", Утверждение приказа по итогам конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков ", Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД, Утверждение приказа по итогам проведения муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | Распоряжение главы администрации района от 19.01.16 г. № 19 |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |

необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

следует указать источник заемных средств

необходимо указать источник финансирования

необходимо указать основание выделения денежных средств