Общие сведения о документе

| Назначениедокумента: | подведение итогов реализации проекта |
| --- | --- |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области |
| Содержание: | - Отчет о достижении цели и результата проекта - Отчетпосодержаниюпроекта - Отчетпорискампроекта - Отчетпобюджетупроекта - Отчетпоуправленческимтрудозатратам - Отчет по трудозатратам команды проекта - Оценкареализациипроекта - Извлеченные уроки проекта и рекомендации |
| Основаниедлясоставлениядокумента: | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |

- Отчет о достижении цели и результата проекта

| Измеримая цель проекта: | Создание и апробация системы повышения качества знаний в области безопасного поведения на дорогах, включающей не менее 12 мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Волоконовского района младшего школьного возраста к 20.10.2016 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат проекта: | Результат: |  | Подтверждение: |
|  | план | факт |  |
|  | Функционирующая система обучения основам безопасного поведения на дорогах среди учащихся образовательных учреждений Волоконовского района младшего школьного возраста, включающая не менее 12 мероприятий | Создана функционирующая система обучения основам безопасного поведения на дорогах среди учащихся образовательных учреждений Волоконовского района, включающая не менее 12 мероприятий | Акт |
| Требования к результату проекта: | Требование: |  | Подтверждение: |
|  | план | факт |  |
|  | За период реализации проекта создано не менее 17 отрядов ЮИД | За период реализации проекта в общеобразовательных учреждениях Волоконовского района создано 17 отрядов ЮИД | Приказы |
|  | Создано по 1 отряду ЮИД в начальных классах в каждом общеобразовательном учреждении района | В каждом общеобразовательном учреждении района в начальных классах создано по 1 отряду ЮИД | Приказы |
|  | Участие в празднике юных пешеходов приняли не менее 300 обучающихся начальных классов не менее 10 общеобразовательных учреждений | В празднике юных пешеходов приняли участие 300 обучающихся из 10 общеобразовательных учреждений района | Акт, фотоматериалы |
|  | Ежеквартально проведено не менее 20 встреч обучающихся с сотрудниками ГИБДД | Ежеквартально проведено не менее 20 встреч обучающихся с сотрудниками ГИБДД | Акт, фотоматериалы |
|  | В акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы! » приняли участие не менее 30 обучающихся начальных классов не менее 5 общеобразовательных учреждений | В акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы! » приняли участие не менее 30 обучающихся начальных классов не менее 5 общеобразовательных учреждений | Акт, фотоматериалы |
|  | Организовано проведение не менее 7 ежегодных районных конкурсов | Организовано и проведено 7 ежегодных районных конкурсов | Приказы об итогах конкурса |

- Отчет по содержанию проекта

| Код работы | Название работы | Документ, подтверждающий выполнение работы | Дата начала |  | Дата окончания |  | Длительность, дн. |  |  | ФИО ответственного исполнителя | Фактические трудозатраты, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | Отклонение |  |  |
| 1 | Разработка плана совместной деятельности по реализации проекта | - | 20.10.2015 | 20.10.2015 | 20.11.2015 | 20.11.2015 | 31 | 31 | 0 | - | - |
| 1.1 | Публикация информации на сайте Центра об участии в реализации проекта | Скрин - шот | 20.10.2015 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 22.03.2016 | 3 | 154 | 151 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 1.2 | Изучение методической литературы, подбор материала для разработки плана совместной деятельности | Аналитическая информация | 26.10.2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | 23.03.2016 | 4 | 149 | 145 | Ерышева Л.А. | 0.252 |
| 1.3 | Разработка плана проведения мероприятий по реализации проекта | Приказ (план мероприятий по проекту) | 02.11.2015 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | 21.03.2016 | 8 | 140 | 132 | Ерышева Л.А. | 0.63 |
| 1.4 | Утверждение плана проведения мероприятий по реализации проекта | Приказ | 09.11.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | 21.03.2016 | 1 | 133 | 132 | Плескачева Н.Е. | 0.063 |
| 1.5 | Создание и утверждение состава рабочей группы проекта | Приказ | 11.11.2015 | 11.11.2015 | 17.11.2015 | 21.03.2016 | 6 | 131 | 125 | Шаповалова А.Л. | 0.252 |
| 1.6 | Организация и проведение заседания состава рабочей группы проекта | Протокол заседания | 18.11.2015 | 18.11.2015 | 20.11.2015 | 21.03.2016 | 2 | 124 | 122 | Шаповалова А.Л. | 0.378 |
| 2 | Создание отрядов ЮИД в начальных классах общеобразовательных учреждений района | - | 23.11.2015 | 23.11.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 37 | 37 | 0 | - | - |
| 2.1 | Создание в общеобразовательных учреждениях 17 отрядов ЮИД для младшего школьного возраста | Приказы ОУ | 23.11.2015 | 23.11.2015 | 24.11.2015 | 23.03.2016 | 1 | 121 | 120 | Шаповалова А.Л. | 1.008 |
| 2.2 | Назначение ответственного в каждом образовательном учреждении за работу отряда ЮИД | Приказы ОУ | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 28.12.2015 | 23.03.2016 | 3 | 89 | 86 | Шаповалова А.Л. | 0.126 |
| 2.3 | Утверждение состава отрядов ЮИД в общеобразовательных учреждениях района | Приказ ОУ | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 25.03.2016 | 1 | 87 | 86 | Дорохова Л.А. | 0.126 |
| 3 | Открытие на сайте Центра страницы «Я – юный пешеход» | - | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | 29 | 29 | 0 | - | - |
| 3.1 | Создание страницы "Я - юный пешеход" на сайте Центра | Скрин - шот | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 25.12.2015 | 22.03.2016 | 24 | 112 | 88 | Луценко Ю.А. | 0.126 |
| 3.2 | Размещение текущей информации по реализации проекта | Скрин - шот | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 22.03.2016 | 2 | 85 | 83 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 4 | Проведение ежегодного муниципального конкурса рисунков «Стражи правопорядка» | - | 23.11.2015 | 23.11.2015 | 15.12.2015 | 15.12.2015 | 22 | 22 | 0 | - | - |
| 4.1 | Отбор материала для разработки положения конкурса рисунков. Разработка положения по проведению конкурса рисунков "Стражи правопорядка" | Аналитическая информация, положение о проведении конкурса | 23.11.2015 | 23.11.2015 | 24.11.2015 | 21.03.2016 | 1 | 119 | 118 | Шаповалова А.Л. | 0.504 |
| 4.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса рисунков "Стражи правопорядка" | Приказ о проведении конкурса | 25.11.2015 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 21.03.2016 | 1 | 117 | 116 | Шаповалова А.Л. Плескачева Н.Е. | 0.0 0.063 |
| 4.3 | Размещением приказа по проведению муниципального конкурса рисунков "Стражи правопорядка" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | Подтверждающий документ | 27.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | 23.03.2016 | 3 | 117 | 114 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 4.4 | Проведение школьного этапа конкурса рисунков "Стражи правопорядка", выставка работ | Приказ о проведении, фотоматериалы | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 03.12.2015 | 21.03.2016 | 2 | 111 | 109 | Шаповалова А.Л. | 1.008 |
| 4.5 | Проведение муниципального конкурса рисунков, отбор лучших работ. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призёров конкурса рисунков. | Аналитическая информация, фотоматериалы | 04.12.2015 | 04.12.2015 | 07.12.2015 | 21.03.2016 | 3 | 108 | 105 | Шаповалова А.Л. | 0.378 |
| 4.6 | Утверждение приказа по итогам конкурса рисунков "Стражи правопорядка" | Приказ по итогам конкурса | 08.12.2015 | 08.12.2015 | 09.12.2015 | 24.03.2016 | 1 | 107 | 106 | Плескачева Н.Е. | 0.063 |
| 4.7 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса рисунков на сайте Центра, информирование общеобразовательных учреждений района | Скрин - шот, аналитическая информация | 10.12.2015 | 10.12.2015 | 11.12.2015 | 26.03.2016 | 1 | 107 | 106 | Луценко Ю.А. | 0.126 |
| 4.8 | Определение перспектив проведения конкурса "Стражи правопорядка" в дальнейшем | Аналитическая информация | 14.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 21.03.2016 | 1 | 98 | 97 | Шаповалова А.Л. | 0.126 |
| 5 | Проведение ежегодной акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» | - | 21.12.2015 | 21.12.2015 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | 176 | 176 | 0 | - | - |
| 5.1 | Подбор материала для проведения акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!», составление плана проведения акции | Аналитическая информация | 21.12.2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 28.03.2016 | 1 | 98 | 97 | Шаповалова А.Л. | 0.378 |
| 5.2 | Утверждение плана акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» | План проведения акции | 23.12.2015 | 23.12.2015 | 24.12.2015 | 22.03.2016 | 1 | 90 | 89 | Дорохова Л.А. | 0.126 |
| 5.3 | Размещение плана проведения акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» на сайтах общеобразовательных учреждений | Скрин - шот | 25.12.2015 | 25.12.2015 | 28.12.2015 | 23.03.2016 | 3 | 89 | 86 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 5.4 | Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». | Акт, фотоматериалы | 29.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 22.03.2016 | 1 | 84 | 83 | Шаповалова А.Л. | 0.378 |
| 5.5 | Размещение итогов проведения акции на сайте Центра | Аналитическая информация, скрин - шот | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 11.01.2016 | 25.03.2016 | 11 | 85 | 74 | Луценко Ю.А. | 0.126 |
| 5.6 | Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». | Акт, фотоматериалы | 23.03.2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 29.03.2016 | 7 | 6 | -1 | Ерышева Л.А. | 0.378 |
| 5.7 | Размещение итогов проведения акции на сайте Центра | Аналитическая информация, скрин - шот | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 01.04.2016 | 29.03.2016 | 1 | -2 | -3 | Луценко Ю.А. | 0.126 |
| 5.8 | Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». | Акт, фотоматериалы | 29.05.2016 | 29.05.2016 | 08.06.2016 | 02.06.2016 | 10 | 4 | -6 | Шаповалова А.Л. | 0.378 |
| 5.9 | Размещение итогов проведения акции на сайте Центра | Аналитическая информация, скрин - шот | 09.06.2016 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 02.06.2016 | 1 | -7 | -8 | Луценко Ю.А. | 0.126 |
| 5.10 | Определение перспектив проведения акции "Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!" в дальнейшем | Аналитическая информация | 13.06.2016 | 13.06.2016 | 14.06.2016 | 02.06.2016 | 1 | -11 | -12 | Шаповалова А.Л. | 0.126 |
| 6 | Проведение ежегодного муниципального фотоконкурса «Добрая дорога Детства» | - | 15.02.2016 | 11.01.2016 | 11.05.2016 | 11.05.2016 | 86 | 121 | 35 | - | - |
| 6.2 | Отбор материала для разработки положения фотоконкурса "Добрая дорога Детства". Разработка положения по проведению фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | Аналитическая информация, положение о проведении конкурса | 15.02.2016 | 15.02.2016 | 16.02.2016 | 24.03.2016 | 1 | 38 | 37 | Ерышева Л.А. | 0.378 |
| 6.3 | Утверждение приказа по проведению муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | Приказ о проведении конкурса | 17.02.2016 | 17.02.2016 | 18.02.2016 | 23.03.2016 | 1 | 35 | 34 | Плескачева Н.Е. | 0.063 |
| 6.4 | Размещение приказа по проведению муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | Приказ о проведении фотоконкурса, скрин - шот | 19.02.2016 | 19.02.2016 | 20.02.2016 | 24.03.2016 | 1 | 34 | 33 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 6.5 | Проведение школьного этапа муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | Аналитическая информация, фотоматериалы | 24.02.2016 | 24.02.2016 | 26.02.2016 | 24.03.2016 | 2 | 29 | 27 | Ерышева Л.А. | 0.63 |
| 6.6 | Проведение муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства", отбор лучших работ, выставка творческих работ | Приказ о проведении, фотоматериалы | 29.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | 23.03.2016 | 1 | 23 | 22 | Ерышева Л.А. | 0.252 |
| 6.7 | Подведение итогов муниципального фотоконкурса, определение победителей и призёров фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | Приказ по итогам, фотоматериалы | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 | 1 | 22 | 21 | Ерышева Л.А. | 0.126 |
| 6.8 | Утверждение приказа по итогам проведения муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | Приказ по итогам | 04.03.2016 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 24.03.2016 | 5 | 20 | 15 | Плескачева Н.Е. | 0.063 |
| 6.9 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" на сайте Центра, информирование общеобразовательных учреждений района | Приказ об итогах конкурса, скрин - шот, аналитическая информация | 10.03.2016 | 10.03.2016 | 11.03.2016 | 28.03.2016 | 1 | 18 | 17 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 6.10 | Определение перспектив проведения конкурса "Добрая дорога Детства" в дальнейшем | Аналитическая информация | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 11.05.2016 | 24.03.2016 | 1 | -47 | -48 | Ерышева Л.А. | 0.126 |
| 7.10 | Проведение ежегодного муниципального конкурса «Знатоки ПДД» | - | 11.01.2016 | 11.01.2016 | 17.03.2016 | 17.03.2016 | 66 | 66 | 0 | - | - |
| 7.10.1 | Подбор материала для проведения конкурса "Знатоки ПДД", составление плана проведения конкурса | Аналитическая информация, план | 11.01.2016 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 23.03.2016 | 4 | 72 | 68 | Шаповалова А.Л. | 0.378 |
| 7.10.2 | Утверждение плана проведения конкурса "Знатоки ПДД" | План проведения конкурса | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | 23.03.2016 | 1 | 65 | 64 | Дорохова Л.А. | 0.126 |
| 7.10.3 | Доведение плана проведения конкурса "Знатоки ПДД" до общеобразовательных учреждений | Аналитическая информация | 20.01.2016 | 20.01.2016 | 21.01.2016 | 28.03.2016 | 1 | 68 | 67 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 7.10.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса "Знатоки ПДД" в общеобразовательных учреждениях | Аналитическая информация, фотоматериалы | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 09.02.2016 | 23.03.2016 | 15 | 58 | 43 | Шаповалова А.Л. | 0.63 |
| 7.10.5 | Подведение итогов муниципального конкурса "Знатоки ПДД" | Аналитическая информация, фотоматериалы | 10.02.2016 | 10.02.2016 | 12.02.2016 | 25.03.2016 | 2 | 44 | 42 | Шаповалова А.Л. | 0.126 |
| 7.10.6 | Определение перспектив проведения конкурса "Знатоки ПДД" в дальнейшем | Аналитическая информация | 10.03.2016 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 25.03.2016 | 7 | 15 | 8 | Шаповалова А.Л. | 0.126 |
| 8 | Проведение ежегодного муниципального конкурса стихотворений и рассказов «Тайны дорожных знаков» | - | 10.05.2016 | 14.03.2016 | 15.06.2016 | 15.06.2016 | 36 | 93 | 57 | - | - |
| 8.1 | Подбор материала для разработки положения по проведению конкурса листовок по безопасности дорожного движения. Разработка положения по проведению конкурса листовок. | Аналитическая информация, положение конкурса | 14.03.2016 | 14.03.2016 | 15.03.2016 | 24.03.2016 | 1 | 10 | 9 | Чумаченко А.Н. | 0.504 |
| 8.2 | Разработка положения по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" | Положение о проведении конкурса | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 11.05.2016 | 28.04.2016 | 1 | -12 | -13 | Ерышева Л.А. | 0.252 |
| 8.3 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" | Приказ о проведении конкурса | 12.05.2016 | 12.05.2016 | 13.05.2016 | 28.04.2016 | 1 | -14 | -15 | Плескачева Н.Е. | 0.063 |
| 8.4 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" на сайте Центра | Приказ о проведении конкурса, скрин - шот | 16.05.2016 | 16.05.2016 | 17.05.2016 | 28.04.2016 | 1 | -18 | -19 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 8.5 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" | Акт, фотоматериал | 18.05.2016 | 18.05.2016 | 31.05.2016 | 30.05.2016 | 13 | 12 | -1 | Ерышева Л.А. | 0.63 |
| 8.6 | Проведение муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков", отбор лучших работ | Аналитическая информация, фотоматериалы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 01.06.2016 | 1 | 0 | -1 | Ерышева Л.А. | 0.252 |
| 8.7 | Проведение финала конкурса стихотворений "Тайны дорожных знаков" на базе Центра, определение победителей и призёров конкурса | Протокол | 03.06.2016 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | 02.06.2016 | 3 | -1 | -4 | Ерышева Л.А. | 0.378 |
| 8.8 | Утверждение приказа по итогам конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков " | Приказ по итогам конкурса | 07.06.2016 | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 02.06.2016 | 1 | -5 | -6 | Плескачева Н.Е. | 0.063 |
| 8.9 | Размещение приказа по итогам конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков " на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | Приказ по итогам конкурса, скрин - шот | 09.06.2016 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 02.06.2016 | 1 | -7 | -8 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 8.10 | Определение перспектив проведения конкурса "Тайны дорожных знаков" в дальнейшем | Аналитическая информация | 14.06.2016 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 01.06.2016 | 1 | -13 | -14 | Ерышева Л.А. | 0.126 |
| 9 | Проведение ежегодного муниципального конкурса видеороликов «Дорога ошибок не прощает» (с применением светоотражающих элементов) | - | 04.04.2016 | 04.04.2016 | 27.05.2016 | 27.05.2016 | 53 | 53 | 0 | - | - |
| 9.1 | Разработка положения по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов) | Аналитическая информация, положение о проведении конкурса | 04.04.2016 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | 31.03.2016 | 1 | -4 | -5 | Шаповалова А.Л. | 0.252 |
| 9.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | Приказ о проведении конкурса | 06.04.2016 | 06.04.2016 | 07.04.2016 | 31.03.2016 | 1 | -6 | -7 | Плескачева Н.Е. | 0.063 |
| 9.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" на сайте Центра | Приказ о проведении конкурса, скрин - шот | 08.04.2016 | 08.04.2016 | 11.04.2016 | 31.03.2016 | 3 | -8 | -11 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 9.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов) | Аналитическая информация | 12.04.2016 | 12.04.2016 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 13 | 16 | 3 | Шаповалова А.Л. | 0.63 |
| 9.5 | Проведение муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов), отбор лучших работ | Видеопрезентация | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 27.05.2016 | 27.04.2016 | 31 | 1 | -30 | Шаповалова А.Л. | 0.378 |
| 9.6 | Подведение итогов конкурса видеороликов, определение победителей и призёроа конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | Протокол | 28.04.2016 | 28.04.2016 | 29.04.2016 | 28.04.2016 | 1 | 0 | -1 | Шаповалова А.Л. | 0.126 |
| 9.7 | Утверждение приказа по итогам муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | Приказ по итогам конкурса | 03.05.2016 | 03.05.2016 | 04.05.2016 | 29.04.2016 | 1 | -4 | -5 | Плескачева Н.Е. | 0.063 |
| 9.8 | Размещение приказа по итогам муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | Приказ об итогах конкурса, скрин - шот | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 06.05.2016 | 29.04.2016 | 1 | -6 | -7 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 9.9 | Определение перспектив проведения конкурса "Дорога ошибок не прощает" в дальнейшем | Аналитическая информация | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 11.05.2016 | 28.04.2016 | 1 | -12 | -13 | Шаповалова А.Л. | 0.126 |
| 10.10 | Проведение ежегодного муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения | - | 14.03.2016 | 14.03.2016 | 05.04.2016 | 05.04.2016 | 22 | 22 | 0 | - | - |
| 10.10.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса листовок на сайте Центра, информирование общеобразовательных учреждений района | Приказ о проведении конкурса, скрин - шот, аналитическая информация | 18.03.2016 | 18.03.2016 | 21.03.2016 | 28.03.2016 | 3 | 10 | 7 | Плескачева Н.Е. Луценко Ю.А. | 0.0 0.063 |
| 10.10.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения | Приказ о проведении конкурса, фотоматериалы | 22.03.2016 | 22.03.2016 | 24.03.2016 | 28.03.2016 | 2 | 6 | 4 | Чумаченко А.Н. | 0.63 |
| 10.10.5 | Проведение муниципального конкурса листовок, отбор лучших работ. Подведение итогов муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения. | Приказ по итогам | 25.03.2016 | 25.03.2016 | 28.03.2016 | 28.03.2016 | 3 | 3 | 0 | Чумаченко А.Н. | 0.252 |
| 10.10.6 | Утверждение приказа по итогам проведения муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения | Приказ по итогам конкурса | 29.03.2016 | 29.03.2016 | 30.03.2016 | 29.03.2016 | 1 | 0 | -1 | Плескачева Н.Е. | 0.063 |
| 10.10.7 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса листовок по безопасности движения на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | Приказ по итогам конкурса, скрин - шот | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 01.04.2016 | 29.03.2016 | 1 | -2 | -3 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 10.10.8 | Определение перспектив проведения конкурса листовок в дальнейшем | Аналитическая информация | 04.04.2016 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | 31.03.2016 | 1 | -4 | -5 | Чумаченко А.Н. | 0.126 |
| 11 | Профилактические беседы по правилам дорожного движения | - | 06.06.2016 | 06.06.2016 | 26.07.2016 | 26.07.2016 | 50 | 50 | 0 | - | - |
| 11.1 | Подбор методических материалов для проведения профилактических бесед по ПДД, составление графика проведения профилактических бесед по ПДД | Аналитическая информация, график проведения бесед | 06.06.2016 | 06.06.2016 | 13.06.2016 | 02.06.2016 | 7 | -4 | -11 | Шаповалова А.Л. | 0.378 |
| 11.2 | Утверждение графика проведения профилактических бесед по ПДД | График проведения бесед | 14.06.2016 | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 02.06.2016 | 1 | -12 | -13 | Дорохова Л.А. | 0.126 |
| 11.3 | Проведение профилактических бесед по ПДД в общеобразовательных учреждениях | Акт, фотоматериалы | 16.06.2016 | 16.06.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 36 | 36 | 0 | Шаповалова А.Л. Бондаренко Р.В. | 0.0 1.26 |
| 11.4 | Определение перспектив проведения проведения профилактических бесед по ПДД в дальнейшем | Аналитическая информация | 25.07.2016 | 25.07.2016 | 26.07.2016 | 24.06.2016 | 1 | -31 | -32 | Шаповалова А.Л. | 0.126 |
| 12 | Праздник юных пешеходов | - | 20.06.2016 | 20.06.2016 | 02.08.2016 | 02.08.2016 | 43 | 43 | 0 | - | - |
| 12.1 | Подбор материала для разработки сценария праздника юных пешеходов | Аналитическая информация | 20.06.2016 | 20.06.2016 | 24.06.2016 | 02.06.2016 | 4 | -18 | -22 | Меркулова Д.А. | 0.378 |
| 12.2 | Работа над сценарием проведения праздника юных пешеходов | Сценарий проведения праздника | 27.06.2016 | 27.06.2016 | 04.07.2016 | 02.06.2016 | 7 | -25 | -32 | Меркулова Д.А. | 0.756 |
| 12.3 | Утверждение сценария праздника юных пешеходов | Сценарий праздника | 05.07.2016 | 05.07.2016 | 06.07.2016 | 02.06.2016 | 1 | -33 | -34 | Дорохова Л.А. | 0.126 |
| 12.4 | Подготовка праздника (подбор костюмов, репетиция) | Аналитическая информация | 07.07.2016 | 07.07.2016 | 22.07.2016 | 09.06.2016 | 15 | -28 | -43 | Татарикова С.М. | 0.63 |
| 12.5 | Проведение праздника юных пешеходов. Подведение итогов праздника. | Акт, протокол, фотоматериалы | 25.07.2016 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 29.06.2016 | 4 | -26 | -30 | Меркулова Д.А. | 0.189 |
| 12.6 | Определение перспектив проведения праздника юных пешеходов в дальнейшем | Аналитическая информация | 01.08.2016 | 01.08.2016 | 02.08.2016 | 29.06.2016 | 1 | -33 | -34 | Меркулова Д.А. | 0.126 |
| 13 | Проведение ежегодной муниципальной интеллектуально – познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!» | - | 01.08.2016 | 01.08.2016 | 24.08.2016 | 24.08.2016 | 23 | 23 | 0 | - | - |
| 13.1 | Подбор материала для разработки интеллектуально - познавательной игры. Разработка интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!». | Аналитическая информация | 01.08.2016 | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 22.07.2016 | 4 | -10 | -14 | Меркулова Д.А. | 0.504 |
| 13.2 | Утверждение плана проведения интеллектуально - познавательной игры "Здоров будешь - всё добудешь!" | План проведения игры | 08.08.2016 | 08.08.2016 | 09.08.2016 | 22.07.2016 | 1 | -17 | -18 | Дорохова Л.А. | 0.126 |
| 13.3 | Подготовка необходимого реквизита для проведения интеллектуально - познавательной игры | Аналитическая информация | 10.08.2016 | 10.08.2016 | 12.08.2016 | 11.08.2016 | 2 | 1 | -1 | Татарикова С.М. | 0.252 |
| 13.4 | Проведение интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!» | Акт, фотоматериалы | 15.08.2016 | 15.08.2016 | 17.08.2016 | 11.08.2016 | 2 | -4 | -6 | Меркулова Д.А. | 0.189 |
| 13.5 | Подведение итогов проведения интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!» | Протокол | 18.08.2016 | 18.08.2016 | 19.08.2016 | 11.08.2016 | 1 | -7 | -8 | Меркулова Д.А. | 0.126 |
| 13.6 | Определение перспектив проведения игры «Здоров будешь – всё добудешь!» в дальнейшем | Аналитическая информация | 22.08.2016 | 22.08.2016 | 24.08.2016 | 11.08.2016 | 2 | -11 | -13 | Меркулова Д.А. | 0.126 |
| 14 | Проведение ежегодной муниципальной викторины «Красный, жёлтый, зелёный» | - | 12.09.2016 | 12.09.2016 | 27.09.2016 | 27.09.2016 | 15 | 15 | 0 | - | - |
| 14.1 | Отбор материала для проведения викторины "Красный, желтый, зелёный". Разработка плана проведения викторины "Красный, жёлтый, зелёный" | Аналитическая информация, план проведения викторины | 12.09.2016 | 12.09.2016 | 13.09.2016 | 12.09.2016 | 1 | 0 | -1 | Чумаченко А.Н. | 0.504 |
| 14.2 | Утверждение плана проведения викторины "Красный, жёлтый, зелёный" | План проведения викторины | 14.09.2016 | 14.09.2016 | 15.09.2016 | 15.09.2016 | 1 | 1 | 0 | Дорохова Л.А. | 0.063 |
| 14.3 | Размещение плана проведения викторины на сайте Центра | Аналитическая информация, скрин - шот | 16.09.2016 | 16.09.2016 | 19.09.2016 | 16.09.2016 | 3 | 0 | -3 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 14.4 | Проведение викторины "Красный, жёлтый, зелёный". Подведение итогов викторины"Красный, желтый, зелёный" | Фотоматериалы, приказ по итогам викторины | 20.09.2016 | 20.09.2016 | 21.09.2016 | 20.09.2016 | 1 | 0 | -1 | Чумаченко А.Н. | 0.252 |
| 14.5 | Размещение информации о проведении викторины "Красный, жёлтый, зелёный" на сайте Центра | Аналитическая информация, скрин - шот | 22.09.2016 | 22.09.2016 | 23.09.2016 | 21.09.2016 | 1 | -1 | -2 | Луценко Ю.А. | 0.126 |
| 14.6 | Определение перспектив проведения викторины "Красный, желтый, зелёный" в дальнейшем | Аналитическая информация | 26.09.2016 | 26.09.2016 | 27.09.2016 | 26.09.2016 | 1 | 0 | -1 | Чумаченко А.Н. | 0.126 |
| 15 | Рабочей группой получен допуск в проект | Протокол тестирования | 18.03.2016 | 18.03.2016 | 17.04.2016 | 18.04.2016 | 30 | 31 | 1 | Дорохова Л.А. | 0.0 |
| 15.1 | Отбор материала для разработки положения конкурса эскизов баннеров по ПДД. Разработка положения по проведению конкурса эскизов баннеров по ПДД. | Аналитическая информация, положение о проведении конкурса | 28.09.2016 | 28.09.2016 | 29.09.2016 | 28.09.2016 | 1 | 0 | -1 | Ерышева Л.А. | 0.504 |
| 15.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | Приказ о проведении конкурса | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 03.10.2016 | 27.09.2016 | 3 | -3 | -6 | Плескачева Н.Е. | 0.063 |
| 15.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | Приказ о проведении конкурса, скрин - шот | 04.10.2016 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 27.09.2016 | 1 | -7 | -8 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 15.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | Акт, фотоматериаолы | 06.10.2016 | 06.10.2016 | 07.10.2016 | 07.10.2016 | 1 | 1 | 0 | Ерышева Л.А. | 0.63 |
| 15.5 | Проведение муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД. Подведение итогов муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД, определение победителей и призёров конкурса. Выставка творческих работ. | Приказ по итогам конкурса, фотоматериалы | 10.10.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | 2 | 2 | 0 | Ерышева Л.А. | 0.378 |
| 15.6 | Утверждение приказа по итогам проведения муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | Приказ по итогам | 13.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | 12.10.2016 | 1 | -1 | -2 | Плескачева Н.Е. | 0.063 |
| 15.7 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | Приказ об итогах конкурса, скрин - шот | 17.10.2016 | 17.10.2016 | 18.10.2016 | 17.10.2016 | 1 | 0 | -1 | Луценко Ю.А. | 0.063 |
| 15.8 | Определение перспектив проведения конкурса эскизов баннеров по ПДД в дальнейшем | Аналитическая информация | 19.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | 20.10.2016 | 1 | 1 | 0 | Ерышева Л.А. | 0.126 |
| 16 | Проведение классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД ОВД по Волоконовскому району | - | 01.11.2015 | 01.11.2015 | 04.10.2016 | 04.10.2016 | 338 | 338 | 0 | - | - |
| 16.1 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 4 квартале 2015 года | Акты, фотоматериалы | 01.11.2015 | 01.11.2015 | 30.12.2015 | 28.03.2016 | 59 | 148 | 89 | Шаповалова А.Л. | 1.68 |
| 16.2 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 1 квартале 2016 года | Акты, фотоматериалы | 11.01.2016 | 11.01.2016 | 31.03.2016 | 30.03.2016 | 80 | 79 | -1 | Шаповалова А.Л. | 1.68 |
| 16.3 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД во 2 квартале 2016 года | Акты, фотоматериалы | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 30.06.2016 | 09.06.2016 | 90 | 69 | -21 | Шаповалова А.Л. | 1.68 |
| 16.4 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 3 квартале 2016 года | Акты, фотоматериалы | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 30.09.2016 | 21.09.2016 | 91 | 82 | -9 | Шаповалова А.Л. | 1.68 |
| 16.5 | Определение перспектив проведения классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в дальнейшем | Аналитическая информация | 03.10.2016 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 21.09.2016 | 1 | -12 | -13 | Шаповалова А.Л. | 0.126 |
| ИТОГО: |  |  | 20.10.2015 | 20.10.2015 | 20.10.2016 | 20.10.2016 | 366 | 366 | 4002 |  | 31.542 |

Отчет по рискам проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Дата наступления | Последствия наступления риска | Предпринятые действия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование мероприятия, сроки выполнения | ФИО ответственного исполнителя |
| 1. | Недостаточное и (или) несвоевременное финансирование | Не наступал | - | - | - |
| 2. | Низкая активность членов отрядов ЮИД в организации и проведении мероприятий по проекту (пассивное участие в проводимых конкурсах) | Не наступал | - | - | - |
| 3. | Чрезмерная занятость инспекторов дорожно – патрульной службы ОГИБДД ОМВД по Волоконовскому району | Не наступал | - | - | - |

Отчет по бюджету проекта

| Код работы | Название работы | Сумма, тыс. руб. |  | Бюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | средства хоз. субъекта |  | заемные средства |  | прочие |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Разработка плана совместной деятельности по реализации проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Публикация информации на сайте Центра об участии в реализации проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | Изучение методической литературы, подбор материала для разработки плана совместной деятельности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 | Разработка плана проведения мероприятий по реализации проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4 | Утверждение плана проведения мероприятий по реализации проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5 | Создание и утверждение состава рабочей группы проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6 | Организация и проведение заседания состава рабочей группы проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Создание отрядов ЮИД в начальных классах общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Создание в общеобразовательных учреждениях 17 отрядов ЮИД для младшего школьного возраста | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2 | Назначение ответственного в каждом образовательном учреждении за работу отряда ЮИД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | Утверждение состава отрядов ЮИД в общеобразовательных учреждениях района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Открытие на сайте Центра страницы «Я – юный пешеход» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | Создание страницы "Я - юный пешеход" на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | Размещение текущей информации по реализации проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Проведение ежегодного муниципального конкурса рисунков «Стражи правопорядка» | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1 | Отбор материала для разработки положения конкурса рисунков. Разработка положения по проведению конкурса рисунков "Стражи правопорядка" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса рисунков "Стражи правопорядка" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3 | Размещением приказа по проведению муниципального конкурса рисунков "Стражи правопорядка" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.4 | Проведение школьного этапа конкурса рисунков "Стражи правопорядка", выставка работ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.5 | Проведение муниципального конкурса рисунков, отбор лучших работ. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призёров конкурса рисунков. | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.6 | Утверждение приказа по итогам конкурса рисунков "Стражи правопорядка" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.7 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса рисунков на сайте Центра, информирование общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.8 | Определение перспектив проведения конкурса "Стражи правопорядка" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Проведение ежегодной акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.1 | Подбор материала для проведения акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!», составление плана проведения акции | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.2 | Утверждение плана акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.3 | Размещение плана проведения акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!» на сайтах общеобразовательных учреждений | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.4 | Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.5 | Размещение итогов проведения акции на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.6 | Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.7 | Размещение итогов проведения акции на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.8 | Проведение акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». Подведение итогов акции «Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!». | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.9 | Размещение итогов проведения акции на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.10 | Определение перспектив проведения акции "Водитель, будь бдителен – у нас каникулы!" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Проведение ежегодного муниципального фотоконкурса «Добрая дорога Детства» | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.2 | Отбор материала для разработки положения фотоконкурса "Добрая дорога Детства". Разработка положения по проведению фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.3 | Утверждение приказа по проведению муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.4 | Размещение приказа по проведению муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.5 | Проведение школьного этапа муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.6 | Проведение муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства", отбор лучших работ, выставка творческих работ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.7 | Подведение итогов муниципального фотоконкурса, определение победителей и призёров фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.8 | Утверждение приказа по итогам проведения муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.9 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального фотоконкурса "Добрая дорога Детства" на сайте Центра, информирование общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.10 | Определение перспектив проведения конкурса "Добрая дорога Детства" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.10 | Проведение ежегодного муниципального конкурса «Знатоки ПДД» | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.10.1 | Подбор материала для проведения конкурса "Знатоки ПДД", составление плана проведения конкурса | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.10.2 | Утверждение плана проведения конкурса "Знатоки ПДД" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.10.3 | Доведение плана проведения конкурса "Знатоки ПДД" до общеобразовательных учреждений | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.10.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса "Знатоки ПДД" в общеобразовательных учреждениях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.10.5 | Подведение итогов муниципального конкурса "Знатоки ПДД" | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7.10.6 | Определение перспектив проведения конкурса "Знатоки ПДД" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Проведение ежегодного муниципального конкурса стихотворений и рассказов «Тайны дорожных знаков» | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.1 | Подбор материала для разработки положения по проведению конкурса листовок по безопасности дорожного движения. Разработка положения по проведению конкурса листовок. | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.2 | Разработка положения по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.3 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.4 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.5 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.6 | Проведение муниципального конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков", отбор лучших работ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.7 | Проведение финала конкурса стихотворений "Тайны дорожных знаков" на базе Центра, определение победителей и призёров конкурса | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.8 | Утверждение приказа по итогам конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков " | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.9 | Размещение приказа по итогам конкурса стихотворений и рассказов "Тайны дорожных знаков " на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8.10 | Определение перспектив проведения конкурса "Тайны дорожных знаков" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Проведение ежегодного муниципального конкурса видеороликов «Дорога ошибок не прощает» (с применением светоотражающих элементов) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.1 | Разработка положения по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.5 | Проведение муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" (с применением светоотражающих элементов), отбор лучших работ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.6 | Подведение итогов конкурса видеороликов, определение победителей и призёроа конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.7 | Утверждение приказа по итогам муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.8 | Размещение приказа по итогам муниципального конкурса видеороликов "Дорога ошибок не прощает" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9.9 | Определение перспектив проведения конкурса "Дорога ошибок не прощает" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.10 | Проведение ежегодного муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.10.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса листовок на сайте Центра, информирование общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.10.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.10.5 | Проведение муниципального конкурса листовок, отбор лучших работ. Подведение итогов муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.10.6 | Утверждение приказа по итогам проведения муниципального конкурса листовок по безопасности дорожного движения | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.10.7 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса листовок по безопасности движения на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10.10.8 | Определение перспектив проведения конкурса листовок в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Профилактические беседы по правилам дорожного движения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11.1 | Подбор методических материалов для проведения профилактических бесед по ПДД, составление графика проведения профилактических бесед по ПДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11.2 | Утверждение графика проведения профилактических бесед по ПДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11.3 | Проведение профилактических бесед по ПДД в общеобразовательных учреждениях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11.4 | Определение перспектив проведения проведения профилактических бесед по ПДД в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Праздник юных пешеходов | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.1 | Подбор материала для разработки сценария праздника юных пешеходов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.2 | Работа над сценарием проведения праздника юных пешеходов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.3 | Утверждение сценария праздника юных пешеходов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.4 | Подготовка праздника (подбор костюмов, репетиция) | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.5 | Проведение праздника юных пешеходов. Подведение итогов праздника. | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12.6 | Определение перспектив проведения праздника юных пешеходов в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Проведение ежегодной муниципальной интеллектуально – познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!» | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.1 | Подбор материала для разработки интеллектуально - познавательной игры. Разработка интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!». | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.2 | Утверждение плана проведения интеллектуально - познавательной игры "Здоров будешь - всё добудешь!" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.3 | Подготовка необходимого реквизита для проведения интеллектуально - познавательной игры | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.4 | Проведение интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!» | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.5 | Подведение итогов проведения интеллектуально - познавательной игры «Здоров будешь – всё добудешь!» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13.6 | Определение перспектив проведения игры «Здоров будешь – всё добудешь!» в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Проведение ежегодной муниципальной викторины «Красный, жёлтый, зелёный» | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14.1 | Отбор материала для проведения викторины "Красный, желтый, зелёный". Разработка плана проведения викторины "Красный, жёлтый, зелёный" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14.2 | Утверждение плана проведения викторины "Красный, жёлтый, зелёный" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14.3 | Размещение плана проведения викторины на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14.4 | Проведение викторины "Красный, жёлтый, зелёный". Подведение итогов викторины"Красный, желтый, зелёный" | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14.5 | Размещение информации о проведении викторины "Красный, жёлтый, зелёный" на сайте Центра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14.6 | Определение перспектив проведения викторины "Красный, желтый, зелёный" в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Рабочей группой получен допуск в проект | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.1 | Отбор материала для разработки положения конкурса эскизов баннеров по ПДД. Разработка положения по проведению конкурса эскизов баннеров по ПДД. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.2 | Утверждение приказа по проведению муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.3 | Размещение приказа по проведению муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.4 | Проведение школьного этапа муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.5 | Проведение муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД. Подведение итогов муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД, определение победителей и призёров конкурса. Выставка творческих работ. | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.6 | Утверждение приказа по итогам проведения муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.7 | Размещение приказа по итогам проведения муниципального конкурса эскизов баннеров по ПДД на сайтах Центра и общеобразовательных учреждений района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15.8 | Определение перспектив проведения конкурса эскизов баннеров по ПДД в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Проведение классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД ОВД по Волоконовскому району | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16.1 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 4 квартале 2015 года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16.2 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 1 квартале 2016 года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16.3 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД во 2 квартале 2016 года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16.4 | Проведение не менее 20 классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в 3 квартале 2016 года | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16.5 | Определение перспектив проведения классных часов, встреч совместно с сотрудниками ГИБДД в дальнейшем | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ИТОГО: |  | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

- Определение управленческих трудозатрат

| Функции | Трудозатраты (Т), час. |  |  | Количество (К) |  | Всего (ТxК), час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. | факт |  | факт |  |
| Куратор проекта |  |  |  |  |  |  |
| Разработка паспорта проекта | 4 | 10 | 4 | 1 раз при открытии проекта | 1 | 4 |
| Проведение совещаний в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 | 0,5 | количество раз за весь проект | 3 | 1,5 |
| Контроль реализации проекта | 0,25 | 1 | 0,25 | еженедельно на протяжении всего проекта | 105 | 26,25 |
| Итого по Куратору проекта, час.: |  |  |  |  |  | 31,75 |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана управления проектом | 6 | 20 | 6 | 1 раз при открытии | 1 | 6 |
| Проведение установочного совещания с членами рабочей группы | 1 | 2 | 1 | 1 раз при открытии | 1 | 1 |
| Планирование работ и их распределение между исполнителями | 0,1 | 0,5 | 0,1 | количество работ | 105 | 10,5 |
| Постановка, уточнение задач по работам и их содержанию | 0,1 | 0,25 | 0,1 | количество работ | 105 | 10,5 |
| Контроль исполнения работ (сроки, бюджет, качество) | 0,1 | 0,25 | 0,1 | количество работ | 105 | 10,5 |
| Согласование промежуточных результатов проекта | 0,2 | 1 | 0,2 | количество блоков работ | 16 | 3,2 |
| Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта | 0,1 | 0,25 | 0,1 | количество работ | 105 | 10,5 |
| Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта | 0,5 | 1,5 | 0,5 | количество раз за весь проект | 3 | 1,5 |
| Анализ реализации проекта, подведение итогов | 1 | 2 | 1 | 1 раз по итогам реализации | 1 | 1 |
| Итого по Руководителю проекта, час.: |  |  |  |  |  | 54,7 |
| Администратор проекта |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка паспорта проекта | 4 | 10 | 4 | 1 раз при открытии | 1 | 4 |
| Подготовка плана управления проектом | 6 | 20 | 6 | 1 раз при открытии | 1 | 6 |
| Подготовка итогового отчета | 6 | 20 | 6 | 1 раз при открытии | 1 | 6 |
| Подготовка распорядительного документа об утверждении команды | 1,5 | 3 | 1,5 | 1 раз при открытии | 1 | 1,5 |
| Подготовка ведомости изменений | 0,5 | 1 | 0,5 | количество ведомостей | 1 | 0,5 |
| Организация совещания при руководителе/кураторе проекта | 1 | 1,5 | 1 | количество раз за весь проект | 3 | 3 |
| Подготовка протокола совещания | 1 | 1,5 | 1 | количество раз за весь проект | 3 | 3 |
| Анализ информации об исполнении работ (контрольных событий) проекта | 0,1 | 0,25 | 0,1 | количество работ | 105 | 10,5 |
| Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту | 0,5 | 1 | 0,5 | количество раз | 16 | 8 |
| Итого по Администратору проекта, час.: |  |  |  |  |  | 42,5 |
| Оператор мониторинга проекта |  |  |  |  |  |  |
| Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации | 3 | 6 | 3 | 1 раз при открытии | 1 | 3 |
| Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление» | 0,5 | 1 | 0,5 | количество ведомостей изменений | 1 | 1,5 |
| Подтверждение работ проекта в АИС «Проектное управление» | 0,1 | 0,2 | 0,1 | количество работ в проекте | 105 | 10,5 |
| Итого по Оператору мониторинга проекта, час.: |  |  |  |  |  | 15,0 |

- Отчет по трудозатратам команды проекта

| №п/п | ФИО, должность и основное место работы | Роль в проекте | Суммарные трудозатраты, дней | Качество работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плескачева Н.Е., Начальник управления образования администрации района | Куратор проекта | 3,969 | Работа выполнена качественно |
| 2 | Дорохова Л.А., Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль" | Руководитель проекта | 6,837 | Работа выполнена качественно |
| 3 | Шаповалова А.Л., Управление образования, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль" | Администратор проекта | 5,313 | Работа выполнена качественно |
| 4 | Ерышева Л.А., Управление образования, заместитель директора по УВР МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль" | Оператор мониторинга проекта | 1,875 | Работа выполнена качественно |
| 5 | Шаповалова А.Л., Управление образования, методист МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль" | Член рабочей группы | 15,824 | Работа выполнена качественно |
| 6 | Луценко Ю.А., делопроизводитель МБУ ДО ЦДТ "Ассоль" | Член рабочей группы | 1.733 | Работа выполнена качественно |
| 7 | Ерышева Л.А., Управление образования, заместитель директора по УВР МБУ ДО "Центр детского творчества "Ассоль" | Член рабочей группы | 6.048 | Работа выполнена качественно |
| 8 | Плескачева Н.Е., Начальник управления образования администрации района | Член рабочей группы | 0.757 | Работа выполнена качественно |
| 9 | Дорохова Л.А., Директор МБОУ ДОД "ЦДТ "Ассоль" | Член рабочей группы | 0.819 | Работа выполнена качественно |
| 10 | Чумаченко А.Н., методист МБУ ДО ЦДТ "Ассоль" | Член рабочей группы | 2.394 | Работа выполнена качественно |
| 11 | Бондаренко Р.В., старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОВД по Волоконовскому району | Член рабочей группы | 0,63 | Работа выполнена качественно |
| 12 | Меркулова Д.А., педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ "Ассоль" | Член рабочей группы | 2.394 | Работа выполнена качественно |
| 13 | Татарикова С.М., концертмейстер МБУ ДО ЦДТ "Ассоль" | Член рабочей группы | 0.882 | Работа выполнена качественно |
| ИТОГО: |  |  | 49,475 |  |

- Оценка реализации проекта

| № п/п | Наименование критерия успешности проекта | Критерий достигнут? (поставьте символ «V») |  | Если «ДА», то присваивается % | Значение критерия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕТ |  |  |
| 1. | Цель и результат проекта достигнуты | V |  | 55% | 55,00 |
| 2. | Требования к результату проекта соблюдены | V |  | 15% | 15,00 |
| 3. | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены | V |  | 15% | 15,00 |
| 4. | Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены | V |  | 15% | 15,00 |
| Итого сумма всех критериев «П»: |  |  |  |  | 100.0 |

| Статус реализации проекта |  | Диапазон значений критериев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект реализован успешно | Проект реализован успешно со значительными отклонениями | 55% ≤ П ≤ 70% |  |  |
|  | Проект реализован успешно с незначительными отклонениями | 70% <П< 100% |  |  |
|  | Проект реализован успешно без отклонений | П = 100% |  | V |
| Проект не реализован, ресурсы не использованы |  | П< 55% |  |  |
| Проект не реализован, ресурсы использованы |  |  |  |  |

| Уровень сложности проекта11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глобальный (наиболее значимый)12 |  |  |
| Высокий |  |  |
| Выше среднего |  |  |
| Средний |  | V |
| Начальный |  |  |

11поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего уровня сложности проекта

12 при отнесении проекта к глобальному уровню сложности в примечании необходимо обозначить критерий и фактическое его значение, согласно которому данный уровень присвоен

| Тип проекта | Показатель (критерий) | Диапазон значения критериев |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Экономический | Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | до 60 |  |
|  |  | от 60 до 120 |  |
|  |  | от 120 до 250 |  |
|  |  | от 250 до 500 |  |
|  |  | от 500 |  |
|  | Проект реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность, млн руб. | до 60 |  |
|  |  | от 60 до 120 |  |
|  |  | от 120 до 250 |  |
|  |  | от 250 до 500 |  |
|  |  | от 500 |  |
| Социальный | Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. | до 5 | V |
|  |  | от 5 до 10 |  |
|  |  | от 10 до 20 |  |
|  |  | от 20 до 50 |  |
|  |  | от 50 |  |
|  | Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. | до 5 |  |
|  |  | от 5 до 10 |  |
|  |  | от 10 до 20 |  |
|  |  | от 20 до 50 |  |
|  |  | от 50 |  |
| Организационный | Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел. | до 1 |  |
|  |  | от 1 до 3 |  |
|  |  | от 3 до 7 |  |
|  |  | от 7 до 10 |  |
|  |  | от 10 |  |
| Технический | Бюджет проекта, млн руб. | до 60 |  |
|  |  | от 60 до 120 |  |
|  |  | от 120 до 250 |  |
|  |  | от 250 до 500 |  |
|  |  | от 500 |  |

- Извлеченные уроки проекта и рекомендации

| № п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1. | Более подробно прорабатывать события с отрицательными последствиями для проекта. |
| 2. | Более тщательно прорабатывать план – график работ по проекту. |