## Slide 1: ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ «СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА НА БАЗЕ МБОУ «ВОЛОКОНОВСКАЯ СОШ №2»
Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области
Заместитель начальника управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район»,
Степовая Галина Дмитриевна
Волоконовка, 2014 год
Notes: Титульный слайд

## Slide 2: ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание условий для консультационно-диагностического сопровождения не менее 20 одаренных детей на территории Волоконовского района к 15 сентября 2014 года

## Slide 3: ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ ПРОЕКТА
3
ПЛАН
ФАКТ
Для работы в центре привлечено не менее 10 педагогов.
Подготовлено не менее 5 аудиторий, общей площадью не менее 210 кв. метров.
Компьютерным оборудованием оснащено не менее не менее 1 рабочего места учителя и не менее 15 рабочих мест обучающихся.
Центр оснащен учебно-методической литературой в количестве не менее 20 комплектов.
Обеспечен доступ к сети Интернет со скоростью не менее 3 Мб/с
Для работы в центре привлечено 13 педагогов.
Подготовлено 5 аудиторий, общей площадью 280 кв. метров.
Компьютерным оборудованием оснащено 2 рабочих места учителя и 20 рабочих мест обучающихся.
Центр оснащен учебно-методической литературой в количестве 77 комплектов.
Обеспечен доступ к сети Интернет со скоростью 3 Мб/с

## Slide 4: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА
4
Код задачи | Название задачи | Отклонение, дней
118501 | Освещение информации в СМИ о создании центра одарённых детей Волоконовского района на базе МБОУ «Волоконовская СОШ №2» | 0
140444 | Разработка и утверждение Положения о центре одарённых детей Волоконовского района | 5
140477 | Разработка Положения о центре одарённых детей Волоконовского района | 7
140482 | Отправка заявки о размещении информации о проекте в редакцию газеты «Красный Октябрь» | 10
140490 | Утверждение Положения о центре одарённых детей Волоконовского района | 4
140491 | Изучение запросов обучающихся и их родителей, желающих пользоваться услугами Центра одарённых детей Волоконовского района | 3
140492 | Проведение опроса родителей, желающих пользоваться услугами Центра | 5
140493 | Обработка результатов опроса и обобщение итоговой информации | 2
140494 | Диагностика выявления одаренных детей для консультационно-диагностического сопровождения в Центре | 5

## Slide 5
Код задачи | Название задачи | Отклонение, дней
140495 | Анализ успеваемости учащихся общеобразовательных организаций района | 16
140497 | Анкетирование учащихся и собеседование с родителями | 5
140499 | Разработка и утверждение методических рекомендаций для специалистов Центра | 5
140500 | Разработка методических рекомендаций для специалистов Центра | 7
140501 | Утверждение методических рекомендаций для специалистов Центра | 4
140593 | Разработка системы деятельности Центра | 8
140595 | Разработка и утверждение программы деятельности Центра | 3
140597 | Разработка и утверждение программы мониторинга результативности деятельности Центра одарённых детей Волоконовского района | 12
140599 | Обеспечение условий деятельности Центра | 0
140600 | Размещение нормативных документов Центра на сайте управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район» | 0
140601 | Формирование списочного состава специалистов для работы в Центре одарённых детей Волоконовского района | 16
ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА

## Slide 6
6
Код задачи | Название задачи | Отклонение, дней
140603 | Опубликование заметки о Центре в газете «Красный Октябрь» | 0
140606 | Разработка учебных программ по направлениям деятельности Центра | 12
140607 | Утверждение списочного состава детей, зачисленных в Центр | 0
140608 | Утверждение расписания работы Центра | 0
140609 | Открытие Центра | 2
140610 | Издание приказа об открытии Центра | 2
140611 | Торжественное открытие Центра | 1
149807 | Рабочей группой получен допуск в проект | -2
ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА

## Slide 7: ОТЧЕТ ПО КОНТРОЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ ПРОЕКТА
7
№ п/п | Контрольное событие | Отклоне-ние, дней
1. | Освещение информации в СМИ о создании центра одарённых детей Волоконовского района на базе МБОУ «Волоконовская СОШ №2» | 0
2. | Разработка и утверждение Положения о центре одарённых детей Волоконовского района | 5
3. | Разработка Положения о центре одарённых детей Волоконовского района | 7
4. | Отправка заявки о размещении информации о проекте в редакцию газеты «Красный Октябрь» | 10
5. | Утверждение Положения о центре одарённых детей Волоконовского района | 4
6. | Изучение запросов обучающихся и их родителей, желающих пользоваться услугами Центра одарённых детей Волоконовского района | 3
7. | Проведение опроса родителей, желающих пользоваться услугами Центра | 5
8. | Обработка результатов опроса и обобщение итоговой информации | 2
9. | Диагностика выявления одаренных детей для консультационно-диагностического сопровождения в Центре | 5
10. | Анализ успеваемости учащихся общеобразовательных организаций района | 16
11. | Анкетирование учащихся и собеседование с родителями | 5
12. | Разработка и утверждение методических рекомендаций для специалистов Центра | 5
13. | Разработка методических рекомендаций для специалистов Центра | 7

## Slide 8
8
№ п/п | Контрольное событие | Отклоне-ние, дней
14. | Разработка системы деятельности Центра | 8
15. | Разработка и утверждение программы деятельности Центра | 3
16. | Разработка и утверждение программы мониторинга результативности деятельности Центра одарённых детей Волоконовского района | 12
17. | Обеспечение условий деятельности Центра | 0
18. | Размещение нормативных документов Центра на сайте управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район» | 0
19. | Формирование списочного состава специалистов для работы в Центре одарённых детей Волоконовского района | 16
20. | Опубликование заметки о Центре в газете «Красный Октябрь» | 0
21. | Разработка учебных программ по направлениям деятельности Центра | 12
22. | Утверждение списочного состава детей, зачисленных в Центр | 0
23. | Утверждение расписания работы Центра | 0
24. | Открытие Центра | 2
25. | Издание приказа об открытии Центра | 2
26. | Торжественное открытие Центра | 1
27. | Рабочей группой получен допуск в проект | -2
ОТЧЕТ ПО КОНТРОЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ ПРОЕКТА

## Slide 9: ОТЧЕТ ПО КОНТРОЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ ПРОЕКТА
9

## Slide 10: ОТЧЕТ ПО КОНТРОЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ ПРОЕКТА
10

## Slide 11: ОТЧЕТ ПО КОНТРОЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ ПРОЕКТА
11

## Slide 12: ОТЧЕТ ПО КОНТРОЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ ПРОЕКТА
12

## Slide 13: ОТЧЕТ ПО НАСТУПИВШИМ РИСКАМ ПРОЕКТА
13
№ п/п | Название риска | Дата наступления
1. | Недостаток необходимых компетенций у кадрового состава | Не наступал
2. | Незаинтересованность родителей | Не наступал
3. | Количество направлений работы с детьми по результатам изучения запросов родителей выше запланированного | Не наступал

## Slide 14: ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТУ ПРОЕКТА
14
Код задачи | Название задачи | Общая сумма, тыс. руб. | 
 |  | План | Факт
118501 | Освещение информации в СМИ о создании центра одарённых детей Волоконовского района на базе МБОУ «Волоконовская СОШ №2» | 0.0 | 0.0
140444 | Разработка и утверждение Положения о центре одарённых детей Волоконовского района | 0.0 | 0.0
140477 | Разработка Положения о центре одарённых детей Волоконовского района | 0.0 | 0.0
140482 | Отправка заявки о размещении информации о проекте в редакцию газеты «Красный Октябрь» | 0.0 | 0.0
140490 | Утверждение Положения о центре одарённых детей Волоконовского района | 0.0 | 0.0
140491 | Изучение запросов обучающихся и их родителей, желающих пользоваться услугами Центра одарённых детей Волоконовского района | 0.0 | 0.0
140492 | Проведение опроса родителей, желающих пользоваться услугами Центра | 0.0 | 0.0
140493 | Обработка результатов опроса и обобщение итоговой информации | 0.0 | 0.0
140494 | Диагностика выявления одаренных детей для консультационно-диагностического сопровождения в Центре | 0.0 | 0.0
140495 | Анализ успеваемости учащихся общеобразовательных организаций района | 0.0 | 0.0
140497 | Анкетирование учащихся и собеседование с родителями | 0.0 | 0.0
140499 | Разработка и утверждение методических рекомендаций для специалистов Центра | 0.0 | 0.0
140500 | Разработка методических рекомендаций для специалистов Центра | 0.0 | 0.0
140501 | Утверждение методических рекомендаций для специалистов Центра | 0.0 | 0.0

## Slide 15
Код задачи | Название задачи | Общая сумма, тыс. руб. | 
 |  | План | Факт
140593 | Разработка системы деятельности Центра | 0.0 | 0.0
140595 | Разработка и утверждение программы деятельности Центра |  | 
140597 | Разработка и утверждение программы мониторинга результативности деятельности Центра одарённых детей Волоконовского района | 0.0 | 0.0
140599 | Обеспечение условий деятельности Центра | 0.0 | 0.0
140600 | Размещение нормативных документов Центра на сайте управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район» | 0.0 | 0.0
140601 | Формирование списочного состава специалистов для работы в Центре одарённых детей Волоконовского района | 0.0 | 0.0
140603 | Опубликование заметки о Центре в газете «Красный Октябрь» | 0.0 | 0.0
140606 | Разработка учебных программ по направлениям деятельности Центра | 0.0 | 0.0
140607 | Утверждение списочного состава детей, зачисленных в Центр | 0.0 | 0.0
140608 | Утверждение расписания работы Центра | 0.0 | 0.0
140609 | Открытие Центра | 0.0 | 0.0
140610 | Издание приказа об открытии Центра | 0.0 | 0.0
140611 | Торжественное открытие Центра | 0.0 | 0.0
149807 | Рабочей группой получен допуск в проект | 0.0 | 0.0
ИТОГО: |  | 0.0 | 0.0
15
ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТУ ПРОЕКТА

## Slide 16: ОТЧЕТ ПО ТРУДОЗАТРАТАМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА
16
№ п/п | ФИО, должность | Трудозатраты, дней
1 | Гунько С.П., Волоконовский район, начальник управления образования администрации района | 5
2 | Степовая Г.Д., Волоконовский район, Заместитель начальника управления образования администрации района | 21
3 | Чуканов А.С., Управление образования, Главный специалист по духовно-нравственному воспитанию управления образования администрации района | 10
4 | Чуприна В.Н., Отдел по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности, ведущий специалист отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности администрации района | 3
5 | Чуканов А.С., Управление образования, Главный специалист по духовно-нравственному воспитанию управления образования администрации района | 7
6 | Степовая Г.Д., Волоконовский район, Заместитель начальника управления образования администрации района | 3
7 | Ерзов В.С., Управление образования, Директор МБОУ "Волоконовская СОШ № 2" | 15
8 | Голочалова Л.В., Управление образования, методист МЦОКО, исполняющая обязанности заместителя директора МЦОК управления образования администрации района | 5
9 | Голочалова Л.В., Управление образования, методист МЦОКО, исполняющая обязанности заместителя директора МЦОКО управления образования администрации района | 3
10 | Бондаренко Е.М., Управление образования, Специалист по мониторингу сбора и обработки информации МЦОКО управления образования администрации района | 2
11 | Фесенко Ю.Н., Управление образования, Инженер-программист отдела информатизации и материально-технического оснащения МЦОК управления образования администрации района | 17
12 | Стоколясова С.А., Управление образования, Главный специалист по воспитательным системам управления образования администрации района | 2
 | ИТОГО: | 93

## Slide 17: ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
17
№ п/п | Наименование показателя | Оценка
1 | Оценка проекта | 
1.1 | Формулировка требований к проекту | Сделано хорошо
1.2 | Финансирование проекта | Сделано хорошо
1.3 | Приемка результата проекта | Сделано хорошо
2 | Оценка управления проектом | 
2.1 | Планирование проекта | Сделано хорошо
2.2 | Управление планом-графиком работ | Требует усовершенствования
2.3 | Управление объемами работ | Сделано хорошо
2.4 | Коммуникации в проекте | Сделано хорошо
2.5 | Управление рисками | Сделано хорошо
2.6 | Управление стоимостью | Сделано хорошо
2.7 | Управление качеством | Сделано хорошо
2.8 | Управление командой проекта | Требует усовершенствования
2.9 | Взаимодействия с подрядчиками (поставщиками) | Сделано хорошо

## Slide 18: КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
18
№ п/п | Наименование критерия успешности проекта | Критерий достигнут? |  | Если «ДА», то присваивается % | Значение критерия, %
 |  | Да | Нет |  | 
1 | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены | V |  | 15% | 15,00
2 | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены | V |  | 15% | 15,00
3 | Цель и результат проекта достигнуты | V |  | 55% | 55,00
4 | Требования к результату проекта соблюдены | V |  | 15% | 15,00
Итого сумма всех критериев: |  |  |  |  | 100.0

## Slide 19: СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
19
ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН
УСПЕШНО –
100%

## Slide 20: ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ ПРОЕКТА И РЕКОМЕНДАЦИИ
20
№ п/п | Рекомендации
1. | Усилить контроль за своевременным размещением подтверждающих документов в АИС на этапе реализации проекта.
2. | Усилить контроль за организацией деятельности рабочей группы проекта

## Slide 21: Контактные данные:
Руководитель проекта: Заместитель начальника управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район»,
Степовая Галина Дмитриевна
Тел: 8(47-235)5-09-04