## УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

## АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

## ПРИКАЗ

## « 16 »  сентября   2012 года                                                                                             № 1126

О распределении функций

и об утверждении  плана

по подготовке  и проведению

ЕГЭ в  2012-2013 учебном  году

В соответствии с приказом департамента образовании, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 14.09.2012г. №2749 «О распределении функций  и об утверждении  плана по подготовке  и проведению ЕГЭ в  2012-2013 учебном  году»  и в целях организации и проведения единого государственного экзамена на территории Волоконовского района в 2013 году приказываю:

1.Распределить функции  по  подготовке и проведению ЕГЭ в Волоконовском районе в 2012-2013учебном  году:

1.1. Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район»:

- осуществляет нормативное правовое обеспечение ЕГЭ в пределах своей компетенции;

- определяет организационно-территориальную схему проведения ЕГЭ  в Волоконовском районе, в том числе места регистрации на сдачу ЕГЭ;

- готовит статистические отчёты и информационно-аналитические материалы о результатах проведения единого государственного экзамена на территории района;

- обеспечивает информационную безопасность при проведении единого государственного экзамена;

- осуществляет контроль за ходом подготовки и порядком проведения ЕГЭ в Волоконовском  районе;

- координирует взаимодействие различных организаций  по обеспечению безопасности участников единого государственного экзамена;

- формируют списки выпускников общеобразовательных учреждений текущего года и прошлых лет, выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, участвующих в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации; осуществляют сбор иных сведений, необходимых для представления в региональную базу данных ЕГЭ;

- создают условия для организации и функционирования ППЭ;

- обеспечивают  доставку выпускников к пунктам проведения ЕГЭ;

- организуют в случае необходимости проживание уполномоченных ГЭК, прибывших для организации проведения ЕГЭ;

- организуют своевременное ознакомление выпускников  и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, подачи апелляций, о результатах сдачи ЕГЭ;

- организуют работу по приёму и передаче в конфликтную комиссию апелляций по результатам ЕГЭ;

- принимают и передают в  БелРЦОКО испорченные свидетельства о результатах ЕГЭ для замены;

- направляют на обучение руководителей ППЭ, организаторов, учителей-предметников и других категорий лиц, участвующих в проведении ЕГЭ;

- осуществляют аккредитацию общественных наблюдателей (прием заявлений и выдачу удостоверений);

-	составляют методические рекомендации и аналитические материалы по результатам ЕГЭ в районе.

1.2. Общеобразовательные учреждения:

- формируют списки выпускников 11 (12) классов;

- организуют своевременное ознакомление выпускников  и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, подачи апелляций;

- знакомят выпускников под роспись с результатами ЕГЭ;

-	обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в предметных комиссиях, в качестве организаторов ЕГЭ, руководителей ППЭ;

- выдают пропуска на ЕГЭ учащимся 11 (12) классов;

- организуют доставку выпускников в ППЭ;

- принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ;

- выдают выпускникам свидетельства о результатах ЕГЭ;

- обеспечивают ведение и хранение документации по выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ;

2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2012-2013 учебном году в Волоконовском районе  (приложение 1).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Степовую Г.Д.

Начальник управления образования					С.Гунько

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

В 2012-2013 УЧЕБНОМ  ГОДУ В ВОЛОКОНОВСКОМ РАЙОНЕ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | сентябрь 2012г.- апрель 2013 г. |  |
| 1. | # Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Распределение функций между общеобразовательными учреждениями по подготовке и проведению ЕГЭ в Волоконовском районе в 2013 году | сентябрь 2012 г. | # Управление образования |
| 1.2. | Определение организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в Волоконовском районе в 2013 году | декабрь 2012 г. | Управление образования |
| 1.3. | Согласование взаимодействия в части проведения ЕГЭ с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | февраль- апрель 2013 г. | Управление образования |
| 1.4. | Контроль хода подготовки к ЕГЭ | весь период | # Управление образования |

| 2. | # Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Подготовка сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ЕГЭ | сентябрь – декабрь 2012 г. | Управление образования |  |  |
| 2.2. | # Обеспечение условий для функционирования: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ) | май - июнь 2013 г. | # Общеобразовательные учреждения |  |  |
| 3. | # Формирование составов: |  |  |  |  |
| 3.1 | руководителей и организаторов ППЭ; |  |  | до 15.02.2013 г. | Департамент, МОУО |
| 3.2 | конфликтных комиссий; | до 01.04.2013 г. | Управление образования |  |  |
| 3.3 | предметных комиссий; | до 01.03.2013 г. | Управление образования |  |  |
| 3.4 | уполномоченных представителей ТЭК. | до 15.04.2013 г. | Управление образования |  |  |
| 3.1. | Формирование: |  |  |  |  |
| 3.1.1 | пунктов проведения единого государственного экзамена | до 15.02.2013 г. | Управление образования |  |  |
| 3.2. | Подготовкае схем: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | распределения уполномоченных представителей ТЭК по ППЭ | до 15.02.2013 г. | Департамент, управление образования |  |  |
| 3.2.2 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | до 15.05.2013 г. | # БелРЦОКО, управление образования |  |  |

| 4. | # Мероприятия по формированию региональных баз данных |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных; | октябрь 2012 г. –февраль 2013 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.2. | Подготовка и направление в БелРЦОКО: |  |  |
| 4.2.1 | сведений о планируемом числе выпускников; | до 01.03.2013 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 5. | Организация обучения по проведению ЕГЭ на муниципальном уровне: |  |  |
| 5.1 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 15.04.2013г. | МОУО, ОУ |
| 5.2 | участие в проведении тренировочного экзамена по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютеризированной форме на федеральном уровне; | с 23 по 30 октября 2012 г. | Департамент, РЦОИ, МОУО, ОУ |
| 5.3 | проведение пробного ЕГЭ на региональном уровне: -русский язык; | март 2013 г. | Департамент, РЦОИ, МОУО, ОУ |
| 5.4 | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах; | до 15.11.2012 г. | РЦОИ |
| 5.5 | представителей предметных комиссий; | март – апрель 2013 г. | # РЦОИ |
| 5.6 | руководителей ППЭ; | апрель 2013 г. | # РЦОИ |
| 5.7 | организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневные обучающие семинары непосредственно в районах, городах Белгородской области). | октябрь – декабрь 2012 г. | РЦОИ на договорной основе с МОУО |
| 6. | # Информирование о проведении ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: | январь | # МОУО |
| 6.2. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель 2013 г. | Департамент, ГЭК, РЦОИ, МОУО |
| 6.3. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ | февраль-апрель 2013 г. | Департамент, ГЭК, РЦОИ, МОУО |
| 6.4. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих | весь период | МОУО, общеобразовательные учреждения |
| II. | Этап проведения | май-июнь 2013 г. |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ |  |  |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ | до 15.05.2013 г. | МОУО |
| 1.2. | Получение и доставка экзаменационных материалов для ЕГЭ | май- июнь 2013 г. | БелРЦОКО, МОУО |
| 1.3. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2013 г | Департамент, ГЭК, БелРЦОКО, МОУО, ОУ |
| 1.4. | Подготовка отчета по проведению ЕГЭ текущего года и предложений на следующий год | август 2013 г. | Департамент, МОУО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ; | май-июль 2013 г. | ГЭК, Департамент, МОУО |
| 2.2. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ; | май- июнь 2013 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 2.4. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | май-июль 2013 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 3. | Организация выдачи аттестатов и свидетельств |  |  |
| 3.1. | Оповещение об утвержденных результатах ЕГЭ выпускников текущего года в общеобразовательных учреждениях, выпускников прошлых лет и выпускников начального и среднего профессионального образования в МОУО. | до 24.06.2013 г. | ГЭК, МОУО |

| 4. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Выявление мнения о ЕГЭ участников и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей образовательных учреждений. | весь период | МОУО, образовательные учреждения |
| III. | Этап анализа и выработки предложений | август 2013 г. |  |
| 1. | Подготовка аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ | август 2013 г. | РЦОИ, МОУО |