УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

Белгородской области

ПРИКАЗ

от  «4» октября 2011 года							№998

Об утверждении дорожной карты

по реализации направлений ФГОС

начального общего образования

В соответствии с приказом департамента образования, культуры и молодёжной политики  Белгородской области от 29.09.2011г. №2814 «Об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФГОС начального общего образования» и введением в действие нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях РФ, реализующих образовательные программы начального общего образования с 01.01.2011 года  приказываю:

1.Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования на территории муниципального района «Волоконовский  район» в 2011-2012 учебном году (приложение №1).

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Степовую Г.Д.

Заместитель главы администрации района,

начальник управления образования                                                                  С.П.Гунько

соответствует оригиналу

Приложение № 1

«Дорожная карта»

по направлению «Реализация ФГОС начального общего образования в муниципальном районе «Волоконовский район»

на 2011-2012 учебный год

| № п/п | Мероприятие |  | Сроки реализации |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
|  |  | Заключение договора о сотрудничестве (стажёрская площадка) между БелРИПКППС и МОУ «Волоконовская СОШ№1» |  | Апрель-июнь 2011 | Карагодина Н.А. |
|  |  | Участие в Интернет-форуме «Реализация ФГОС начального общего образования в Белгородской области» |  | В течение года | Давыденко Л.А. Бажанова М.Н. |
|  |  | Оказание консультирования педагогических работников по реализации ФГОС. |  | В течение года | Давыденко Л.А. |
|  |  | Обобщение АПО педагогических работников по реализации ФГОС |  | В течение года | Давыденко Л.А. |
|  |  | Создание банка программ по организации внеурочной деятельности |  | Ноябрь 2011 | Давыденко Л.А. |
|  |  | Научно-методическое сопровождение ФГОС |  |  |  |
|  |  | Разработка и внедрение методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС НОО» |  | Ноябрь 2011 | Волочкова С.А.. |  |
|  |  | Распространение результатов введения ФГОС в МОУ «Волоконовская СОШ№1», участвовавшего в апробации 2010-2011 уч. году. |  | В течение года | Панкова А.Н. Карагодина Н.А. Давыденко Л.А. |  |
|  |  | Организация и проведение практико-ориентированного семинара для заместителей директоров по воспитательной работе в МОУ «Тишанская СОШ»: «Реализация основных направлений деятельности духовно-просветительского центра «Открытие». |  | Декабрь 2011г. | Хворостяная Е.А. Давыденко Л.А. |
|  |  | Заседание круглого стола для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе: «Формы организации внеурочной деятельности школьников (из опыта работы)» |  | Февраль 2012г. | Давыденко Л.А. |
|  |  | Организация и проведение практико-ориентированного семинара для заместителей директоров по учебно-вопитательной работе в МОУ «Волоконовская СОШ№1»: «Формирование универсальных учебных действий – залог успешного обучения школьников». |  | Апрель 2012г. | Карагодина Н.А. Давыденко Л.А. |
|  |  | Организация и проведение семинара для учителей начальных классов в МОУ «Ютановская СОШ»: «Стандарты второго поколения и их реализация в начальной школе в 2011-2012 учебном году» |  | Май 2012г. | Панкова А.Н. Карагодина Н.А. Давыденко Л.А. |
|  |  | Участие в семинарах-практикумах с участием авторов УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века», система Занкова Л.В., «Перспективная начальная школа» |  | В течение года | Карагодина Н.А. Давыденко Л.А. |
|  |  | Разработка методических рекомендаций «Духовно-нравственное развитие младших школьников» |  | Декабрь 2011 | Хворостяная Е.А. Голочалова Л.В. |  |
| 9. |  | Участие в областном конкурсе методических разработок учителей, работающих по федеральному государственному стандарту нового поколения, «Родники мастерства Белогорья – 2011» |  | Сентябрь-декабрь 2011 | Давыденко Л.А. |  |
| 10. |  | Участие в областном конкурсе основных общеобразовательных программ начального общего образования |  | Март-апрель 2012 | Карагодина Н.А. Давыденко Л.А. |
| 11. |  | Участие педагогических работников во второй (ежегодной) региональной научно-практической конференции «ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования». |  | Июнь 2012 | Карагодина Н.А. Давыденко Л.А. |  |
| Кадровые условия внедрения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выездные курсы по проблеме введения ФГОС для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе | Ноябрь 2011г. |  | Карагодина Н.А. |  |
|  |  | Методическое сопровождение учителей начальных классов | В течение года |  | Давыденко Л.А. |  |