Приложение № 1

к  приказу  управления образования      администрации    района      от 22 апреля 2010г.  № 473

Сетевой  график

по реализации приоритетного национального проекта

«Образование» на территории Волоконовского района

в 2010 году

| № | Направление/Блок мероприятий/ Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Денежное вознаграждение за классное руководство |  |  | Федеральный бюджет – 2,468 млн. руб., областной бюджет – 0,369млн.руб. |  |  |
|  | 1.1.Разработка нормативно-правовой базы по осуществлению выплат денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений района | Карлин Ю.Н., и.о.главного экономиста управления образования | Постановление правительства области от 08.02.2010 г. № 70-пп «О порядке и условиях выплат в 2010 году денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Белгородской области и муниципальных образовательных учреждений» |  | 08.12.2009 г. | 08.02.2010г. |
|  | 1.2.Расходование субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений района | Карлин Ю.Н., и.о.главного экономиста управления образования, Благодырева Н.С. главный бухгалтер управления образования | Ежеквартальные и годовой отчеты |  | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.01.2011г. |
|  | 1.3.Подготовка отчета об эффективности использования субсидий из федерального и областного бюджетов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений Волоконовского района | Карлин Ю.Н., и.о.главного экономиста управления образования | Итоговый отчет |  | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 20.01.2011г. |
|  | 2. Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Ознакомление с нормативно-правовой базой по получению лучшими учителями денежного поощрения | Управление образования администрации района Сильченко Н.В. Карагодина Н.А. | Постановление правительства области от 15.03.2010г. № 100 – пп «О порядке предоставления средств на выплату денежного поощрения лучшим учителям образовательных учреждений области за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета в 2010 году», инструктивно методические письма департамента образования, культуры и молодежной политики области |  | 25.03.2010г. | 27.03.2010г. |
|  | 2.2. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Управление образования администрации района Сильченко Н.В. Карагодина Н.А. | Распространение информации об условиях проведения конкурса, размещённого на сайте департамента образования, культуры и молодёжной политики области, БелРИПКППС |  | 01.02.2010г. | 01.03.2010г. |
|  | 2.3. Информирование о содержании критериев, процедур и порядка конкурсного отбора лучших учителей | Управление образования администрации района Сильченко Н.В. Карагодина Н.А. | Инструктивно – методические письма, совещание руководителей общеобразовательных учреждений |  | 30.03.2010г. | 10.04.2010г. |
|  | 2.4. Формирование конкурсной документации и подача заявок | Управление образования администрации района Сильченко Н.В. Карагодина Н.А. | Конкурсные материалы |  | 01.04.2010г. | 20.04.2010г. |
|  | 2.5. Представление заявок и конкурсных материалов | Управление образования администрации района Сильченко Н.В. Карагодина Н.А. | Конкурсные материалы |  | 20.04.2010г. | 24.05.2010г. |
|  | 2.6. Информирование об итогах конкурса по отбору лучших учителей образовательных учреждений | Управление образования администрации района Сильченко Н.В. Карагодина Н.А. | Протокол заседания областной конкурсной комиссии |  | 14.05.2010г. | 01.06.2010г. |
|  | 3. Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Информирование об условиях конкурсного отбора кандидатов на присуждении премии для поддержки талантливой молодежи | Степовая Г.Д., заместитель начальника управления образования, руководители учреждений дополнительного образования | Письма, приказы управления образования, размещение информации на сайте управления образования |  | 11.01.2010г. | 01.06.2010г. |
|  | 3.2. Координация работ по подготовке к участию в областных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | Степовая Г.Д., заместитель начальника управления образования, руководители учреждений дополнительного образования | Информационные материалы, протоколы жюри конкурсных мероприятий |  | 11.01.2010г. | 31.08.2010г. |
|  | 3.3.Подготовка документов, представленных на областной конкурс из числа победителей областных конкурсных мероприятий по итогам которых присуждаются премии. | Степовая Г.Д., заместитель начальника управления образования, руководители учреждений дополнительного образования | Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи |  | 11.01.2010г. | 31.08.2010г. |
|  | 3.4.Церемония вручения дипломов лауреатам премии по поддержке талантливой молодежи на муниципальном уровне | Управление образования администрации района | Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи | Муниципальный бюджет – 0, 04 млн. рублей | 10.06.2010г. | 30.06.2010г. |
|  | 3.5. Участие в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии по поддержке талантливой молодежи | Управление образования администрации района | Информационные материалы |  | 01.12.2010г. | 31.12.2010г. |
|  | 4. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Формирование списка детей- инвалидов для предоставления дистанционного образования | Алтунина О.Н., педагог- психолог управления образования | Приказы управления образования |  | 15.01.2010г. |  |
|  | 4.2. Итоговый отчет о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей - инвалидов | Алтунина О.Н., педагог- психолог управления образования | Итоговый отчет |  | 15.12.2010г. | 25.12.1010г. |
|  | 5. Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.Подготовка ходатайства на департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области о выделении денежных средств на противоаварийные мероприятия в здании МОУ «Пятницкая СОШ» | Гунько С.П., заместитель главы администрации района, начальник управления образования, Карлин А.Ю., и.о.главного экономиста управления образования | Письмо- ходатайство |  | 01.01.2010г. | 30.07.2010г. |
|  | 5.2.Итоговый отчет об эффективности использования субсидий на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях общеобразовательных учреждений | Карлин А.Ю., и.о.главного экономиста управления образования | Итоговый отчет |  | 15.12.2010г. | 25.12.2010г. |
|  | 6.Внедрение современных образовательных технологий |  |  | Муниципальный бюджет – 0, 660 млн. рублей |  |  |
|  | 6.1. Организация работ по обеспечению круглосуточного неограниченного доступа к информации сети Интернет и к системе контент-фильтрации образовательным учреждениям, подключенным к сети Интернет в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Управление образования администрации района (Бажанова М.Н.) | Отчёт |  | 01.01.2010г. | 31.12.2010г. |
|  | 6.2. Осуществление работ по предоставлению пользователям программных продуктов, входящих в стандартный (базовый) пакет программного обеспечения, необходимой информационно-справочной, методической и технической поддержки по вопросам их установки и использования, комплектов обновлений и исправлений | Управление образования администрации района (Бажанова М.Н.) | Отчёт |  | 01.01.2010г. | 31.12.2010г. |
|  | 6.3. Организация работ по внедрению дистрибутива общесистемного и офисного программного обеспечения (ПО) на основе свободного ПО в образовательных учреждениях | Управление образования администрации района (Бажанова М.Н.) | Отчёт |  | 01.01.2010г. | 31.12.2010г. |
|  | 7. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий реализации приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Освещение в районной газете, на радио основных направлений и мероприятий реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Управление образования администрации района (Карагодина Н.А.) | Информационные материалы в СМИ |  | 01.01.2010г. | 31.12.2010г. |
|  | 7.2. Предоставление отчётов о ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Управление образования администрации района (Сильченко Н.В) | Ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые и годовой отчёты |  | 01.01.2010г. | 31.12.2010г. |