Приложение №1

к приказу управления образования

Волоконовского района

от «04»  декабря  2013 г. № 1431

План-график

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний на территории Волоконовского района в 2013/2014 учебном году.

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной (итоговой) аттестации |  |  |  |  |
| - Доведение до общеобразовательных учреждений района Положений по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Положение о территориальной экзаменационной комиссии (далее - ТЭК) Белгородской области | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.1.2. |  | Положение о предметных комиссиях государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (далее – Г(И)А-9) | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.1.3. |  | Положение о территориальной конфликтной комиссии Белгородской области | апрель 2014 г. | Управление образования |
| 1.1.4. |  | Положение об организации и проведении Г(И)А-9 в 2014 году | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.1.5. |  | Положение о порядке разработки и утверждения экзаменационных материалов для проведения Г(И)А-9 в досрочный и дополнительный периоды | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.1.6. |  | Положение о пункте проведения Г(И)А-9 | январь 2014 г. | Управление образования |
| 1.1.7. |  | Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов Г(И)А-9 | февраль 2014 г. | Управление образования |
| 1.1.8. |  | Положение о порядке приѐма, передачи, хранения и уничтожения материалов и документов Г(И)А-9 | март 2014 г. | Управление образования |
| 1.1.9. |  | Положение о системе общественного наблюдения (контроля) за проведением Г(И)А-9, с участием ТЭК | март 2014 г. | Управление образования |
| 1.2. Доведение до сведения общеобразовательных учреждений района приказов департамента образования Белгородской области по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году на территории Белгородской области |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Об утверждении состава ТЭК Белгородской области в 2013/2014 учебном году | ноябрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.2.2. |  | Об утверждении состава территориальной конфликтной комиссии | апрель 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.3. |  | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению Г(И)А-9 в качестве председателей и заместителей председателей предметных комиссий ТЭК | ноябрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.2.4. |  | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению Г(И)А-9 в качестве членов предметных комиссий ТЭК | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.2.5. |  | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению Г(И)А-9 в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | январь 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.6. |  | Об утверждении состава уполномоченных представителей ТЭК муниципального уровня | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.2.7. |  | Об утверждении мест расположения общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов (далее - ОУ-ППЭ) Г(И)А-9 в 2013/2014 учебном году | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.2.8. |  | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по русскому языку и математике Г(И)А-9 в 2013/2014 учебном году | январь 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.9. |  | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по предметам по выбору Г(И)А-9 в 2013/2014 учебном году | март 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.10. |  | Об утверждении сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2014 году | апрель 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.11. |  | Об утверждении графика и места работы предметных комиссий ТЭК | апрель 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.12. |  | Об утверждении унифицированной системы кодировки ОУ-ППЭ, участвующих в проведении Г(И)А-9 в новой форме | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.2.13. |  | Об утверждении формы бланков ответов участника Г(И)А-9 в новой форме, проводимой с использованием автоматизированной информационной системы «Обработка результатов государственной (итоговой) аттестации» | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.2.14. |  | Об утверждении формы справки о результатах сдачи Г(И)А-9 в новой форме | март 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.15. |  | Об утверждении инструкций для работников ОУ-ППЭ Г(И)А-9 в 2014 году с участием ТЭК на территории Белгородской области | май 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.16. |  | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении Г(И)А-9 | март 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.17. |  | Об утверждении правил аккредитации журналистов средств массовой информации на освещение проведения Г(И)А-9 | март 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.18. |  | Об организации дистанционной подготовки экспертов предметных комиссий на базе разработанной и апробированной интернет-системы Федерального бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений | январь 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.19. |  | Об установлении сроков проведения Г(И)А-9 в Белгородской области в 2013/2014 учебном году | март 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.20. |  | О проведении Г(И)А-9 в досрочный период | апрель 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.21. |  | О проведении досрочной Г(И)А-9 выпускников образовательных учреждений, расположенных в учреждениях Управления федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области | февраль 2014 г. | Управление образования |
| 1.2.22. |  | О проведении Г(И)А-9 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | апрель 2014 г. | Управление образования |
| 1.3.Разработка и утверждение приказов управления образования администрации Волоконовского района по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году на территории Волоконовского района |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | О распределении полномочий по организации и проведению Г(И)А-9 c использованием механизмов независимой оценки знаний на территории Волоконовского района в 2013/2014 учебном году | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.3.2. |  | Об утверждении плана – графика по подготовке и проведению Г(И)А-9 с участием ТЭК в 2013/2014 учебном году в Волоконовском районе | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.3.3. |  | Об утверждении состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения Г(И)А-9 | апрель 2014 г. | Управление образования |
| 1.3.4. |  | Об определении мест хранения экзаменационных материалов Г(И)А-9 | февраль 2014 г. | Управление образования |
| 1.3.5. |  | Об уничтожении документов и экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2013 году по истечении сроков хранения | январь 2014 г. | Управление образования |
| 1.3.6. |  | Об утверждении порядка организационно-технологического обеспечения Г(И)А-9 в новой форме на территории Волоконовского района | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.3.7. |  | О проведении пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных учреждениях района | январь 2014 г. | Управление образования |
| 1.3.8. |  | О проведении Г(И)А-9 по русскому языку и математике в 2014 году | апрель 2014 г. | Управление образования |
| 1.3.9. |  | О проведении Г(И)А-9 по предметам по выбору в 2014 году | апрель 2014 г. | Управление образования |
| 1.3.10. |  | О проведении Г(И)А-9 в резервные дни в ОУ-ППЭ Белгородской области | апрель 2014 г. | Управление образования |
| 1.4. Доведение до сведения общеобразовательных учреждений района и работа по исполнению информационных писем департамента образования Белгородской области по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Об организации подготовки и проведения Г(И)А-9 на территории Белгородской области в 2013/2014 учебном году | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.4.2. |  | О перечне видов работ по подготовке и Г(И)А-9 | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.4.3. |  | О работе телефонов «горячей линии» | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.4.4. |  | О порядке информирования обучающихся IX классов и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения Г(И)А-9 в новой форме | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.4.5. |  | Об использовании результатов Г(И)А-9 в новой форме, освоивших программы основного общего образования общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2013 году (о совершенствовании преподавания предметов «Математика», «Русский язык», «Биология», «Химия», «Физика», «География», «Обществознание», «История», «Информатика и ИКТ», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык» в 2013 - 2014 уч. году с учетом результатов ГИА | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.4.6. |  | Об использовании в 2013/2014 учебном году нормативных документов и методических рекомендаций при подготовке и проведении Г(И)А-9 | октябрь 2013 г. | Управление образования |
| 1.4.7. |  | О порядке и сроках представления документов в территориальную экзаменационную комиссию Белгородской области для рассмотрения вопроса о повторном допуске к участию в Г(И)А-9 отдельных категорий обучающихся | март 2014 г. | Управление образования |
| 1.4.8. |  | О порядке работы конфликтных комиссий | март 2014 г. | Управление образования |
| 1.4.9. |  | Об утверждении шкалы перевода первичных баллов в отметку при проведении Г(И)А-9 по образовательным предметам | май – июнь 2014 г. | Управление образования |
| 2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Формирование и направление в БелРЦОКО статистической информации о количестве обучающихся в IX классах в 2013/2014 учебном году | октябрь 2013 г. | Управление образования |
| 2.2. |  | Сбор и направление в БелРЦОКО предварительной информации о муниципальных общеобразовательных учреждениях, участвующих в Г(И)А-9 в новой форме в 2013/2014 учебном году | октябрь 2013 г. | Управление образования |
| 2.3. |  | Формирование и направление в БелРЦОКО статистической информации о предварительном количестве участников Г(И)А-9 по 13 общеобразовательным предметам в 2013/2014 учебном году | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 2.4. |  | Формирование и направление в БелРЦОКО полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении Г(И)А-9 | февраль 2014 г. | Управление образования |
| 2.5. |  | Формирование списка обучающихся IX классов, претендующих на получение аттестата особого образца | март 2014 г. | Управление образования |
| 2.6. |  | Формирование базы данных участников Г(И)А-9 | до 01.03.2014 г. | Управление образования |
| 2.7. |  | Организация работы в общеобразовательных учреждениях по внесению данных на сайт электронного мониторинга образовательных учреждений Белгородской области | до 01.02.2014 г. | Управление образования, ОУ |
| 2.8. |  | Формирование и направление в БелРЦОКО сводной информации о лице, назначенном муниципальным координатором по организации и проведению Г(И)А-9 в новой форме обучающихся в 2013/2014 учебном году | октябрь 2013 г. | Управление образования |
| 2.9. |  | Формирование предварительного состава предметных комиссий ТЭК (на основе предложений общеобразовательных учреждений) | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 2.10. |  | Организация участия обучающихся IX классов в тренировочных и диагностических работах, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад), формирование сводной информации о регистрации образовательных учреждений в системе | октябрь 2013 г. | Управление образования, ОУ |
| 2.11. |  | Участие в организации и проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютеризированной форме | декабрь 2013 г. | Управление образования, ОУ |
| 2.12. |  | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения Г(И)А-9 по обязательным предметам для представление в департамент образования Белгородской области | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 2.13. |  | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников Г(И)А-9 по обязательным предметам, по пунктам проведения экзаменов | февраль 2014 г. | Управление образования |
| 2.14. |  | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников Г(И)А-9 по предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава | март 2014 г. | Управление образования |
| 2.15. |  | Определение схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | февраль 2014 г. | Управление образования |
| 2.16. |  | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения Г(И)А-9 | до 01.04.2014 г. | # Управление образования, ОУ |
| 2.17. |  | Организация получения и доставки экзаменационных материалов ГИА | май – июнь 2014 г. | Управление образования, ОУ |
| 2.18. |  | Проведение по утверждѐнному расписанию Г(И)А-9 | апрель - июль 2014 г. | # Управление образования, ОУ |
| 2.19. |  | Организация работы телефона «горячей линии» | декабрь 2013 г. | Управление образования |
| 2.20. |  | Организация работы по привлечению граждан к участию в ГИА-9 в качестве общественных наблюдателей | март 2014 г. | # Управление образования, ОУ |
| 21.21. |  | Сбор заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 | март-апрель 2014 г. | # Управление образования, ОУ |
| 2.22. |  | Ведение реестра лиц, обратившихся с заявлением об аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9. | март-май 2014 г. | Управление образования |
| 3. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения Г(И)А-9 |  | в течение года | # Управление образования, ОУ |
| 3.2. | Участие в обучении на региональном уровне работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения Г(И)А-9 |  | декабрь 2013 г. | # Управление образования |
| 3.3. | Участие в обучении на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения Г(И)А-9 |  | декабрь 2013 г. | # Управление образования, ОУ |
| 3.4. | Участие в обучении на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению Г(И)А-9 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов |  | декабрь 2013 г. | # Управление образования, ОУ |
| 3.5. | Участие в обучении на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению Г(И)А-9 в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов |  | декабрь 2013 г. | # Управление образования, ОУ |
| 3.6. | Участие в обучении на региональном уровне уполномоченных представителей ТЭК |  | апрель 2014 г. | # Управление образования |
| 3.7. | Направление на обучение на региональном уровне экспертов предметных комиссий ТЭК |  | январь – март 2014 г. | # Управление образования, ОУ |
| 3.8. | Участие в обучении на региональном уровне экспертов предметных комиссий ТЭК, привлекаемых к работе конфликтных комиссий |  | апрель 2014 г. | Управление образования |
| 3.9. | Участие в обучении на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом Г(И)А-9 |  | апрель 2014 г. | # Управление образования, ОУ |
| 3.10. | Консультации различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации |  | в течение года | # Управление образования |
| 4. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Волоконовском районе |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Информационное наполнение сайта управления образования администрации Волоконовского района по вопросам организации и проведения Г(И)А-9 | в течение года | # Управление образования |
| 4.2. |  | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Волоконовского района по вопросам Г(И)А-9 | в течение года | # Управление образования |
| 4.3. |  | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения Г(И)А-9 с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений, представителей общественности | в течение года | # Управление образования |
| 4.4. |  | Организация консультационной поддержки участников Г(И)А-9, оказание психолого-педагогической помощи участникам Г(И)А-9 | в течение года | # Управление образования, ОУ |
| 4.5. |  | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников Г(И)А-9 инструкций по подготовке и проведению Г(И)А-9 | январь - апрель 2014 г. | Управление образования, ОУ |
| 4.6. |  | Обеспечение ОУ-ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения Г(И)А-9 | февраль - апрель 2014 г. | Управление образования, ОУ |
| 4.7. |  | Организация информационных стендов, размещение информации по Г(И)А-9 на официальных сайтах ОУ | весь период | ОУ |
| 5. Мероприятия по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Изучение вопросов по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения Г(И)А-9 образовательными учреждениями | в течение года | Управление образования |
| 5.2 |  | Принятие мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области образования в части подготовки и проведения Г(И)А-9 | апрель - август 2014 г. | Управление образования |
| 5.3. |  | Изучение вопросов за соблюдением процедуры проведения Г(И)А-9 | май - июнь 2014 г. | Управление образования |
| 5.4. |  | Изучение вопросов за организацией доставки экзаменационных материалов Г(И)А-9, их обработки, передачи и хранения | весь период | Управление образования |
| 5.5. |  | Изучение вопросов за соблюдением режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ, управлении образования | апрель - июнь 2014 г. | Управление образования |
| 6. Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Волоконовском районе |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Анализ результатов проведения пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных учреждениях района с участием территориальной экзаменационной комиссии | февраль 2014 г. | Управление образования |
| 6.2. |  | Анализ прохождения тренингов и зачетов в интернет-системе дистанционной подготовки экспертов Федерального бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» | апрель – май 2014 г. | Управление образования |
| 6.3. |  | Подготовка анализа статистических данных Г(И)А-9 | июль - август 2014 г. | Управление образования |
| 6.4. |  | Подготовка отчѐтных материалов в департамент образования Белгородской области по итогам Г(И)А-9 | июль - сентябрь 2014 г. | Управление образования |
| 6.5. |  | Подготовка информации для сборника статистических материалов по результатам Г(И)А-9 | август 2014 г. | Управление образования |
| 6.7. |  | Подготовка информации для сборника аналитических материалов по результатам Г(И)А-9 | август - сентябрь 2014 г. | Управление образования |
| 6.8. |  | Диагностика основных результатов государственной (итоговой) аттестации: - по участникам Г(И)А в разрезе каждого общеобразовательного учреждения, ППЭ и общеобразовательных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный ТЭК; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой. | май-август 2014 г | Управление образования |
| 7. Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Волоконовском районе |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Составление и утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению Г(И)А-9 | декабрь 2013 г. | Управление образования |